מכרז 21/25

לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב בגן הסלע

תוכן עניינים

מסמך א' - הזמנה להציע הצעות	 4

מסמך א'(1) - פרטי המשתתף 	 13

מסמך א'(2) – נוסח אישור המזמין לניסיון קודם	 14

מסמך א'(3) – נוסח ערבות בנקאית למכרז	 15

מסמך א'(4) – תצהיר קיום דיני עבודה 	 16

מסמך א'(5) – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 	 17

מסמך א'(6) – תצהיר היעדר קרבה	 18

מסמך ב' - הצהרת המשתתף 	19

מסמך ג' - חוזה התקשרות	21

נספח א' – מפרט טכני	 46

נספח ב' – רשימת תכניות	 71

נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע 	 72

נספח ד' – אישור קיום ביטוחים	 73

נספח ה' – תעודת גמר	 74

נספח ו' – תעודת מסירה 	 75

נספח ז' – כתב הכמויות ומחירים 	 76

נספח ח' - הצעת המחיר 	 77

מכרז 21/25

לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב בגן הסלע

מועצה מקומית גבעת זאב (להלן: "המועצה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב הכל בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.

- ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.givat-zeev.muni.il/ תחת לשונית "שקיפות מידע" תת לשונית – "מכרזים".

- את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקישור https://www.paykal.co.il/givat-zeev/  בעמוד המכרז תמורת 1000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה.

- במכרז זה לא יהיה מפגש מציעים . באחריות המציע לערוך סיור במקום ולוודא שהוא מזהה אותו , בדק דרכי גישה, סביבה, מצב קיים וכו'. הגעה למקום ביצוע: ברחוב (יש לכתוב ביישום WAZE): דרגות 4( השצ"פ נמצא ממול הבתים).

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז.

- את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שיישלח למשתתפים, יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים – עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף - צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים, בבניין המועצה, קומה 2, רח'  המכבים 44, גבעת זאב, במסירה אישית בנוכחות נציג/ת המועצה ביום 09/07/25 עד השעה 12:00.

- על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה במידה ויבקשו עדכון על כך. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.

- המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים.

מכרז 21/25

לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב בגן הסלע

מסמך א' - הזמנה להציע הצעות

לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב בגן הסלע

- כללי

  - מועצה מקומית גבעת זאב (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת לקבל הצעות מגופים העומדים בתנאי הסף להלן להתקשר עימה בהסכם לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב, הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו.

1.2. לנוחות המציעים, להלן ריכוז תאריכים ופעילויות במכרז עפ"י סדרם הכרונולוגי:

| האירוע | פרטים ומועדים |
| --- | --- |
| רכישה | עלות רכישה – 1000 ש"ח |
| מועד אחרון לשאלות הבהרה | לא יאוחר מיום 24/06/25 עד השעה 12:00 . באופן, במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. למייל shefa@givat-zeev.muni.il ו mshefa@givat-zeev.muni.il |
|  | ערבות בסך של 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 15/09/25 לפחות. |
|  | ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית בלבד ביום 09/07/25 עד השעה 12:00 לתיבת המכרזים המוצבת בבניין המועצה, קומה2 , רח' המכבים, גבעת זאב, במסירה אישית בנוכחות נציג/ת המועצה. |
|  | הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י חוק. |

  - המועצה רשאית לשנות את התאריכים המפורטים לעיל בהודעה למציעים בכל עת וכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ו/או ההצעות.

- עיקרי ההתקשרות :

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

  - הזוכה במכרז יבצע עבור המועצה עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב, הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו (להלן: "העבודות").

  - מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, העבודות כוללות: עבודות פיתוח, גינון , השקיה, מתקנים וריהוט חוץ וכיוב'. על הקבלן יהא לתאם ולבצע את כלל העבודות באופן מושלם עם בעלי מקצוע מתאימים (לרבות בעלי הסמכה מתאימה), הכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.

  - על הזוכה להתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו תחילת עבודות ולסיימן בהתאם לדרישות החוזה עד ולא יאוחר מ – 90 ימים קלנדריים (כולל תקופת התארגנות).

  - העבודות כפופות למפרט הטכני הכללי לעבודות בנייה.

  - כלל העבודות מושא מכרז זה, יבוצעו על ידי הזוכה במכרז בעצמו ועל ידי עובדיו. חל איסור על העסקת קבלני משנה במסגרת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ללא אישור מראש ובכתב של המועצה. ככל שהמועצה תאשר שימוש בקבלני משנה יהא עליהם להחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים– בדין.

  - מובא לידיעת המציעים כי עבודות הגינון מהוות חלק בלתי נפרד מהעבודות מושא מכרז זה.

  - התמורה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל על ידי הזוכה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות (לאחר ההנחה שניתנה על ידי הזוכה במכרז).

מובהר, כי על הזוכה במכרז לבצע כל פעולה הצריכה לשם ביצוע והשלמת העבודות גם אם פעולה זו לא נכתבה במפורש בהסכם על נספחיו.

  - מובהר כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה ביחס לשירותים או לעבודות מושא מכרז זה וכי שמורות לה כלל הזכויות על פי דין להזמין את השירותים או העבודות באמצעות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - הזוכה במכרז יפעל בביצוע העבודות על פי כל דין וידאג כי לא תהא הפרעה או כי תהא הפרעה מזערית ככל שניתן לתושבי העיר ולעסקים בה – הכל תוך תיאום עם המועצה והרשויות המוסמכות.

  - יתר תנאי ההתקשרות, לרבות אחריות, ביטוחים, ערבויות, העסקת עובדים ורמת העובדים, לוחות זמנים, תנאי שירות, תנאי תשלום, וכיו' מפורטים בהסכם על נספחיו.

  - המחירים שבהצעת הקבלן יהיו ללא הצמדה למדד וללא כל שינוי אחר לכל אורך תקופת ביצוע

  - סיור מציעים יתקיים ביום 25/06 בשעה 10:00 הסיור יצא מ אגף שפ"ע ברחוב התאנה 1 גבעת זאב . סיור המציעים הוא תנאי סף להשתתפות במכרז.

- תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז זה יחיד אזרח ישראל (עוסק מורשה) או תאגיד המאוגד בישראל העומד בכל התנאים המצטברים הבאים:

  - הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בקבוצת סיווג ג' 1 ענף משנה 200 (תשתיות ופיתוח) סוג 45 לפחות לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – 1988.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו כקבלן בענף ובסיווג לעיל.

  - בעל ניסיון קודם, במהלך השנים 2018 – 2024, בביצוע שלוש עבודות לפחות של פיתוח שצ"פים עבור גוף ציבורי אחד לפחות (בהתקשרות ישירה עם הגוף הציבורי), בהיקף כספי של 1,000,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל עבודה/אתר.

"גוף ציבורי" בתנאי סף זה: רשות מקומית, תאגיד מקומי, משרדי ממשלה, גופי סמך, חברות ממשלתיות, צה"ל, משטרה, קופ"ח וכל גוף אחר עליו חלה חובת מכרז.

###### להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת מסמך א'(1) וכן אישור הגוף הציבורי על ביצוע העבודות כאמור בנוסח מסמך א'( 2).

  - הגיש ערבות בנקאית, מקור, בסכום ובתוקף הקבועים בסעיף 1.2 לעיל ובהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.

###### להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יש להגיש ערבות בנקאית מקור בהתאם להנחיות שבסעיף 5.8 להלן.

  - רכש את מסמכי המכרז בסכום הקבוע בסעיף 1.2 לעיל וכמפורט בסעיף 7 להלן.

###### להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף העתק של הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

  - לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קירבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצת המועצה.

יש לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח מסמך א'( 6).

3.6 השתתפות בסיור מציעים.

לא קיים המשתתף את כל התנאים להשתתפות במכרז האמורים לעיל רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

- הצעת המשתתף :

  - ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

  - ההצעה הכספית של המשתתף (שיעור ההנחה מהמחירים הקבועים בכתב הכמויות) תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה הכספית על גבי נספח ח' להסכם.

  - התגלתה סתירה בהצעת המחיר בין עותקי ההצעה תחייב את המציע ההצעה המטיבה עם המועצה (שיעור ההנחה הגבוה מבין העותקים).

  - כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.

  - על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

- מסמכי ההצעה :

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן בשני עותקים (עותק אחד מקור וכן סרוקים על גבי כונן USB )+ תוכניות בפורמט A3:

  - כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י המועצה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו).

  - כל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 לעיל.

  - אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976:

    - אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

    - תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-	1976.

חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א'(4).

    - תצהיר בדבר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות גופים

ציבוריים, התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א'(5).

  - העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.

  - אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.

  - ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:

    - העתק תעודת התאגדות של המשתתף.

    - תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).

    - אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).

  - ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד:

    - העתק תעודת זהות של המשתתף.

    - אישור עו"ד או רו"ח המאשר את חתימת המשתתף על גבי מכרז זה.

  - ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסכום ובתוקף הקבועים בסעיף 1.2 לעיל, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981 לבקשת המשתתף במכרז בלבד, לפקודת המועצה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק (מסמך א'(3)), וזאת להבטחת הצעתו במכרז.

מובהר כי:

המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

ועדת המכרזים ו/או המועצהיהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:

    - כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.

    - כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

    - כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.

    - כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

    - כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.

והכל מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

- אופן ומועד הגשת ההצעה

  - מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל המועצה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי 21/2025" בלבד ולא יאוחר מהמועד הקבוע לעניין זה בסעיף 1.2 לעיל.

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור, לא תיפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.

  - יש לוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים, שנציג המועצהיחתים את המעטפה בשם המקבל, חותמת המועצה, ושעת המסירה.

  - המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.

  - בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

- רכישת חובת המכרז והוצאות

  - את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של המועצה, בעמוד המכרז תמורת הסכום הקבוע בסעיף 1.2 לעיל (שלא יוחזר בכל מקרה).

  - כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

  - מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז והגיש הצעה לא ייחשב כמציע לעניין זכות העיון.

- הבהרות ושינויים

  - עד למועד ולשעה הקבועים לעניין זה בסעיף 1.2 לעיל יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה שאלות הבהרה בכתב. ככל שיהיו שינויים תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  - השאלות יישלחו בפורמט WORD בלבד. להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה | פרק וסעיף רלבנטיים | נוסח השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

  - את קובץ השאלות יש להגיש בעמוד המכרז תחת לחצן: "שאלות הבהרה" למלא את פרטי המשתתף ולהעלות את הקובץ שם.

  - יודגש, כי המועצהאינה חייבת לענות לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו באופן, במועד, בפורמט ובמבנה, המוכתבים לעיל.

  - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את המועצה.

  - כן יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

  - המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על- ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על - ידו להצעתו.

- שמירת זכויות

  - כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

  - המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם.

- בחינת ההצעות

  - בחינת ההצעות במכרז תיעשה בהתאם למפורט להלן:

    - בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.

    - בחינת ההצעה הכספית כמפורט בנספח ח' להסכם.

מובהר על אף התיאור לעיל כי המכרז אינו מכרז "דו שלבי".

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי המועצה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין שירותים אחר או ככל שלמועצהיש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל המועצה לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.

  - במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תפעל המועצה על פי כללי ההעדפות הקבועים בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987, לרבות העדפת עסק בשליטת אישה (רק במידה והוגשו הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין). ככל שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז (או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור) – כללי ההגרלה יועברו למשתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה.

  - ועדת המכרזים תוכל להמליץ גם עם זוכה "כשיר שני" אשר אליו תוכל המועצה (אך לא חייבת) לפנות לצורך מתן השירותים (כולם או חלקם) במקרה ובו ההסכם עם הזוכה בוטל מכל סיבה שהיא.

  - אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

  - אי-הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

  - למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הוועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

  - ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.

  - ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש.

- הודעה על זכייה וההתקשרות

  - עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך המועצה לזוכה.

  - עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות אישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג').

  - לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על- פי המכרז ו/או עלפי כל דין.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 10.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.

  - המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי-זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז.

  - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי המועצה.

  - ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

- ביטול המכרז

המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא לרבות אך לא רק  במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות או שלא יעמדו בתנאי הסף או כתוצאה

משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים, בעיות תקציב וכיו"ב.המועצה לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת הזכייה, שבוטלה באמור.

חזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימתו על ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז, או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז (באם לא נקבע פרק זמן במכרז), יהוו הפרת הסכם, לכל דבר ועניין.

ביטול הזכייה או הודעת הזכייה, תקנה למועצה זכות, על-פי בחירתה:

החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה

חתימה+ חותמת:

פומבי מס' 21 /2025 לביצוע מכרז עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת  זאב

## מועצה מקומית גבעת זאב

## מסמך א'(1) - פרטי המשתתף

- פרטים על המשתתף

  - שם המשתתף:

  - מס' הזיהוי:

  - מען המשתתף (כולל מיקוד):

  - שם איש הקשר אצל המשתתף:

  - תפקיד איש הקשר:

  - טלפונים:

  - פקסימיליה:

  - דואר אלקטרוני:

2. תנאי סף
בעל ניסיון קודם, במהלך השנים 2018 – 2024, בביצוע שלוש עבודות לפחות של פיתוח שצ"פים עבור גוף ציבורי אחד לפחות (בהתקשרות ישירה עם הגוף הציבורי), בהיקף כספי של 1,000,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל עבודה/אתר. "גוף ציבורי" בתנאי סף זה: רשות מקומית, תאגיד מקומי, משרדי ממשלה, גופי סמך, חברות ממשלתיות, צה"ל, משטרה, קופ"ח וכל גוף אחר עליו חלה חובת מכרז.

| שם הגוף הציבורי | שם איש קשר בגוף הציבורי | טלפון איש קשר בגוף הציבורי | שם העבודה/מקום ביצוע | היקף כספי בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### יש לצרף אישור מהגוף הציבורי על ביצוע העבודות כאמור בנוסח מסמך א'(2).

##### חתימת המשתתף

## מסמך א'(2) – נוסח אישור המזמין לניסיון קודם

אני הח"מ, מאשר כי 	 ח.פ/ע.מ 	ביצע עבור

(להלן: "הגוף הציבורי") עבודות פיתוח בשצ"פ 	 (אתר הביצוע) בתקופה שמיום 	 ועד ליום 	 (תקופת ביצוע העבודות)

בהיקף כספי של 	 ₪	לא	כולל	מע"מ.

שם המאשר: 	.

תפקיד בגוף הציבורי: 	.

טלפון: 	.

דוא"ל: 	.

חתימה: 	.

תאריך: 	.

## מסמך א'(3) – נוסח ערבות בנקאית למכרז

לכבוד

מועצה מקומית

גבעת זאב

הנדון: ערבות בנקאית

על פי בקשת 	 מספר זיהוי 	 (להלן: "המבקשים") אנו ערבים

בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ש"ח (__________ אלף שקלים חדשים) וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 21/2025 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 7 ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד 15/9/25 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי _____ לא תיענה.

לאחר יום ______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב

(בנק/חברת ביטוח)

## מסמך א'(4) – תצהיר קיום דיני עבודה

אני הח"מ 	 ת.ז.	 לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם 	 מספר זיהוי 	 (להלן –

"הגוף" או "המשתתף ") המבקש להגיש הצעה למכרז של מועצה מקומית גבעת זאב. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

- בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה " ו- " עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן - "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

- הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, שנעבר לאחר יום 31.10.00) או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, שנעבר לאחר יום 31.10.00), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

###### אישור

הריני לאשר, כי ביום 	, הופיע בפני, 	, עו"ד מ.ר. 	, אשר משרדי

ברחוב 	, מר/גב'	, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

תאריך

עו"ד חותמת + חתימת

## מסמך א'(5) – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם
מוגבלות

אני הח"מ 	 ת.ז.	 לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם 	 ח.פ. / ע.מ. 	 (להלן –

"הגוף") המבקש להתקשר עם מועצה מקומית גבעת זאב (להלן: "הרשות"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

אני מצהיר כדלקמן:

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הגוף.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;

ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 9(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום 	, הופיע בפניי,	, עו"ד מ.ר.	, אשר

משרדי ברחוב 	, מר/גב'	, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

תאריך

חותמת + חתימת עוה"ד

## מסמך א'(6) – תצהיר היעדר קרבה

לכבוד

מועצה מקומית

גבעת זאב

הנדון: תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות

- אני הח"מ מצהיר בזאת כי מועצה מקומית גבעת זאב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

  - סעיף 122 א׳ (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], הקובע כדלקמן :

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.

  - כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״ - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)״.

  - סעיף 174 (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], הקובע כי:

״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

- בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :

  - בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

  - אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

  - אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.

  - ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

  - אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו

אמת.

  - אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122 א׳ (3) לפקודת

העיריות, לפיהן מועצת המועצה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122 א׳ (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

חתימת המציע

# מסמך ב' - הצהרת המשתתף

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מספר 21/2025 של מועצה מקומית גבעת זאב, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

- הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

- לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצהו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

- אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות מושא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

- אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.

- אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.

- יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לדרישות המועצה.

- הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצהתתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות מושא המכרז בשלמות.

- כי ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.

- אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

- הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצהתהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 90 (תשעים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצהעל-פי המכרז ו/או על -פי כל דין.

- אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.

- בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את העבודות מושא המכרז דלעיל בתמורה למחירים בכתב הכמויות (נספח ז') לאחר ההנחה המוצעת על ידינו במכרז (נספח ח').

ידוע לנו כי כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצהלרכוש ו/או לבצע את הפריטים בו והמועצה תוכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי פריט מסוים או מספר פריטים לא יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות, הכל על פי צרכיה ולפי העניין.

- כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה המועצהמהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.

- אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

- היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.

- בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

חתימת המשתתף:

###### אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד של	 ח.פ./ע.מ 	 (להלן: "המשתתף") מאשר

בזה כי ביום 	 חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה 	 ;

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו והגשת מסמכי המכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף לצורך מכרז זה וההתקשרות מכוחו.

תאריך

חותמת + חתימת עוה"ד

# מסמך ג' - חוזה התקשרות

שנערך ונחתם בגבעת זאב ביום 	 לחודש __ שנת 2025

-בין-

מועצה מקומית גבעת זאב

(להלן: "המועצה")

מצד אחד;

-לבין-

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

הואיל: 	והמועצה פרסמה את מכרז מס' 2025/___לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב, כמפורט בהסכם זה על נספחיו (להלן: "המכרז" ו"העבודות" בהתאמה);

והואיל:	 והקבלן הגיש הצעה למכרז ובהתאם להמלצת ועדת המכרזים ואישור ראש המועצה, הצעת הקבלן היא ההצעה הזוכה במכרז;

והואיל: 	והמועצה מעוניינת למסור לקבלן את ביצוע העבודות מושא המכרז הכל כמפורט בחוזה זה להלן;

והואיל: 	והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, האמצעים הכספיים, הטכניים והארגוניים והמומחיות לביצוע העבודות;

###### לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.

  - כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

  - המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו כולם יחד לשם הקיצור "החוזה" או "ההסכם":

נספח א' – מפרטים טכניים.

נספח ב' – רשימת תכניות.

נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע.

נספח ד' – אישור קיום ביטוחים.

נספח ה' – תעודת גמר.

נספח ו' – תעודת מסירה.

נספח ז' – כתבי כמויות ומחירים.

נספח ח' – הצעת המחיר.

- הגדרות ופרשנות

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן, הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

המונחים	המשמעות

| "המועצה" | מועצה מקומית גבעת זאב |
| --- | --- |
| "העבודות" | עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. |
| "הקבלן" | לרבות נציגי הקבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות. |
| "המנהל" | מי שייקבע על ידי המועצה כנציגה לצורך מתן הוראות לקבלן בהתאם לחוזה זה ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוזה זה. |
| "המפקח" | מי שימונה מפעם לפעם על ידי המועצה לפקח על עבודות הקבלן. בהיעדר קביעה על מפקח יהיו למנהל כלל סמכויות המפקח. |
| "האתר" או "האתרים" או "אתר העבודות" | כל מקום בו מבוצעות העבודות על ידי הקבלן לרבות דרכי הגישה למקומות אלו וסביבתם הקרובה. |
| "צו התחלת עבודה" | הודעה מאת המועצה לקבלן על מועד תחילת ביצוע העבודה. |

- הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

  - כי הוא בעל כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע העבודות (ככל שיש צורך באישור כאמור) ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כי הינו רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג הנדרש לביצוע העבודה נשוא הסכם זה וכי והוא ימשיך וידאג כי האישורים הרישיונות וההיתרים כאמור ימשיכו להיות בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  - הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון לביצוע העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה.

  - הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, עלפי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

  - יש לו את היכולת הפיננסית הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההסכם.

  - הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות חוזה זה ונספחיו, וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים וברורים לו.

  - כי קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על-פי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

  - כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.

- התחייבויות הקבלן

  - הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות מסמכי החוזה על נספחיו.

  - תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תאושר לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בהסכם זה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה.

  - הקבלן יספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד ואת כל החומרים הדרושים לביצוע תקין של העבודות. הציוד והחומרים יאוחסנו על ידי הקבלן, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו.

  - הקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו מכשיר קשר ו/או טלפון נייד ו/או ביפר תקין לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד בין המועצהלבין הקבלן.

  - הקבלן מתחייב לכך שלצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה, הוא ישתמש בכלים ובמכשירים המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של העבודות.

  - הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לאתרים בהם יבוצעו העבודות ולסביבתם. הקבלן ינחה את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע העבודות למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי הציבור.

  - מובהר כי על העבודות יחולו הוראות הביצוע של המפרט הכללי הבינמשרדי (הספר הכחול) - לא מצורף. הקבלן מצהיר כי הוא קרא את המפרט הכללי הבינמשרדי ומכיר את הוראות הביצוע שלו.

- התחלת ביצוע

  - הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המועצה בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה" (לעיל ולהלן – "צו התחלת עבודה") וימשיך באופן שוטף ורצוף, במהלך כל תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו את ביצוע העבודות.

  - הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה, לפני שיוודא שכל החומרים, האביזרים, המכונות והציוד הנדרשים לביצוע העבודה המבוקשת מצויים וזמינים באתר.

- מהות העבודות

  - הקבלן יבצע עבור המועצה את העבודות, כמפורט בהסכם זה, בצו התחלת העבודה, בכתב הכמויות (ככל שאינו סותר איזה מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו) וכן בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח מטעם המועצה.

  - מודגש כי הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות עד להשלמתן ומסירתן של העבודות כשהן תקינות ופועלות לידי המועצה.

  - המועצה תהא רשאית ו/או לבצע שינויים ו/או תוספות לתכולת העבודות או להורות על ביצוע חלק מהעבודות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - על הקבלן להסדיר דרכי גישה (כניסה ויציאה) לאתר עבודה כולל הכנסת כלים, חומרים ופינוי פסולת. הכל בתיאום מול המועצהועל חשבונו של קבלן ללא תוספת מחיר.

  - מובהר כי כלל הסעיפים של פירוק וחפירה כוללים פינו כל הפסולת ועודפי עפר מהשטח.

  - עוד מובהר בזאת, כי למרות שחלק מהעבודות יבוצעו בשעות לא שגרתיות - הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת בגין עבודות בשעות לא שגרתיות.

  - לאחר מסירת העבודה ואישור המועצה על מסירה מושלמת, יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון בהם טיפל למשך 90 יום במסגרת האחריות לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות האחזקה במשך 90 יום. התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

- סתירות במסמכים והוראות מילויים

  - במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה אחרת בהם, יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז לצורך ביצוע כמפורט להלן:

    - כתב הכמויות.

    - נוסח החוזה על נספחיו.

    - נוסח המכרז.

  - גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן לו הוראות בכתב בדבר. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת .

  - המנהל או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודות הוראות, לרבות תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה.

- דרכי ביצוע

  - הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע ע"י המועצה בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה" (להלן: "צו התחלת עבודה"), וימשיך באופן שוטף ורצוף את ביצוע העבודות בתוך 90 ימים קלנדריים (כולל תקופת התארגנות).

  - לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך התקופה שנקבעה בצו תחילת העבודה כתאריך תחילת העבודה, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה ומבלי לגרוע מזכויותיה של הרשות בגין ההפרה כאמור, תהיה הרשות רשאית לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם לרשות בשל כך.

  - הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה, לפני שיוודא שכל החומרים, האביזרים, המכונות והציוד הנדרשים לביצוע העבודה המבוקשת מצויים וזמינים באתר.

  - לפני תחילת הביצוע של כל עבודה, ידאג הקבלן לקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים לשם כך. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רישיונות.

  - לצורך סעיף זה, "רשויות" הן: המועצה, משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, חברת "מקורות", רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגודי ערים, וכל רשות מוסמכת אחרת אשר אישורה נדרש לשם ביצוע העבודות.

  - על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת כל עבודה שהקבלן התבקש לבצע, על פי חוזה זה, אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת-קרקעיים (מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכיו"ב). כמו-כן על הקבלן לדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו של מתקן כזה.

  - לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת - קרקעי, ללא נוכחות מפקח, כאמור כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון המועצה.

  - בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת - קרקעי או עבודה הכרוכה בחצייתו של מתקן תת קרקעי, יבצע הקבלן חפירות גישוש ידניות לגילוי המתקן. מובהר, כי הקבלן יבצע חפירה ידנית בלבד, למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח) ויתמוך את המתקן התת - קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות האחראית על המתקן.

  - נוכחות המפקח מטעם הרשות אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת-קרקעי.

  - הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור עבודה ידנית ו/או עבור הטיפול בקבלת האישורים ו/או עבור התיאומים הדרושים לשם כך.

  - הקבלן יתחום ויניח מחסומים מתאימים באתר למניעת כניסה אליו לבטיחות המשתמשים בדרכים.

  - כל שטח התארגנות החורג מהתחום שיוגדר לעניין זה ע"י המנהל יאושר בטרם הביצוע ע"י המנהל באופן מפורש ויוגדר פיסית בשטח. הקבלן לא יחרוג מתחום האתר ו/או שטח איחסון או ההתארגנות שאושר לו בשום אופן. מייד עם סיום העבודה ידאג הקבלן לפנות את כל החומרים, המכונות והציוד מאתר העבודה למקום בו ניתן יהיה לאחסן אותם מבלי שהדבר יגרום הפרעה לעוברים בדרך. כמו כן ידאג הקבלן לפנות את הפסולת שהצטברה לאתר שפיכה מורשה, ולהשיב את פני השטח לקדמותם.

  - קבלן יעדכן את המפקח ו/או המועצהעל סיום סל עבודות שביצע כ-4 ימים טרם סיום העבודות, על מנת שהמועצה תחל בניסוח סל עבודות חדש עבור הקבלן, לרבות כתב כמויות ואומדן.

- ביצוע לפי תכנון

  - מובהר בזה כי הקבלן יבצע את העבודות, בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, לרבות כתב הכמויות המצ"ב.

  - יש לקבל אישור בכתב ומראש, לכל סטייה מהוראות ההסכם.

  - המועצה רשאית לבטל סעיפים, להקטין, להגדיל או לפצלם ואף לבטל סעיפים בשלמותם מבלי שהדבר ישמש עילה לקבלן לדרוש שינוי במחירי היחידה ו/או תביעות כספיות כל שהן, הכל ע"פ הצרכים והתקציבים העומדים לרשות המועצהלטובת ביצוע פרויקט זה. הקבלן לא יגדיל הכמויות המופיעות בכתב כמויות ללא אישור מפורש בכתב ממהנדס המועצהו/או גזבר המועצהומפקח . כל תוספת שתבוצע ע"י הקבלן ללא אישורים הנ"ל, לא תשולם.

  - אין לחרוג מתקציב הפרויקט. כל חריגה תהא על חשבון הקבלן, ביצוע עבודות נוספות/חריגים ללא אישור בכתב מהמזמין לא ישולם.

  - לקראת ביצוע עבודות נוספות/ חריגים יגיש קבלן ניתוח מחיר למפקח לצורך קבלת אישור לתוכן העבודה ועלותה.

  - עבודות נוספות שיבוצעו ע"י הקבלן, ישולמו לאחר קבלת אישור בכתב מפיקוח לפי מחירון "דקל" ללא כל תוספת הרשומה במחירון ובהפחתה של 15% (-).

- הפסקת העבודה

  - הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, והוא לא יחדשן אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.

  - הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ינקוט הקבלן את האמצעים הדרושים לשם אבטחה של כל אתר בו בוצעה עבודה ושל העבודה עצמה ולהגנה עליהם לפי הצורך, והכול לשביעות רצונו של המפקח.

    - הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודות לתקופה שאינה עולה על 30 יום.

  - הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות אך ורק עבור תקופות העלות על 30 יום. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

  - נגרמה הפסקת העבודות, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן בלבד.

  - הופסק ביצוע העבודות, באופן חלקי או מלא, לצמיתות, לאחר שהקבלן קיבל הזמנת עבודה בקשר אליהן, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור כל עבודה שביצע

בפועל לפי מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הושלם על ידי הקבלן ולפי המחירים התקפים על פי חוזה זה, הכול לפי קביעת המפקח.

  - נגרמה הפסקת ביצוע העבודות, כאמור לעיל, באשמת הקבלן (מחמת מעשה או מחדל שלו)– לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו בקשר לכך.

  - תשלום, כאמור, יהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעות הקבלן כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי מי מבין אלה, לרבות תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן ולרבות כל תביעה אחרת בכל הכרוך והקשור בהפסקת העבודות.

- פיקוח וניהול

  - המפקח רשאי לבדוק את העבודות, כולן או חלקן, ולהשגיח על ביצוען ועל ביצוע הוראות חוזה זה על ידי הקבלן. כמו כן, רשאי המפקח לבדוק את טיב החומרים ואת איכות הציוד אשר נעשה בהם שימוש לשם ביצוע העבודות, כמו גם את טיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן במסגרת ביצוע העבודות.

  - הקבלן יאפשר למפקח ויסייע לו ולכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס, בכל עת, לכל אתר בו מבצע הקבלן עבודות, על פי חוזה זה, וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לצורך קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה.

  - אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת בין הצדדים יחסי קירבה כלשהם, מעבר ליחסים בין קונה ומוכר של סחורות. מתן זכות פיקוח כאמור, לא יגרע, בשום מקרה ונסיבות, מכל אחריות המוטלת על הקבלן, על פי חוזה זה, ובכלל זה גם אחריותו לנזקיהם של צדדים שלישיים כלשהם ואחריותו לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצהוכלפי ולאיכות הביצוע כאמור.

  - הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה במלואם.

- ניהול יומן

  - הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן: "היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה.

  - היומן ייחתם בכל שבוע של עבודה על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי נציג המועצה, והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח ולמחלקת תשתיות במועצה.

  - מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לא יהיה ברישום של הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן ביומן העבודה משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע של עבודה כלשהי ו/או אי-מילוי הוראות המפקח, המהנדס או הוראות החוזה.

  - מסירת היומנים למועצה, כשהם חתומים על ידי המפקח, תהווה תנאי לאישור חשבונות כלשהם שיוגשו על ידי הקבלן.

  - היומן יהיה בנוסח אשר יימסר ע"י המועצה.

- ציוד, חומרים ומתקנים באתר בו מבוצעת עבודה

  - הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים שהוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות.

  - המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, לפיהן ייאסר על הקבלן להשתמש בציוד ו/או בחומרים מסוימים לצורך ביצוע העבודות, כמו גם הוראות בדבר החלפה וסילוק של ציוד וחומרים שנפסלו על ידי המפקח וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות שיש להוציא לשם כך יהיו על חשבונו.

  - אין להסיק מהוראות סעיף זה על מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח יהיה רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא.

- טיב החומרים והמלאכה

  - הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה ובכמויות מספיקות.

  - חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם התקן מתייחס ליותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח.

  - סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה– אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודות.

- בדיקות חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

  - הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלביה של כל עבודה אשר הקבלן נדרש לבצע, על פי חוזה זה.

  - הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודות נבדק על ידי המפקח ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר מטעם המועצה.

  - הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו.

  - הקבלן יחשוף כל חלק מן העבודות, יקדח בו קידוחים ויעשה בו חורים, לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו של חלק זה, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח.

  - ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות סעיף זה תחולנה במלואן על הקבלן, אלא אם כן קיים הקבלן את התחייבותו והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

- סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה

  - המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודות על אחת מאלה:

    - סילוק כל חומרים שהם מאתר בו מבוצעת עבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם;

    - הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים;

    - סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה;

    - סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר בו מבוצעת עבודה, והובלתם לאתרי שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.

  - המפקח יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודות.

  - הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מכל אתר בו מבוצעת עבודה ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח תהא המועצה רשאית לבצען על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

  - פינוי פסולת יהא אך ורק לאתר פינוי פסולת מורשה ללא כל תוספת תשלום.

- אספקת חשמל ומים

  - הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת גנרטורים (המונעים בדיזל) או על ידי התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר בו מבוצעת עבודה ויעשה לשם כך את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכיו"ב, וכל זאת באישור המפקח.

  - הקבלן לא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת בגין כל הוצאה הקשורה באספקת חשמל כאמור לעיל. הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודות ולשימוש עובדיו. ככל שהדבר יתאפשר, יורשה הקבלן להתחבר לקווי אספקת מים עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, והכול באישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים וכד'. הקבלן לא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או תמורה נוספת בגין כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם כאמור.

- שילוט

  - ככל שהמועצה תבקש, טרם תחילת ביצוע העבודות, יכין הקבלן ויקבע באתר העבודה בשני מקומות שונים, שלט על חשבונו. כל שלט יהיה לפי הנחיות ודוגמא שיקבל מהמפקח; השלט יכלול את סוג העבודה, שם המועצה, שם המתכנן, שם המפקח ושם מנהל העבודה האחראי במקום, בצירוף כתובות ומספרי טלפון. מידות השלט יהיו 300X200 ס"מ, מוגבה 1.0 מ' מפני הקרקע. הקבלן יציג דוגמא לאישור המתכנן לפני הצבת השלט.

- הגנה על חלקי העבודות

  - הקבלן ינקוט, על חשבונו, את כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים המשמשים בתהליכי העבודה השונים ועל העבודות וחלקי העבודות מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן ינקוט, על חשבונו, את כל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות ועל חלקי העבודות מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירה של תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימה של תעלות ניקוז וכדומה, הכול - לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. כל נזק אשר ייגרם לחומרים, למוצרים, לעבודות או לחלקי העבודות, בין שנקט הקבלן אמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.

  - הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודות מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

- עבודה בימי חול

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא האישורים הדרושים על פי דין.

- השגחה מטעם הקבלן – צוות הניהול

  - הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת ביצוע העבודות צוות ניהול מקצועי הנדסי (להלן: "הצוות") בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודות מושא חוזה זה.

  - הקבלן ימנה בכתב מנהל עבודה (להלן – "מנהל העבודה") אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (לשעבר משרד העבודה) ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, בנוסחן כפי שיהיה מעת לעת, או בכל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומן.

  - הקבלן ימציא למפקח על הבטיחות ולמפקח העתק מהמינוי, כאמור וימציא למפקח, על פי דרישתו, אישור ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה על עמידתו של מנהל העבודה בקריטריונים כאמור.

  - הקבלן מתחייב כי מהנדס או הנדסאי מוסמך ישהה באופן קבוע בכל אתר בו מבוצעת עבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

  - המפקח יהא רשאי לא לאשר מינוי כלשהו של חבר צוות ולדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק, מובהר כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

  - כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי נציג מוסמך של המועצה למי מחברי הצוות, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

  - מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.

- שמירה, גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר בו מבוצעת עבודה

  - הקבלן ינקוט, על חשבונו, את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם הבטחת רכוש ושמירה על חיי אדם בכל אתר בו מבוצעת עבודה, בדרך לאתר כאמור ובסביבתו.

  - אמצעי הזהירות כאמור יינקטו בכל זמן שמבוצעות העבודות, כולן או חלקן, ובכלל זה גם בעת הובלת חומרים לכל אתר בו מבוצעת עבודה.

  - הקבלן ידאג על חשבונו לגידור אתר העבודה בגדר תקנית למניעת כניסת זרים ו/או בלתי מורשים לאתר העבודה, הכל לפי דרישת המועצה .

  - הקבלן יספק שירותי שמירה לכל אתר בו מבוצעת עבודה, ויתקין בכל אתר כזה גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה - לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לרבות הסדרי תנועה זמניים, הכול לשם שמירה על ביטחונם ועל נוחותם של הציבור ושל העובדים באתר בו מבוצעת עבודה.

  - כל אמצעי הזהירות, כאמור לעיל, יינקטו בכל מקום שיהיה צורך בכך או שהדבר יידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה כל אתר בו בוצעה עבודה, יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו בכל אתר כזה.

  - הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות בכל אתר בו מבוצעת עבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח, וכנדרש לצורך ביצוע העבודה.

  - במקרה בו ביצוע העבודה יחייב התחברות לביבים ו/או לשוחות בקרה קיימים או להתחברות אליהם, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, יהיה הקבלן חייב לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות, לוודא אספקת חמצן מספקת ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות הבאות:

    - הסרת מכסי שוחות הבקרה לשם אוורור הקו, לפחות למשך 24 שעות לפני ביצוע העבודה בקו.

    - אוורור של תאי הבקרה והשוחות באמצעות מאווררים מכאניים במקרה בו יתגלו גזים מזיקים או חוסר בחמצן.

    - לשוחות הבקרה יכנסו אך ורק עובדים המצוידים בכפפות גומי, במגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות ובחגורת בטיחות המחוברת בחבל לאדם העומד מחוץ לשוחה. בשעת העבודה בתוך שוחות הבקרה, יהיה נוכח אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר הוא מיומן ומסוגל להגיש עזרה במקרה הצורך.

    - לשוחות בקרה שעומקן מעל 3 מטר או שנתגלה בהן גז מזיק יכנסו רק עובדים המצוידים במסכות גז.

  - הקבלן ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988, על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב כי כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות, כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.

  - הקבלן ינקוט את כל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות בכל אתר בו מבוצעת עבודה, וזאת כנדרש על פי כל דין, לרבות בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל – 1970 והתקנות שהותקנו לפיה.

- עתיקות

  - עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח -1978 או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו בכל אתר בו מבוצעת עבודה - נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט אמצעי זהירות מתאימים על מנת למנוע פגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

  - מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

  - בכל מקרה של גילוי עתיקות, כאמור, יוזמן נציג רשות העתיקות, אשר יקבע היכן תמשך העבודה ובאילו תנאים.

  - במקרה שיוחלט על חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגיים, יימנע הקבלן מחפירה בשטח המוגדר כאסור לחפירה עד גמר חפירות ההצעה.

  - חפירות ההצעה יבוצעו ע"י רשות העתיקות. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה והמשך העבודה.

  - הקבלן מחוייב לחזור ולהשלים את העבודה גם אם תדחה לתקופה של 6 חודשים לאחר גמר חפירות ההצלה.

  - הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה שעולה על 30 יום בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

  - התשלום לפיקוח של רשות העתיקות יעשה על ידי העירייה. מפקח רשות העתיקות יקבע באילו קטעים יש לחפור רק בנוכחותו, והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המתאם.

  - הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן 23.1 יחולו על העירייה, ובלבד שאושרו מראש על ידי המפקח.

- פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו. הקבלן ינקוט את כל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

- תיקון נזקים למובילים

  - הקבלן אחראי לכך שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב (להלן: "מובילים") תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש במסגרת ביצוע העבודות, יתוקנו על חשבונו הוא, באופן היעיל והמהיר ביותר, ולשביעות רצונם של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

  - אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו של הקבלן להעמדת אמצעי הגנה מתאימים.

- מניעת הפרעות לתנועה, שילוט, תמרור זמני ואמצעי מיגון והפרדת תנועה

  - הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודות, לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לכל אתר בו מבוצעת עבודה נתונות, שלא לצורך, לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות. עוד מתחייב הקבלן לדאוג לכך שלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מאת המועצהה מוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתפחת ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

  - כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

  - הקבלן ימנע חניית כלי רכב המשמשים אותו או מגיעים לאתר בו מבוצעת עבודה בדרכים המובילות לכל אתר כאמור. כלי רכב כאמור יוחנו במקומות שייועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר בו מבוצעת עבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש של ו/או של קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם מכונות ו/או כלי רכב ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.

  - ידוע לקבלן כי העבודות, כולן או חלקן, עשויות להתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי רכב והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודות במקרים כאמור ולתאם עמה את התנאים והמועדים לביצוען של עבודות כאלה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לוקח זאת בחשבון מראש. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין עבודות שתבוצענה בלילה, למעט אם הדבר צוין במפורש בחוזה זה.

  - הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודות, הוא יציב, על חשבונו, מחסומי "ניו ג'רסי", מיניגארד, מעקות בטיחות זמניים, שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב (בודד, משולש בעל ספק כוח עצמאי) מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי השלטים, המעקות, התמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרישיון של משטרת ישראל, מע"צ ומשרד התחבורה, ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר על ידי נציג רשות התמרור ומשטרת ישראל.

  - הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור ולדאוג להמצאות כל ציוד התמרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות בכל אתר ואתר בו תבוצע עבודה.

  - הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה, לרבות שוטרים במספר שיידרש על ידי נציג רשות התמרור ומשטרת ישראל באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.

  - הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה, להפעיל, על חשבונו, בנוסף לשילוט האמור לעיל, אמצעים כמפורט להלן:

    - תמרורים מחזירי אור מסוג HIGH INTENSITY רחוצים ונקיים.

    - נצנצים על גבי חרוטים (קונוסים) שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים בפני התנועה.

    - תופעל תאורת כביש.

    - כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.

    - כל הכלים הכבדים יצוידו בפנסים מיוחדים שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.

    - מטאטא מכני מצויד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.

- הגנה על עצים וצמחיה

הקבלן לא יגרום נזק לצמחיה טבעית ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר בו מבוצעת עבודה ובסביבתו אלא אם הדבר דרוש לצורכי העבודה והמפקח התיר לו, בכתב ומראש, לעשות כן ונתקבל אישור כריתה מקק"ל ו/או מכל רשות מוסמכת אחרת לאחר תשלום האגרות על ידי הקבלן.

- אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה

  - הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם המיומן והמקצועי בהיקף הדרוש לביצוע העבודות (להלן – "עובדי הקבלן"), בתחלופה מינימאלית. הקבלן מתחייב לדאוג, באופן רציף, להשגחה יעילה על עובדי הקבלן ולספק את אמצעי התחבורה בשבילם וכל אמצעי אחר הדרוש על מנת לאפשר להם לבצע את העבודות.

  - הקבלן מתחייב כי במקרה של עבודות אשר ביצוען מחייב העסקת בעלי מקצוע רשומים או מורשים, יעסיק הקבלן רק את מי שרשום או שיש ברשותו רישיון או היתר תקף, כאמור.

  - המועצה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את החלפתו של עובד מעובדי הקבלן. כמו-כן תהא המועצה רשאית לדרוש כי הקבלן יוסיף עובדים לצוות עובדיו, והקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישה שיקבל, כאמור, ללא שיהוי.

  - הקבלן מתחייב שלצורך ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשמו בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו (להלן – "פנקסי כוח האדם").

  - הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

  - לביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט- 1959. כמו כן, הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות מושא חוזה זה, לא יועסקו עובדים זרים שהעסקתם מותנית בהיתר, למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראת תכ"מ 7.12.9, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א - 2001. הקבלן מתחייב כי ימציא אחת לשנה, על פי דרישת נציג העירייה, תעודת יושר תקפה או אישור תקף על העדר רישום פלילי בדגש על עבירות מין, לגבי עובדיו המועסקים בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה ככל שנדרש לעבודתם של אותם עובדים אישור עפ"י החוק.

- מדידות

  - כל המדידות, ההתוויות והסימונים יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

  - כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי הקבלן בתיאום עם המפקח או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

  - בתום ביצוע העבודות יגיש הקבלן למפקח ולמועצה2 מפות מדידה הערוכות ע"י מודד מוסמך וחתומות על ידו כהוכחה על היקף העבודות שבוצעו. הנ"ל על חשבונו של קבלן.

  - היה והמדידות יתבצעו על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

  - לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

  - נוכח הקבלן באתר בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידה מחדש של הכמות. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה המועצה והכרעתה תהיה סופית.

- תעודת גמר

  - סיים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח וכן למחלקת תשתיות במועצה בכתב. על פי דרישת המפקח, יגיש הקבלן שלושה סטים מושלמים וכן את הדיסקט או הסמי אורגינלים של "תוכניות מצב קיים" (AS MADE) של העבודה שהושלמה, כמפורט להלן.

  - המפקח יבחן את העבודה תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה (להלן - "בחינת העבודה").

  - מצא המפקח, בעקבות בחינת העבודה שהושלמה, כי היא אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן - "התיקונים") הדרושים לדעתו, והקבלן יהיה חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.

  - למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי הזמנת העבודה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים וביצועם.

  - לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, תהיה המועצה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 20% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה, וזאת על ידי ניכוי משכר העבודה או בכל דרך אחרת.

  - אישר המפקח כי העבודה שהושלמה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו – תמסור המועצה בתום קבלת העבודה, תעודת גמר (נספח ה') חתומה על ידי המפקח, הקבלן ונציג המועצה.

  - מתן תעודת גמר לגבי העבודה או חלקה, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה.

  - קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, יהיה הקבלן חייב למסור למועצה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכול לפי העניין, והקבלן לא יהיה רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

  - ניתנה תעודת גמר לכל העבודה, יהיה הקבלן חייב להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי החומרים השייכים לקבלן, ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.

- תיקונים ותקופת אחריות

  - לצורך חוזה זה תקופת האחריות לעבודות הינה תקופה של 12 חודשים מיום הוצאת תעודת גמר לכל העבודה, או לגבי כל קטע של העבודה, או מיום ביצוע כל התיקונים שהקבלן נדרש לבצעם, לפי המועד המאוחר מבין השניים, והכול אם לא נקבעה תקופה אחרת במפורש בהסכם זה ואם לא נבעה תקופה ארוכה יותר בדין.

  - נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו, בתוך תקופת האחריות, בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה, ואשר לדעת המפקח הם תוצאה של ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב, ללא דיחוי, לתקנם או לבצע מחדש את חלק העבודה הפגום, הכול לפי דרישת המפקח ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ולשביעות רצונו. דרישה לתיקון של ליקויים או של פגמים או לביצוע מחדש של עבודות תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.

  - משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים שיש לבצעם בדחיפות, לפי דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

  - לאחר השלמת התיקונים, יחזיר הקבלן לקדמותו את מצבם של האתרים בהם בוצעו עבודות ואת מצבם של שאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מביצוע התיקונים.

  - לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין אחריות ותיקונים, תהיה המועצה רשאית לבצע את תיקון הליקויים, על חשבון הקבלן, והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

  - היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע על ידי המפקח.

  - כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.

- עבודות הגינון ואחזקת גינון

  - הקבלן יבצע מעקב על צמחים, ציוד וחומרים, ניקיון השטחים מעשבי בר לסוגיהם השונים ומעקב אחר קליטת הצומח, בכל סוגי העבודה.

הקבלן יודיע למפקח, בזמן המוקדם ביותר, על כל אי התאמה בין דרישות ההסכם לבין התנאים באתר העבודה, לרבות אם נתגלו מזיקים או מחלות.

תיבדק התאמה מלאה של המצאי הצמחי, מערכות ההשקיה, הבקרה וכל הנדרש בגן כאמור בהסכם. כל התיקונים, השלמת השתילים והחלפתם יבוצעו לפני גמר העבודה לפי הדרישות במסמכי ההסכם.

  - 14 ימי עבודה לפני מועד גמר העבודה, כמצוין בצו התחלת העבודה, ייערך סיור באתר בנוכחות הקבלן והמפקח לבדיקות וביקורת מצב העבודות בגן. בסיור ירשום המפקח את כל הסתייגויותיו והערותיו ביחס לביצוע העבודות אשר אותן ישלים הקבלן עד מועד גמר העבודות בהתאם לאמור בהסכם.

  - החל ממועד גמר העבודות, באין הוראה אחרת, במשך 90 יום, תחזוקת הגן ומערכות ההשקיה תהא על פי פרק 41.5 – גינון והשקיה – אחזקת גנים, בהתייחס לגידולי הגן והעונה, כאמור בהסכם.

  - מסירת הגן תהיה לאחר 90 יום ממועד גמר העבודות.

  - הקבלן אחראי למסירת הגן תוך הקפדה על הנושאים הבאים: שטח נקי מעשבייה רב שנתית וחד – שנתית, קליטת כל הצמחים והדשא כפי שנקבע בהסכם, הצמחים יהיו בריאים ממחלות, מזיקים, וללא סימני נבירה או מחלות בענפים, בגזע או בשורשים.

- ערבות ביצוע

  - הקבלן ימסור למועצה, להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובמעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית, אוטונומית, בנוסח נספח ג', בשיעור של 5% משוויו המוערך של החוזה בהתאם לכתב הכמויות לאחר הנחה (לא כולל מע"מ).

  - הערבות תהא לתקופת הביצוע ועד 3 חודשים לפחות לאחר מכן.

  - הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות 14 יום קודם למועד פקיעתה שאם לא יעשה כן תהא המועצה רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן, כאמור.

  - הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות גם להבטחת ולכיסוי של: כל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

- פגמים וחקירת סיבותיהם

נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצוע העבודות, יהא המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ויתקן אותו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה ואולם זאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של הקבלן לבצע כל חקירה ו/או תיקון, כאמור, מיד, כפי שיורה לו המפקח. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו, תהיה בידי המפקח.

- איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן אלא אם קיבל את אישור המועצה מראש ובכתב.

- אחריות

  - הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בקשר עם ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה. הקבלן יפצה את המועצה ואת הניזוק (ים) לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע למי מהם. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

  - הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

  - אם תוגש תביעה נגד המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, יהא על הקבלן לטפל בתביעה ולסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

- ביטוח

  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ד' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המועצה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

  - לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ד' המצורף להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

  - בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת המועצה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

  - היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  - ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה, 30 יום מראש.

  - הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

  - הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

  - לבקשת המועצה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

  - מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

  - אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמועצה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד המועצה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  - מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המועצה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי-עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. במידה ויידרש, הקבלן מתחייב להמציא למועצה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

- יחסי הצדדים

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין הקבלן ייחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו, יפצה הקבלן את המועצה בכל סכום בו הן תחויבנה כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

  - הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הקבלן, והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במסמכי החוזה ועל פי כל דין.

- תמורה

  - אומדן ביצוע העבודות לאחר הנחת הקבלן עומד על סך של	1₪ לא כולל מע"מ,

מובהר כי מדובר באומדן בלבד והתשלום יבוצע לפי הכמות בפועל. על הקבלן חלה חובה להתריע בפני המועצה על חריגה או צפי לחריגה מסכום האומדן.

  - הקבלן יהיה זכאי לתשלום תמורה בגין עבודות אשר הוזמנו ממנו, בתוך תקופת החוזה ובוצעו על ידו במלואן לשביעות רצונה של המועצה. התמורה תחושב כמכפלה של כמויות העבודה שבוצעו בפועל במחירי היחידה שבכתב הכמויות המעודכן (נספח ז') לאחר הנחת הקבלן (נספח ז').

  - ב – 5 לכל חודש יגיש הקבלן חשבונות ביצוע חלקיים כאשר החשבון הסופי יוגש רק לאחר השלמת כלל התחייבויותיו של הקבלן כלפי המועצהוסיום כל העבודות ואחרי תיקון כלל הליקויים, במידה ויהיו.

###### החשבונות יוגשו על ידי הקבלן בפורמט ממוחשב בלבד באמצעות תכנת דקל או בנארית.

  - כל חשבון יוגש על ידי הקבלן על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן:

    - חשבון, ב-3 עותקים.

    - דפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודות אלה חתומים על ידי הצדדים, מסודרים וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון, ב-2 עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

    - תוכניות (AS-MADE) ב- 3 עותקים ועל גבי דיסקט בתוכנת CAD או סמי אורגינליים בהעדר תכנון ממוחשב.

    - אישורי כל הבדיקות, מכל הסוגים, שנערכו לכל סוגי העבודות המפורטים במפרט הכללי.

    - יומני העבודה וההוראות המיוחדות שנתנו לקבלן במהלך ביצוע העבודה.

  - התמורה תשולם בתנאים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017. הקבלן ימציא כל מסמך אותו תבקש המועצה ואשר דרוש לה לאישור החשבון ו/או ביצוע התשלומים על פיו.

  - על אף האמור לעיל, במקרה שהעבודות ממומנות, כולן או חלקן על ידי גורם שלישי שאינו המועצה (כגון משרדי ממשלה), יבוצע התשלום רק לאחר קבלת סכום המימון במועצה בפועל.

  - בכל מקרה בו מימון העבודות על פי ההסכם נעשה במלואו או בחלקו מכספים שמקורם בתקציב ממשלתי או אחר שאינו בשליטת המועצה תהא המועצה רשאית להתנות את ביצוע התשלום לקבלן בכך שהכספים הדרושים לתשלום יתקבלו בידי המועצהבפועל מאת הגורם המתקצב.

  - המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה ועד למועד אליו מתייחס החשבון, תוך 15 ימים, ויקבע את התשלומים המגיעים לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון.

  - היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, בגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון. כן רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא בוצעו ואשר פורטו בחשבון.

1 הסכום יושלם לאחר הזכייה.

  - לאחר אישור המפקח יועבר החשבון למועצה לאישור מנהל הפרויקטים מטעם המועצהומהנדס העיר, כשהוא חתום ע"י הקבלן והמפקח.

  - אישור ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה אשר בגינה נדרש התשלום או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.

  - כל חשבון שיאושר, כאמור, ישולם לקבלן בהתאם לתנאי התשלום כאמור לעיל, בתקופה האמורה לא יהא סכום החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי.

  - לכל תשלום שיש לשלם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור חוקי שיהא בתוקף במועד החיוב במס ובהתאם להוראות כל דין.

  - אם לא נקבע במפורש אחרת, יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים בסעיף זה ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

    - כל העבודות, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

    - תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

    - אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.

    - אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי גידור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה כגון מחסומי "ניו גרסי", מיניגארד, מעקות "W" וכד' וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

    - הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי העירייה, המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.

    - אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם.

    - מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

    - כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה.

    - כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.

    - ניקוי אתרים בהם בוצעו העבודות וסילוק פסולת ועודפים שהצטברו בהם.

    - דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.

    - ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.

    - ההוצאות בגין הכנת תוכנית מצב קיים AS MADE לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל, לרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת-קרקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה במסגרת החוזה ועל גבי תוכנית מצב קיים שתתקבל מאת המועצה.

    - אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון של הקבלן.

    - דמי בדיקות, דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה.

    - מיון וסילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח אתר העבודה אל נקודות ריכוז ללא הגבלת מרחק, לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.

    - כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.

    - רווחי הקבלן.

    - כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

  - ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.

- הפרות ותרופות

  - הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע העבודות, לפי חוזה זה, מעבר למועד שנקבע בהזמנת עבודה כלשהי יזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 500 ש"ח לכל יום של איחור.

  - הפיצויים, כאמור, ישולמו כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצהוזאת מבלי לגרוע מזכות המועצהלכל סעד ותרופה אחרים המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצהעל פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא המועצהזכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם ללא התראה מראש:

| תיאור ההפרה | גובה הפיצוי |
| --- | --- |
| הפרעה לתנועה שלא לצורך, לכל מקרה. | 500 ש"ח למקרה |
| אי-פינוי פסולת מאתר עבודה, לכל מקרה. | 500 ש"ח למקרה |
| אי-גידור בטיחותי של אתר העבודה, לכל מקרה. | 750 ש"ח למקרה |
| אי תיאום עם הרשויות בחסימת דרכים, לכל מקרה. | 350 ש"ח למקרה |
| אי זמינות הקבלן, לכל מקרה. | 500 ש"ח למקרה |
| כונן הקבלן לא הגיע לטפל בקריאת חרום תוך שעה מרגע הקריאה, או בבעיה דחופה בתוך שלוש שעות מרגע הקריאה - לכל מקרה. | 750 ש"ח למקרה |
| תיאור ההפרה | גובה הפיצוי |
| הפרה יסודית כהגדרתה בדין | חילוט מלוא סכום הערבות וביטול החוזה. |
| איחור בכל יום או חלק מיום בסיום העבודות. | 350 ₪ ליום או חלק ממנו. |

  - המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:

    - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 14 יום ממועד ביצועם.

    - ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לכל דין.

    - מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.

    - הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

    - כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתן, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

    - התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה למועצהעובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

  - הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא המועצה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים ששולמו לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה ולהשלים את ביצוע העבודות על ידי קבלן אחר.

- קיזוז

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל סכום או חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין (לרבות החזר הוצאות, פיצויים, דמי נזק ותשלומים אחרים). הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות כל סכום כאמור בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של חילוט ערבויות.

- שלילת זכות עכבון

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

- ביצוע על ידי העירייה

  - כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, לרבות הוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או המועצהואשר נמנע מלציית להן, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות כל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון.

  - המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 20% שייחשבו כהוצאות כלליות וזאת מבלי לגרוע מהזכויות העומדות למועצה עקב הפרה זו של ההסכם ע"י הקבלן.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצהלגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

- שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות

  - הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.

  - הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

  - כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי-קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.

- שינוי החוזה

אין לשנות איזו מההוראות של חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.

- הודעות

הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות שבמבוא להסכם, שאז תיחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 72 שעות משעת מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה, שאז תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד ההעברה.

- סמכות שיפוט מקומית

הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה, פרשנותו וכל ענין הנובע ממנו תתברר אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

לראיה באו הצדדים על החתום:

_______________                                                         ________________

ה מ ו ע צ ה	ה ק ב ל ן

נספח א' – מפרט טכני

גן הסלע נווה מנחם בגבעת זאב

מפרט טכני מיוחד

מסמכי המכרז:

- מפרט טכני כללי בינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון (האוגדן הכחול).

- חוברת הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות ונוי של משרד החקלאות.

- עבודות באחזקת הגן, האגף לשלטון ולמנהל מקומי משרד הפנים וארגון לגננות ולנוף בישראל.

- מוקדמות ותנאים כללים.

- מפרט טכני מיוחד.

- רשימת תכניות:

שם התכנית                                                  קנ"מ

1.    פיתוח גיליון דרומי                              1:125

2.    גיליון חתכים                                        1:100

3.    גבהים                                                   1:125

4.    הפניה לפרטים ולפרישת קירות דר'     1:125

- גיליון פרישת קירות                             1:100

6.     השקיה                                                 1:125

7.     צמחיה                                                 1:125

- סט פרטים                                          משתנה

- גיליון עבודות עפר                                1:125

P.    תכנית פירוקים                                    1:125

יוני 2025

יונתן ליכט - אדריכל נוף

גן הסלע בגבעת זאב

מפרט טכני מיוחד

מוקדמות ותנאים כלליים

  - ביצוע  העבודה מתייחס לפיתוח שטחי הגן במסגרת גבול העבודה.

יש להקפיד על בטיחות הציבור באתר ומסביבו  בכל משך תקופת ביצוע העבודה , ביום ובלילה , תוך כדי

עבודה , בחגים , בחופשות ובהפוגות.

  - הכול לפי מסמכים וחוזים של מזמין העבודה, ולפי ההנחיות והתקנות החלות.

  - הקבלן יכלול בהצעתו את אספקת החומרים, ביצוע העבודה, ההוצאות והרווח לביצוע מלא ומושלם של העבודה, לרבות שינויים אפשריים בשיטות הביצוע ו/או בהתאמתן לשטח.

  - טיב העבודה יענה לדרישות המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין משרדית של הממשלה  והתוספות להלן.  כל מסמך בהוצאתו האחרונה ביום חתימת החוזה, מפרטים אלה אינם מצורפים לחוזה, אולם הם חלק בלתי נפרד ממנו וכן כל מפרט, סטנדרט או דרישה של המתכנן ו/או מזמין העבודה. הכול ברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצון מזמין העבודה, המפקח באתר והמתכנן.

  - איכות החומרים תענה לדרישות התקנים הישראלים המתאימים. כל תקן בהוצאתו האחרונה ביום חתימת החוזה, מסמכים אלה אינם מצורפים לחוזה, אולם הם חלק בלתי נפרד ממנו.

  - כל החומרים יהיו חדשים ונושאי תו תקן.

  - עדיפות בין המסמכים: לפי המצוין בחוזה מזמין העבודה.

  - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, החלטתו של המפקח במקום והרישום ביומן העבודה יהיו המחייבים והקובעים.

  - הקבלן יעבוד ע"פ התכניות המצורפות, וכן ע"פ כל תכנית שתתווסף במהלך העבודה לצורך השלמה או שינויים.

  - הקבלן ישמור על הניקיון והבטיחות באתר בכל מהלך העבודה ויסלק את כל הפסולת בסיומה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות החלה, ויחזיר את מצב פני השטח לקדמותו נקי ומסודר.

  - מדידות וסימון - הקבלן יהיה אחראי לסמן את כל הנקודות והגבהים הנדרשים לפי  התכניות ולפי נקודות מוצא שייתן לו המפקח בשטח.

  - הקבלן יהיה אחראי לבדוק ולהודיע למפקח על כל אי התאמה בין המצב הקיים לבין 	הנדרש בתכנית לפני תחילת העבודה .באחריות הקבלן לקבל אישור האדריכל בשטח לסימון התווית כל האלמנטים לפני תחילת ביצוע.

  - באחריות הקבלן לקבל אישור אדריכל לכל הפרטים לפני הביצוע, על סמך דוגמאות שיוכנו בשטח לפי הנחיות המפקח, ע"ח הקבלן. לגבי פרטים שלא אושרו, יפורקו ויפונו מהאתר ע"ח הקבלן במידה שלא יאושרו ע"י האדר', המפקח באתר ו/או המזמין. ש"ע שיוצע ע"י הקבלן, יוצג כדוגמה בשטח, אישור ש"ע יהיה ע"י המזמין, המפקח והמתכנן בכתב בלבד.

  - באחריות הקבלן לבצע תאום עבודה, שלבים, לו"ז ותשתיות עם מזמין העבודה והמפקח מטעמו וכן עם כל הגופים הנוגעים לשטח העבודה כדוגמת "בזק", "חברת חשמל" וכיוב' במידה וקיימות בשטח תשתיות.

  - במהלך העבודה, לא יפגע הקבלן בתשתיות, במשטח הגומי, במתקני המשחק ובאלמנט ההצללה, בקירות, במסלעות, בצמחיה, או בינוי הקיימים סביב לשטח הפרוייקט, גם לא לשם גישה ו/או אחסנה. במידה ויגרם נזק לגורם כל שהוא, באחריות הקבלן לתקנו על חשבונו.

  - במידה ויידרש ע"י המפקח באתר ו/או ע"י המתכנן על הקבלן לבצע את העבודות באופן ידני, ללא תוספת תשלום.

  - על הקבלן לאפשר ביקורים וביקורת, בנוסף לכל התקנים והביקורות האמורים לעיל, של המפקח ו/או המתכנן על כל האלמנטים והחומרים המובאים לאתר בטרם הבאתם לאתר, לשם אישורם לשימוש בפרויקט.

  - באחריות הקבלן ללמוד את מסמכי המכרז ותכונות האתר, לרבות תנאי נגישות וטופוגרפיה, ולכלול זאת בעלויות סעיפי המכרז. לא תשולם לקבלן כל תוספת לאחר המכרז בגין תנאי השטח.

  - כל שאלה ו/או הבהרה לגבי האמור במסמכי המכרז, תכניות, פרטים, מפרטים, יעוץ ביצוע וכיוב', תועלה בפני המתכנן לפני תמחור הסעיפים בלבד. שאלות והבהרות יענו גם לאחר חתימת המכרז אך בלא שינוי במחירים.

  - כל הציוד והחומרים בהם ישתמש הקבלן במהלך הביצוע, טעונים אישור המפקח לפני תחילת העבודה.

  - על הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בסביבת האתר ובתוכו. כולל מניעת הפרעות תנועתיות לכלי רכב ולהולכי רגל. על הקבלן לשמור על ניקיון ובטיחות סביבת העבודה בכל מהלך העבודה.

  - באחריות הקבלן למנוע מפגעים בטיחותיים באתר וסביבתו בכל זמן העבודה לרבות גידור תקני במקומות המסכנים את הציבור, בדגש על גידור מפגעים, באופן שלא יאפשר מפגעים בטיחותיים, עד לקבלת הפרויקט ע"י המזמין.

  - הקבלן ישתמש בשילוט ובאמצעי אזהרה על מנת ליידע את הציבור ואת העובדים באתר – מפני כל מפגע קבוע או זמני , ביום ובלילה.

.

40.0 	כללי

40.00.1	מטרת העבודה:

מטרת העבודה היא  פיתוח שטחי הפארק והכשרתם לשימוש הציבור.

העבודות כוללות:

40.00.2 	שלבי ביצוע העבודה:

40.0.2.1	עקירה ופינוי עצים ושיחים שנועדו להסרה.

40.0.2.2      פירוק חלקי המסלעות המסומנות לפירוק, תוך ריכוז הסלעים לשימוש חוזר.

40.0.2.3	חציבה וחפירה למפלס שנקבע בתכנית עבודות העפר. פינוי העודפים לאתר מאושר.

40.0.2.4       בניית מסלעות ומילוי למפלס עבודות עפר.

40.0.2.5	בניית קירונים וקירות, הכשרת קירות קיימים לקראת חיפוי

40.0.2.6	פיזור מצעים, הנחת שרוולים והידוק. הכנות חשמל למערכת התאורה ועבור ה'פוד טראק'

40.0.2.7        חפירת בורות נטיעה (1.5X1.5X1.5 מ')

40.0.2.8        ביצוע אבני שפה וחיפוי קירות קיימים וחדשים.

40.0.2.9        ביצוע יסודות עבור ריהוט הגן ועמודי התאורה. הצבת ה'פוד טראק' במקומו.

40.0.2.10      לאחר אישור בדיקת אדמה מובאת – פיזור תערובת אדמה, קומפוסט ודשן ויישור.

40.0.2.11        פריסת צנרת ההשקיה והפעלתה במשך שבועיים – לצורך הנבטת עשבייה.

40.0.2.12        ביצוע ריצוף ועמודי תאורה. התקנת ריהוט גן, גדרות ושילוט.  הנחת שורות סלעים.

40.0.2.13        נטיעת עצים, שתילת שיחים והנחת דשא.

כל הנ"ל תוך שמירה על בטיחות הציבור בתחום עבודה ומסביבו, בכל זמן העבודה ולאחריו.

40.00.3 	מדידות וסימון:

הערה:  יש להקפיד ולדייק בדרישות המדידה והסימון בכדי לבצע היטב את העבודה לפי המפורט  בסעיפים הבאים:

40.0.3.1 	המדידות יערכו ע"י הקבלן, עבורו, חתומות ע"י הקבלן והמפקח ישמשו בסיס לכל חישובי הכמויות בפרויקט. תכנית של המיפוי תמסר ע"י הקבלן למפקח. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו.

40.0.3.2 	ניהול יומן בקרת ביצוע. (קבלת כל שלב גיאומטרית) וכן על ידי מדידת הקבלן אשר תאושר בכתב ע"י המפקח וזאת בהתאם לתכניות, פרטים ומפרט מיוחד. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו.

40.0.3.3 	תחילת העבודה, רק לאחר אישור המזמין, המתכנן והמפקח להתווית הגיאומטריה בשטח, ולדוגמת ביצוע שתוכן באתר לכל פרט במהלך העבודה, כמפורט במסמכי התכנית והפרטים.

שירותי מודד מוסמך

בנוסף לדרישות במסמך ג'-1: על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך לבדיקה לפני היציקה של התאמת התבניות למידות שבתכניות למפלסים ולאנכיות.

סיבולות  (TOLERANCES)

סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה להלן :

| מס' ס' | תיאור העבודה והגדרת הסטייה | התחום בו תיבדק הסטייה | גודל הסטייה המקסימאלי |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | סטייה מהאנך בקווים והשטחים של קירות | כ-3 מ' | 5 מ"מ |
| 2 | סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות חוץ | כ-10 מ' | 2 מ"מ |
| 3 | סטייה אופקית בתכנית מהניצב בקווים של קירות וכיו"ב | כ-5 מ' | 10 מ"מ |
| 4 | סטייה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן בתוכניות לרצפות, תקרות וקירות | כ-5 מ' | 5 מ"מ |
| 5 | סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות, תקרות וקירות | - | 5 מ"מ |
| 6 | סטייה בעוביים של רצפות, תקרות חתכי קורות ועמודים | פלוס מינוס | 10 מ"מ 5 מ"מ |
| 7 | סטייה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד | 5% | מידות היסוד בכל כיוון |

בכל מקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל תמיכות ו/או הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש.

40.04      קירות תומכים, קירות גדר, קירונים ומסלעות

40.04.01   כללי

ביצוע קירות תומכים וקירונים לפי תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה תוך פיקוח עליון של מתכנן קונסטרוקציה, מהנדס ביסוס ואדריכל. בתכניות קונסטרוקציה. ראה מפרטים והנחיות לביצוע קירות. הנחיות אלה גוברות על הנחיות מפרט זה במקרה של ניגוד. בניית הקירות תיעשה לפי המפרט הכללי לעבודות בנין. לרבות אופני המדידה והתשלום המתייחסים לביצוע העבודה, לפי התייחסות בפרק - 40 עבודות פיתוח של המפרט הכללי לפיתוח האתר. לצורך זה כולל גם עיבוד ראש הקיר, כמפורט להלן. סימון הקיר יבוצע בהתאם לתכניות המדידה והאדריכלות. לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה לפני שקיבל אישור המפקח לסימון הקירות. על הקבלן להכין באתר דוגמאות של

קירות באורך של 2 מ"ר לפחות כולל גמר עליון כנדרש בתכניות.

רק לאחר אישור הדוגמא ע"י האדריכל יוכל הקבלן להמשיך בעבודה לפי הדגם שאושר.

40.04.02    תיאור העבודה

העבודה מתייחסת לבניית קירות תומכים וקירונים מבטון מזוין עם חיפוי אבן או

לבניית קירות אבן מורכבים חד-פני ודו- פני מטיפוסים שונים: מאבן גזית

מונחת בנדבכים; מאבן גיר בעיבוד מוסמסם. עיבוד ראש הקיר יותאם לכל טיפוס בניה לפי הפרטים המצורפים.

סוג הבטון - בטון ב- 20 עבור קירות מורכבים ו ב-30 עבור קירות מבטון מזויין.

צינורות  ניקוז - יותקן 1 לכל 2 מ"ר, בהתאם לתכניות. על חורי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת (חצץ מודרג). לפני הסדרת החצץ יש להתקין רשתות מפלסטיק  לפי הוראות באתר, ולחזקה לגב הקיר. תפרי התפשטות - לאורך הקיר  לפי תכניות קונסטרוקציה בהתאם לסוג הקיר,  כאשר ההפרדה תיעשה בלוחות קלקר לכל חתך הקיר כולל קופינג רוחב תפר 30 מ"מ. עיבוד התפרים ייעשה בהתאם לדרישות האדריכל.

קירות תומכים יבוססו ברוב המקרים על מילוי מהודק לפי הנחיות ביסוס יועץ קרקע וקונסט' ותחת פיקוח עליון שלהם בעת ביצוע חפירה ליסודות.

במידה והנחיית מפרט מנוגדות להנחיית תכנית, יש לפעול לפי התכנית.

05.40      חיפוי אבן בקירות, בקירונים וע"ג קירות קיימים

40.05.01   ראה פרטי אבן וחיפוי אבן בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה.

40.05.02   המפרט הבינ-משרדי הכללי

העבודות בפרק זה, יבוצעו על פי הוראות המפרט הבינמשרדי הכללי פרק 14

ועל פי ת"י 2378" חיפויי קירות באבן טבעית" ועל פי המפורט במפרט מיוחד

זה. יש לציין שת"י 2378 – תקן חדש אשר יצא לאור בתקופת התכנון, במידה

וקיים ניגוד בין דרישות התקן לבין תכנית או מפרט הזה, יש לפעול לפי דרישות התקן.

40.05.03   האבן

א. מקורות האבן

על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן הדרושה לביצוע העבודות,

על מנת לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי האספקה וכי קיים

בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן, טיב וגוון האבן העונים על דרישות המפרט.

רצף האספקה לא יהיה נתון להשפעות כלשהם כולל השפעות בטחוניות, חוסר בעובדים וכו'.

על-מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על -ידי הקבלן, על הקבלן להשלים את כל דרישות

המפקח, להוציא לו דוגמאות גוון אבן, דוגמאות סיתות, תעודות מעבדה וכיו"ב.

ב. סוג וטיב האבן

האבן תהיה אבן דולומיטית צפופה, דקת גרגרים וקשה, נקיה מפגעים וגידים כדוגמת הקיים, נקיה מפגעים וגידים.

אבן אשר לא תעמוד בתנאי המינימוםתפסל. ספוגית מכסימלית %3.1 .משקל ספציפי מינימלי 2750 ר"ג למ"ק

החוזק ללחיצה במצב רטוב 1200 ק"ג.

מידות, עוביים, גדלים, אבנים מיוחדות קופינג, מזוזות, חשפים, פסי הפרדה באבן עפ"י הפרטים.

ג.    אישור האבן, בדיקות, דוגמאות אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי יבוצע בהליך הבא:

- הצגת דוגמאות אבנים בודדות לאישור האדריכל.

- חיפוי קטע קיר לדוגמא. הדוגמא תכיל פינת קיר בצידו העליון הצדדי ומידותיה יהיו כ- 2 מ' X 2 מ'.

- דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה.

ד.    פסילת אבנים

1 .    כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט זה יפסלו ויסולקו מיד מהאתר

על ידי הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה כלשהי.

2 .    זכות המזמין לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות אינה מוגבלת לשלב כלשהו בתהליך ההספקה וההרכבה.

הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים בזכות זו.

המפקח והאדריכל רשאים לפסול אבנים גם אחרי הרכבתם ובניתם בקירות או באלמנטים אחרים.

ה.  בדיקת מעבדה

הקבלן ימציא למזמין עם הגשת דוגמאות האבן לאישור תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת המעידה על המשקל

המרחבי, ספיגות האבן ועל חזקה ללחיצה.

בכל מקרה של החלפת מקור ההספקה ומעת לעת לפי החלטת המזמין, ילקחו דוגמאות אבן לבדיקה להוכחת עמידותן

בדרישות התקן.

חיתוך האבן בקירות - מידות וצורות

1 .  גובה האבנים בקירות יהיה בהתאם לגבהיי השורות לפי התכניות. אורך האבן יהיה בממד חופשי בפרופורציות

שבין  150%-% 200 ביחס לגובה האבן.

2 . אבני הפינה והאבנים המרכיבות את ראש הקיר שיעובדו מאבנים שלמות.

לא תורשה בשום מקרה הכנת אבן מסוג זה משתי חתיכות מודבקות בצורת חיתוך כלשהי.

אורך הפיאה הקצר לא יפחת מ- 15 ס"מ אלא אם צויין במפורש אחרת בתכניות האדריכל.

כלל זה חל בכל מקרה על אבנים הפונות

בזווית כלשהי לשניים או שלושה מישורים.

3 . מידת האבן וחיתוכה בקירות בתנאים עקמומיים ומשופעים תותאם

לרדיוס העקמומיות ולשיפוע של הקיר ולעובי המישקים הנדרש.

הקבלן יכין תכנית פריסה של האבנים בקירות מסוג זה, ואת תכניות היצור של כל

האבנים בפריסה, ויגיש לאישור האדריכל.

4 .  צורות ומידות של אבנים מיוחדות תהיינה לפי הפרטים המתאימים.

לא תורשה הכנת אבנים מיוחדות ע"י הדבקה.

5 .  במפגש עם תפר התפשטות או קיר ניצב מותר להשתמש לסירוגין באבנים

שאורכן קטן מהנזכר בסעיף 1 לעיל, ובתנאי שאורכן לא יקטן מ- 20 ס"מ.

6 .  אם לא צוין אחרת בתכנית, עובי אבן החיפוי יהיה 35 מ"מ ולפחות עובי המצוין בפרטי האדריכלות.

7 .  הפינות בהיקף האבנים תהיינה נקיות, חלקות וללא בליטות שיניים,

סימני משור, סימני גידים, סדקים ו/או חורים.

8 .  עבודות האבן כוללות אבנים מיוחדות בראש פתחים, בחשפים ובאדנים,

אבנים מיוחדות הבולטות ממישור הקיר, כותרות אבן וכו'.

כל המרכיבים המיוחדים הללו יעשו בגיאומטריה מדויקת לחלוטין. קווי הפוגות יהיו זהים,

מקבילים ומתואמים. בכל מקרה, לפני הרכבת האבנים המיוחדות סביב הפתחים בקירות,

יש לבנות אותן באופן מדויק על הקרקע  ולקבל אישור האדריכל.

אבנים בודדות אשר לא תתאמנה לאלמנט המלא תוחלפנה באבנים עד קבלת התאמה מלאה.

9 .  הקפדה מיוחדת תידרש לחיתוך האבנים סביב פתחים ובהם פתחי ניקוז, פתחים לגופי תאורה וכו'.

40.05.05    עיבוד פני האבן

- כללי

הסיתות יהיה סיתות ידני, על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין סתת לסתת,

יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה. אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח,

לא תועלה כלל על הפיגום. אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים,

סיתות האבן יתוקן במקום על הקיר ואם הדבר יהיה אפשרי.

במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת. למען הסר ספק,

אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על  ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות הקיר.

בכל זמן עד לקבלת העבודה, כאמור, רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות, פסילת אבנים או החלפתן.

40.05.06   עיגון האבן (בחיפוי)

- כללי

פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזויין יבוצעו בהתאם לפרטים בתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה,

כמפורט להלן ולפי ת"י 2378 .כל פריטי העיגון, זויתנים, רשתות הזיון ואביזרי הקשירה יהיו מגולוונים גילוון

עבה באבץ חם (80 מיקרון לפחות), למעט אותם אביזרי העיגון, אשר לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אל-חלד.

חוטי קשירה יהיו מנירוסטה. ברזל רגיל, חוטי קשירה, או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים לשימוש.

- מערכת העיגון של קירות האבן

מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים :

1 .זיזי פלדה מפח שטוח 5/50 מ"מ - הזיזים יקבעו משתמשים ברשתות

פלדה 15 @ 5 # הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים מיוחדים במרחקים

של 50X50 ס"מ בשני הכיוונים. הרשתות יקבעו במרחק של 10 מ"מ מהקיר.

חפיות ברשת לפחות 20 ס"מ.

2 .רשת זיון עם בקוטר מוטות 5 מ"מ כל 15 ס"מ בשני כיונים 5/15/15

מגולוונת - הרשת תונח בתוך חריצי הזיזים הנ"ל ותיקשר אליהם. החפיפה

בין רשתות תהיה של " 2 עיניים" לכל הפחות. הרשת כלולה במחיר העבודה.

אם תידרש תוספת זיון ישולם עבור התוספת לפי פרק 02 הרשת העליונה

תכופף על מעקה הגג לפחות 20ס"מ ותקושר עם הקוצים היוצאים מהמעקה.

כיפוף הרשת כנ"ל יעשה גם סביב משקופים וקשתות. הקבלן יקפיד על כך

שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת, או במשקוף וכו', ימצא מראש,

מוט ברזל לקשירה מבלי שיהיה צורך להוסיפו ולרתכו לאחר מכן.

3 .זוויתנים מגולוונים לתושבת הציפוי יינתנו כל 350 ס"מ לגובה קירות,

זוויתן 8/80/80 L מ"מ או עפ"י הפרטים. ויעוגנו אל הקיר ע"י ברגיי עיגון

כל 30 ס"מ. זוויתן יהיה מגולוון באבץ חם בעובי 80 מיקרון לפחות. בקווי

החיפוי עם הזוויתנים יהיה מרווח אויר בין האבן שמתחת לפרופיל לאבן

היושבת על הפרופיל. האבן היושבת על הפרופיל תחוזק ע"י סרגל אבן מודבק

ומוברג לאבן החיצונית. מרווח זה ימולא בספוג פוליאתילן עגול ובתוספת

חומר איטום מיוחד (מישק זה יהיה גמיש). כללית צורת העיגון הוא כמפורט

בציור 9 במפרט של מכון התקנים.

שני עוגנים בנירוסטה כנ"ל, הקבועים בפאה העליונה בפאה העוגנים –

4 .אופן קשירת האבן: כל אבן תיקשר אחורה אל רשת הברזל  בצדדים.  סה"כ: 4 עוגנים בכל אבן.

5 .חלופות לשיטת הקשירה הקבלן רשאי להציע למפקח לאישורו שיטות

ישום אלטרנטיבות לשיטת קשירת האבן אל רשת הזיון הנ"ל ולסוג עוגני הקשירה.

40.05.07     בנית האבן

א. עבודות ההכנה

1 .אספקת אבן בעובי נומינלי 35 מ"מ, כולל הובלה, שמירה, פיזור, מיון, הגשה, פחת וכו'.

2 .ניקוי האבן על ידי מים ומברשת.

3 .הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן.

4 .הקפדה על דיוק במידות של האבן.

5 .על גב האבן לאחר ניקויה תותז שכבת התזה עם סומסום, חול וצמנט

בעובי נומינלי של 3 מ"מ ולאחר ניקוי האבן מאבק סמוך לביצוע ההתזה.

6 .ההתזה בסעיף 5 לעיל תשמר 3 ימים במצב לח לכל הפחות, להבטיח

אשפרה טובה.

7 .לחילופין - יחוספס החלק האחורי של האב ן בסיתות או התזת חול. בחירת

האלטרנטיבה בין סעיף 5 לסעיף 6 תהיה נתונה לשיקול דעתו של המפקח.

8 .בכל 5.3 מ' גובה קיר יעוגן לקיר זויתן פלדה מגולוון במידות ע"פ תכניות

8/80/80 L בברגי פיליפס כל 30 ס"מ.

•   אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עובי המישקים.

•  הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת  יציקת גב הבטון

והמישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות  3  ס"מ

•  הקבלן לא יבנה שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת, על ידי המפקח.

•  תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס מיוחד של בקרה.

•  רק לאחר מילוי הטופס ואישורו, יורשה הקבלן להמשיך בשורה הבאה. למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זאת

מהווה אישור קבלה סופי של העבודה והוראות סעיף 3.14  (א'), הן הקובעות.

•  על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות האלומיניום, פרטי המסגרות והנגרות בכל הפתחים שבקירות האבן.

•  הקבלן יבצע את בנית האבן בדיוק המירבי וזאת על מנת להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים

או באנכי והמזוזות,או באופקיות הספים והקורות,  ("קשתות אופקיות"), מעבר לטולרנסים המותרים בגין

עבודות אלומיניום ועבודות אחרות ואשר יבוצעו כעבודות גמר בהמשך.

•  על הקבלן להעזר, על חשבונו, בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות ובמכשירי

מדידה אופטיים.

40.05.08.     קופינג

הקופינג יהיה מאבן גיר, עיבוד פני האבן מוטאבה ועיבוד הפאות הניראות -מוסמסם. בעובי 8 ס"מ לפחות,

מעובדת ומסותתת כנדרש בתכניות.

בהעדר הוראה אחרת יהיה נדבך ראש מאבן אחת, בגובה וברוחב אחיד.

בפינות, בגמר קיר, ליד תפרים וכו' אבן הראש תעובד במיוחד.

40.05.09     כיחול

א. תערובת

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים.

התערובת תוכן להלן: שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן

בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה 1 עד לסומך המתאים לכיחול.

תמהיל מים/סיקה 1 יהיה ביחס. 1:1 כמו-כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה.

לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן, או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל.

עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב' להלן.

- נוהל הביצוע

01.ניקוי הטיט לעומק 3סנטימטרים - סמוך למועד הבניה ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבניה.

02.חל איסור מוחלט לשימוש במסור אלא במקרה שהמהנדס יאשר וזאת כדי למנוע חיתוך עגני הנירוסטה.

03.ניקוי דפנות האבן לעומק 3סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים.

04.סילוק כל החתיכות ופירורים הטיט.

05.ניקוי החלל הניזכר לעיל במים. הכנת החומר בצורה הנכונה - הקפדה על מינון נכון וקבוע.

צמנט לבן, קוורץ וחול (או ללא חול) ומוספים כדלעיל.

דוגמא בדיקה ואישור גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו.

07.הקפדה על עירבוב נכון - רצוי במיקסר.

08.מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.

09.גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של מישטח ישר ולא בעיגול מצד שני.

10.לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את הכיחול (ולסתום סדקים אם נפתחו).

11.הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ- 2מ"מ פנימה. פני האבן באותם ה- 3מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק.

12.אשפרה - 5ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת של מים על פניה.

13.לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.

14.תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון.

40.05.10     דוגמאות

תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע העבודות, כחלק בלתי נפרד מהוראות סעיף,

14.02 הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של בניית אבן,

כדלקמן: הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש הדגם להשוואה של כל עבודות הבניה

בהמשך.

הדוגמאות תבננה במיקום שבו ניתן לשמרם עד גמר עבודות הקבלן בחיפוי אבן.

קירות אבן – במידות 20,5X מ', כולל כיחול.

קופינג - 1 מ' אורך.

הנחיות לביצוע המסלעה07.04

- תחילה יש לחפור או לחצוב לתחתית המסלעה כך שהאבן התחתונה תחדור לקרקע טבעית 15 ס"מ לפחות

עומק הביסוס המינימלי היה 15 ס"מ מפני הקרקע הסופיים או 15 ס"מ בתוך הסלע

-גובה הסלעים יהיה 50 ס"מ, הרוחב והאורך יהיה 70  ס"מ לפחות

-הסלעים יהיו מאבן גיר או דולומיט קשה ולא קרטון כדוגמת הסלעים שנשתמרו לצורך שימוש חוזר.

-יש להציג דוגמת הסלעים לפני הבאתם לשטח ולקבל אישור האדריכל והמפקח.

הסלעים יונחו בנסיגה של 30 ס"מ אופקי לפחות-

-יש לדאוג שמגע בין הסלעים יהיה מושלם להעברת הכוח האופקי בין הסלעים

-רוחב המסלעה בראשה יהיה 1 מ' אבן בודדת

המילוי מאחורי המסלעה ייעשה מחומר מקומי גרנולי-

למניעת שאיפת החומר הדק דרך חורי המסלעה יש לפרוש בגב המסלעה בד גאוטכסטיל -

גודל החור בגאוטכסטיל יהיה >150

הגאוטכסטיל יהיה ארוג בעל חוזק קריעה של 5 טון/מ"א מטיפוס ניקולון

  - שורת סלעים

- ביצוע שורת הסלעים לפי פרטי אדריכל,  קונסטרוקטור והנחיות יועץ קרקע.

- מילוי חוזר בחומר גרנולרי עובר נפה 2 ס"מ ובאישור המפקח  לנ"ל.

- הסלעים יהיו סלעי אבן גיר קשה או דלומיט  שטוחים על פי הפרט.

דמויי תיבות בגודל לפי המצויין בפרט ועל פי התקן, עם פטינה מלאה,

- מונחים אפקית בלבד –הנחה יציבה .

- יש לאשר דוגמת סלעים ע"י המתכנן והמפקח לפני הבאתם לאתר והכל לפי פרטי קונסטרוקטור.

07.06     מדרגות מאבן טבעית

א.  יש לקבל אישור אדר' באתר לסוג האבן לפני הכנת הדוגמה. 
ב.  את המדרגות מתקינים ביציקת משטח ו/או יסוד בטון מזויין בעובי  ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.

ג.   יציקת יסוד הבטון עבור המדרגות תבוצע כחלק מתבנית הבטון של המבנה ושל המרפסת הצמודה לדלת    הכניסה.

ד.  תחילת העבודה מותנית באישור דוגמה על ביצוע קטע בגודל 1 מ"ר לפחות, כולל גמר קצה ע"י אדר' ומפקח.

ה. שלח המדרגה והרום יבוצעו ע"פ הנחיית האדריכל וע"פ פרט

כולל סוג האבן –חברונית ללא גידים, נימים,      קשה וצפופה, סוג העיבוד ע"פ פרט ,

יש להקפיד על קיטום    השלח ברדיוס 2 ס"מ שיפחית את סכנת הפציעה בשעת נפילה.

07.07     מדרגות מאבנים המונחות על האדמה

א.  יסופקו ויוצגו אבני גיר בצורה חופשית   במידות 1.00X0.40 מ' ובעובי 10 ס"מ. פני האבן מפולסים אך לא מוחלקים ועומדים בדרישות למניעת החלקה.

ב.  שיפוע הקרקע ידורג בתוואי – ע"פ התכנית ובאישור האדריכל והמפקח.

ג.   האבנים יונחו ע"ג אדמת הגן בעודה רטובה. האבנים יפולסו באמצעות פלס.

ד.  רק לאחר שהאבנים יעמדו יציבות, ללא תזוזה – יישתל סביבן הדשא.

40.04.00      אבני שפה, ריצוף שבילים ורחבות

40.04.00.1   אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות.

- אחריות הקבלן לטיב האבן, הביצוע וכו' כנדרש תהיה 24 חודשים ממתן תעודת גמר. במסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על 1 סמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוני משטחים בהם היו שקיעות, הכל לשביעות רצון המפקח.

- אופן יישום אחריות הקבלן: אחת לשישה חודשים יערך בשטח סיור בשיתוף כל  הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים הנדרשים. תיקונים אלה יבוצעו תוך 30 יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים שיש לתקן.

40.04.100.00 	אבני שפה טרומיות

במידות, גוונים וגמרים שונים, מתוצ' "איטונג" או ש"ע. העבודה כוללת יישום ע"ג יסוד בטון עובר  וע"ג מצע מהודק. לפי התכניות, הפרטים והוראות המפקח באתר. יישום הפרטים כולל אבני פינה ורדיוס לפי הצורך. לא יותר כל שימוש בחלקי אבן טרומית שבורים ו/או מנוסרים ו/או בהשלמות בטון כל שהן. במקרה הצורך ינוסרו האבנים במסור מיכני בלבד ויונחו בהנחה צמודה המשכית לפרטי הפיתוח. בנוסף, יענה הביצוע על התנאים בסעיפים 40.02.200.00 א-יא.

40.04.200.00   ריצוף שטחי מדרך באבנים משתלבות

מאבן טרומית במידות, גוונים וגמרים שונים, מתוצ' "איטונג" או ש"ע. העבודה כוללת יישום ע"ג חול ים נקי  וע"ג מצע מהודק. לפי התכניות, הפרטים והוראות המפקח באתר.

- מתחת לאבני הריצוף תונח שכבת חול מיושרת בעובי של 50 מ"מ. במידה ויהיה צורך במילוי שקעים קטנים בתשתית או במצע, אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר.

- פני הריצוף יהיו ישרים בבדיקה בסרגל ישר שאורכו 5.00 מ' לפי הנחית המפקח. לא יורשה שקע שעומקו, בנקודה כלשהי עולה 3 מ"מ.

- פני הריצוף יהיו אחידים וללא רווחים. לא יותרו רווחים ו/או "קלינים" ברוחב העולה על 2 מ"מ.

- העבודות תבוצענה, תוך שמירה על שיפועי ניקוז מינימליים של 1%.

- התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח.

- אבן הריצוף תהיה מסוג א', בצבע, ובצורות אחידות, בהתאם לתכניות והנחיות המפקח.

- בפינות ובמקומות צרים, במקרה הצורך ובאישור המפקח, ינוסרו במסור מכני בלבד.

- אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח.

- צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח.

- לא יותר שימוש בחלקי אבן הקטנים מ-5 ס"מ. יש לקחת בחשבון בקביעת מיקום תחילת הריצוף.

- לא יותרו השלמות קטעי ריצוף ו/או חלקיהם בבטון.

40.04.300.00   פתח נטיעה לעץ

פתח עגול לעץ – גובל הפתח מרצועת פלדה מגולוונת מעוגלת ומחוברת בריתוך במפעל.

עובי הרצועה ורוחבה ע"פ פרט.

הטבעת מוטבעת ביסוד בטון מזויין.

אבני הריצוף הנושקות לרצועת הפלדה תהיינה שלמות וצמודות לרצועה.

40.04.450.00   ריהוט רחוב ושונות

העבודות בפרק זה הינן התקנת פרטים מוכנים במפעל ו/או פרטי מסגרות מוכנים במפעל אף הם לפי פרטי אדר'. ש"ע יאושר רק ע"י המתכנן, המפקח והמזמין, בכתב.

אלמנטים ממתכת, מסגרות

- כל האלמנטים ממתכת (מסגרות) יהיו צבועים בגוון לפי בחירת אדר', כמצויין בפרטים.
כל המסגרות מגולוונת וצבועה. כל עבודות המסגרות תכלולנה במחירי היחידה את כל הדרוש לפי התכניות, הצבע והצביעה של המתכת, הכל כנדרש לאספקת והרכבת מוצרים מוגמרים סופיים במקומם באתר.

- מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה ברמה מעולה ובאישור המפקח, אולם בכל מקרה, אין להשתמש בפרופילים שאחד או יותר ממידותיהם קטנים מ- 20 מ"מ אלא אם קיבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח.

- הקבלן יאפשר את ביקור המפקח במסגרייה שבה מיוצרים חלקי המסגרות המוזמנים, כדי שיעמוד על טיב העבודה והחומרים ויוודא שאלו תואמים את תנאי המפרט.

- הקבלן יגיש בתוך פרק זמן שיסוכם עם המפקח, דוגמאות אופייניות של אביזרים ופריטים אחרים שידרוש המפקח, לאישורו של המפקח. הדוגמאות תישארנה בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. הקבלן יורשה לספק פריטים אלה רק בהתאם לדוגמאות המאושרות. מחירי הדוגמאות ייכללו במחירי הפריטים השלמים שלהן הן שייכות. לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הכנת הדוגמאות לפריטים.

- הקבלן יעבד לכל מוצר תכנית הרכבה ומבנה המוצר. התכנית הנ"ל תכלול את כל המידע הדרוש לאדריכל ולמפקח, חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר והתקנתו במקומו המיועד עפ"י תכנית כולל חיבורים וחיזוקים נדרשים. התכניות הנ"ל חייבות באישור אדריכל וזאת לפני תחילת היצור. תכניות מאושרות וחתומות ע"י האדריכל - תימסרנה לקבלן באמצעות המפקח. אישור תכניות העבודה וההרכבה ע"י האדריכל, אינו משחרר במאומה את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לעבודה בהתאם לחוזה.

- ריתוך: לא ייעשו עבודות ריתוך לאחר גילוון המוצרים. במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי והישראלי.
הריתוך יעשה בפינות ונקודות, לא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות ורק בליטות הריתוך ייפצרו ויושחזו עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
במידה והאלמנטים אינם ניתנים לחיבור בריתוך, יציע המסגר חיבור ברגים והוא יאושר ע"י המהנדס, האדריכל והמפקח. טיפול וצביעה באזור ריתוך באלמנטים מגולוונים - ראה סעיף בהמשך.

- לא יותרו קצות פרופילים פתוחים. כל קצות הפרופילים ישויפו ויסגרו בפקקי פלסטיק מתאימים שיאושרו בסוגם וצבעם ע"י האדריכל ויופיעו בתכנית הרכבה ומבנה המוצר שיגיש הקבלן עפ"י סעיף לעיל.

- בחירת אלטרנטיבה, גווני צבעים וכד'. בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים ואפיון גמר של המוצרים, בחירת סוגי חומרים וכד' יהיה האדריכל הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל הנ"ל.

- צביעת כל הגדרות תהיה צביעה בתנור.

- תיקונים בצבע - יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה את כל פני השטח הצבוע  ולקבוע את מקומות הפגיעה בצבע.
את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד במברשת ברזל חשמלית מסתובבת או באופן מכני אחר עד לקבלת משטח מתכתי אחיד, מבריק ונקי. רק אז יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.
כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרכבת האלמנטים.
אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.
תיקונים בצבע כולל צבע יסוד 9AE.
במידה ונדרש לבצע ריתוכים בפלדה מגולוונת ינוקה הריתוך, יוסרו ה"שלקות" ואזור הריתוך יצבע בצבע עשיר אבץ שתי שכבות. ע"ג הנ"ל צבע כמפורט.

- בכל עבודות המתכת באחריות הקבלן לוודא כי לא יהיו שום פינות ו/או קצות פרופילים שאינם משויפים היטב ומעוגלים ברדיוס של 3 מ"מ לפחות, לפני צביעה והתקנה באתר

40.4.50      ספסל

ספסל של  "שחם אריכא" או ש"ע; העבודה הכוללת אספקה ועיגון ביסוד בטון מזוין ב-30.

40.4.60      אשפתון

דגם ועיגון  מתחת לפני הריצוף של "שחם אריכא" או ש"ע, פח פנימי מגולוון, קשור בשרשרת לגוף האשפתון.

העבודה כוללת אספקה ועיגון האשפתון ביסוד בטון מזוין מתחת לפני ריצוף/אספלט ו/או אדמת-גן.

הבטון ב-30, אשר אספקתו ושימתו  כלולה במחיר היחידה ואינה למדידה בנפרד.

40.4.70     ברזיה

הברזייה תהיה תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע. יחידת ניקוז  ויחידות חיבור מים עם מסנן ומגוף תאי הניקוז וחיבור המים  צמודות יהיו מתוצרת יצרן הברזייה ויכללו מכסי פלדה יצוקה מסומנים. העבודה כוללת אספקת הברזייה, עיגונה לפי הוראות היצרן, חיבור למקום מים עם צינור בקוטר 25 מ"מ דרג 6 עד 30 מ"א, וחיבורה למערכת ניקוז קיימת או לחבית ניקוז עד 15 מ"א לפי המפורט בתכניות. החיבור יהיה עם צינור בקוטר "3  P.V.C עד 30 מ"א. המחיר כולל עיגון ביסוד בטון לפי הוראות היצרן, ואספקה והתקנת תא חיבור ותא ניקוז (עם מכסים) של יצרן הברזייה.

המדידה: לפי יחידה קומפלט.

40.4.80     מכלי נטיעה ענקיים

אספקת עציץ מבטון טרום בצורת אליפסה, במידות 97/111 ס"מ ובעומק 90 ס"מ

מדגם 'נוגה' של חב' 'שחם אריכא' או ש"ע.

הצבת המכל על משטח מפולס, חיבור למערכת ההשקיה באופן סמוי, הגנה על פתח הניקוז מפני חדירת שורשים או סתימה

מילוי המכל במצע שתילה גנני מעורב בחומר אורגני ודשן איטי שחרור.

פרק 41 - גינון והשקיה

41.1 - עבודות השקיה

מפרט מיוחד לעבודות השקיה

41.1 תאור

41.1.1	תקנים

כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.

41.1.2	מתקנים קיימים בשטח

עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.

נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי, יודיע על כך מיד למפקח ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.

41.1.3	מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.

41.1.4  הגדרת אבני דרך לאחריות ולתחזוקה

בהתאם להנחיות מזמין העבודה.

41.1.5 חיבור למקור מים:

הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים.

תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.

תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .

חיבור המים, יבוצע ע"י אגף המים והביוב של הרשות המקומית, עד מד המים כולל.

כל האגרות והתשלומים לרשות המקומית בגין אישור ו/או חיבור המים יהיו על חשבון המזמין וישולמו לקבלן עם הצגת החשבוניות ששולמו לרשות המקומית בתוספת 10% רווח קבלני.

כל האביזרים שיותקנו ע"י הקבלן אחרי מונה המים ישולמו בהתאם לכתב הכמויות בנפרד

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.

אופן המדידה:  לא למדידה

בדיקת לחץ:

התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.

חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, בקוטר "1.5 כולל מד לחץ ומחברים שונים.

הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות שייבדק ויהיה בין 0 מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן.

בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.

בדיקת הלחץ כפוף לספיקה תהיה לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן.

אופן המדידה: מדידת לחץ לא תימדד בנפרד והיא כלולה במחיר הצנרת לסוגיה.

41.2 הכנה למערכת השקיה

41.2.1	פריסת צנרת השקיה

פריסת מערכת ההשקיה התת-קרקעית וההכנות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה, (דהיינו לאחר

ניקוי, הדברה והכנת קרקע) .

41.2.2  יישור סופי

יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה בהתאם להנחיות אדריכל הפיתוח

41.3 מערכות השקיה

41.3.1	כללי

א.  פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות מצינורות   פלדה, פוליאתילן, או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על "4. המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או למתקני הגן השונים כגון: ברזי גן ושתייה, מזרקות וכו'.

צנרת פלדה או/ו צנרת בקטרים מעל "4 יותקנו כמפורט בפרק 58 במפרט הבינמשרדי.

ב. ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי.לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.

במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד הבריאות והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.

ג. כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים , תקינים ומאושרים עפ"י כל  תקן ישראלי , אמריקאי ו/או ארופאי. מוצרים שאין להם מעמד כזה, יהיו על פי דרישות המתכנן ו/או המפקח.

אם חלפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמתכנן אישור  מחודש לתכנון לפני הביצוע.

ד.  לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים  ולחץ בספיקה המקסימלית הדרושה להשקיית השטח. יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו לתחילת עבודה. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן (או מסמך) המאשר תחילת ביצוע.

ה.  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל שלב שבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות AS-MADE   חתומה ע"י מודד מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד.

ו. כל הפריטים במפרט  ובכתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי  החיבור  הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם  להנחיות במפרט ובתוכניות.

מדידה וסימון למערכת ההשקיה

1. מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.

2. להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.

3. הממטירים , מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.

על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן.

41.3.2 חפירה והנחת שרוולים

הכנות לחפירה

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

41.3.3 חפירה ועומקי חפירה

חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.

א. עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן

קוטר הצינור				        	עומק חפירה בס"מ

75 מ"מ ולמעלה				              50 ס"מ מכסימום.

63-40 מ"מ				              40

32-25 מ"מ ומטה			          	30

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת

פלסטית ע"י שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.

ב. רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות.

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה.

צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי

החפירה כ 2 מטר לפחות מהעץ.

41.3.4 שרוולים למעבר צנרת

בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית עד לעומק 60 ס"מ. בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, (ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד). עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית . בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 8 מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.

שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 20 ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

עומקי חפירה לשרוולי C.V.P / מתכת / פוליאתילן/ אחר

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול החוצה כביש יונח בעומק של 100 ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 40 ס"מ .

בפריסת צנרת ללא הטמנה (קירות, מדרונות, מעברי מים)  יש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי U בקוטר 6  מ"מ, לעומק 30 ס"מ כל 3 מטר.אם  יידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן תושחל הצנרת בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.

במצע מנותק, במקרה שעומק השרוול קטן מ-40 ס"מ, יוטמן השרוול על גבי שכבת האיטום.

41.3.5	צנרת ומחברים

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

3 . המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.

4  כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. (אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחילת נעץ). מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.

41.3.6	פריסת הצנרת וחיבורה

1.הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.

2.צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.

3.במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבת אדמת מילוי קלה ללא אבנים או בחול בעובי 10 ס"מ. הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו.

4.  במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פוליאתילן  יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים. לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום 24 שעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור לעצמו את צורתו הסופית.

5. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר  הקרוב לשרוול יורכב כ- 0.5 מטר מהשרוול לכל הפחות.

6. תיקון צנרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.

7. הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות  מתאימים. החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם כוסית) קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ- 2 מ"מ מקוטר הרוכב.

הרוכב			           	         קוטר הקידוח

40 מ"מ					16 מ"מ

50 מ"מ					18 מ"מ

63 מ"מ					20 מ"מ

8. יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.

9. יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.

10. אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 2 מטר מאביזר היציאה.

11. קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.

12. במידה ותדרש המטרה ,לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר 25 מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית.

הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.

13. אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.

14. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל  יבוצע לפי התוכניות ו/או באישור המפקח באתר.

41.3.7	כיסוי ראשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותוכנית עדות

א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) טרם כיסוי הצנרת בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים לספור את האביזרים. על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.חומר זה ישמש לצורך הכנת "תוכניות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט (כגון: אוטוקאד בגרסתו המעודכנת)  ע"ג תוכניות התנוחה של הפרוייקט, או כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב + 2 העתקות של כל תוכנית.

הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.

ב. יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים, לפי סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.

ג. לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 1 מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,  באדמה המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 10 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.

ד. לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה 24 שעות. במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.

ה. צנרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני, לפני כיסוי סופי.

31.3.8  כיסוי סופי

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן והמפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים או בחול או מצע מנותק בהתאם לתכנית פיתוח. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח ישרים. במידה  ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה, יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו למקום פינוי מאושר.

41.3.9	טפטוף

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

ב.  כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 3 מ"מ ובאורך 50 ס"מ בצורת U – הכל בהתאם לנדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.   היתדות יותקנו כל 2 מטר.

ג.  אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.

ד. בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).

ה. בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף חפירה לעיל. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

ו. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.

ז. יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

ח.  לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר 30 ס"מ לפחות.

האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.

ט. באיזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה– יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע – טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן בכתב לפני  הביצוע.

באזורי מצע מנותק יונחו קווי הטפטוף תחת שכבת טוף עליונה (3-5 ס"מ), ייוצבו בנעצים ורק לאחר פריסת קווי הטפטוף, קבלת אישור המפקח והמתכנן, תפוזר שכבת טוף עליונה.

י.   המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.

יא.  פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.

יב.  בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

יג.  לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול 10 טפטפות לעץ, ו- 20 טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק 30 ס"מ. כל טבעת תיוצב ב- 3 יתדות ( כאמור בסעיף ב') ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. השלוחות לעצים יוטמנו באיזורי מצע מנותק תחת שכבה עליונה.

במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל את מספר הטפטפות.

41.3.10  התחברות מקור מים

א. חיבור לקו אספקת המים המתוכנן ע"י מהנדס המים כולל מחברים, ניסור ריתוך במידה וידרש.

41.3.11  ראש בקרה (ראש מערכת)

1. התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.

2. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת לשטח.

2. אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה. כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,

המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.

3. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.

4. האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,

מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.

5. היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד

והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ- פולאטילן דרג 10 במוטות בלבד מאונכים לקרקע.

6. יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.

7. הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.

כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

8. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 10 ס"מ.

9. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 20 ס"מ לפחות מפני החצץ.

41.3.12  ארון הגנה –על קרקעי

א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל-10 שנים  ברמת אטימות 65 – IP    ובתקן עמידות  0660 .VDE  הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 20 ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון .

ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.

ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 2  ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.

ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.

ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 20 ס"מ מדופן הארון.

ז. בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.

41.3.13  יחידת קצה אלחוטית

המחשב יהיה מסוג "אגם" או ש"ע מאושר ע"י איש ההשקיה של הקיבוץ ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב מרכזי.

היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.

תשלוט באופן עצמאי על עד 12 מגופים וקבלת מינימום 4 חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית ההשקייה.

על כל חריגה מתכנית ההשקיה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.

סוגי החריגות: ספיקה מעל ומתחת למתוכנן

פתיחת מגופים ללא תכנית

אי פתיחה של מגופים עם תכנית

חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים (טנסיומטרים, מדי לחץ וכו').

תפעיל ותבקר השקיה, עפ"י חישובי כמויות.

תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקיה.

יכולת לעבוד במתח .D.C. עם צריכת מתח נמוכה.

תחובר לסוללה נטענת.

תחובר למקור אנרגיה   V.DC24, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות הרשות מקומית.  (התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד).

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.

התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.

שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.

(המחיר אינו כולל: כבלים, או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל 20 מ' מיחידת הקצה האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה).

חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה:

תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "2  בגובה 6 מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י איש ההשקיה, עם תו תקן. התא יהיה עם הספק W10 , עם סוללה נטענת בעוצמה של  7 אמפר/שעה.

ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת.

לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם .V.AC220 - V.DC 24.

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות המחלקה לשירותים הנדסיים במנהל התפעול.

התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה, מצבר, כבלים ושרוול בין מקור האנרגיה ליחידת הקצה, חיווט, אחריות לשנה וכל החומרים והעבודות הדרושים, לביצוע מושלם של העבודה.

אופן המדידה: יח' חיבור יחידת קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה.

סולונואיד:

סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים LATCH, V 24 - V12, (בהתאם להוראות היצרן),    ACאו    DCתוצרת "בקרה"/"ברמד" או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית.

יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר 8 מ"מ דרג 10 והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס, או באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן.

התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.

אופן המדידה: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, V24,  ACאו DC מותקן על פס מתכת מגולוונת.

פרק 41.00 – גינון

כללי

לפני תחילת הגינון ,שטח הגינון יהיה כשהוא מכוסה בקרקע גננית בטיב לפי האמור לעיל בעובי שכבה וגבהים לפי תכניות ופרטים, לא פחות מ-30 ס"מ ולא פחות מ-2 מ"ק בבורות הנטיעה לעצים. סוגי הצמחים והכמויות המופיעים בתכניות ניתנים לשינוי בהתאם לדרישות המזמין. לא יהיו שינויים במחירי היחידה עקב כך. בכל בעיה הנוגעת לסוג, גודל וכו' מצד הקבלן, יש לתאם ולקבל אישור אדר' בכתב.

- מחיר הנטיעות כולל הובלה, אספקה ונטיעה בהתאם לתכנית הנטיעות, כולל  השקיה, דישון, עיבודים  ואחריות  לקליטה  מלאה  במשך  3 חודשים מיום מסירה סופית. נטיעות שלא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

- בורות נטיעה יחפרו או יחצבו בהתאם לגודל  המצוין  במפרט,  החומר השפוך יסולק למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית החלה ובאישור המפקח, הבורות החפורים ימולאו באותו יום באדמת גן מדושנת כמפורט, ייכלל במחיר יח' נטיעות, תוך שמירה על בטיחות באתר העבודה, לרבות גידור זמני באם ידרש.

- אדמת גן תסופק ממקור מאושר  ותהיה  מעורבת  בקומפוסט  ובדשנים כימיים כמפורט. הגדרת סטנדרטים לצמחיה תהיה עפ"י תקן משרד החקלאות.

41.01 הכשרת שטח הגינון     כללי:

הכשרת שטח הגן כוללת עיבוד הקרקע לעומק של 30 ס"מ ,כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה וישור סופי של שטח

השתילה, לרבות הדברה כימית מכנית או ידנית של עשבי הבר העונתיים והרב שנתיים, זיבול ודישון .

את אדמת הגן יש להניח רק לאחר שהוצא כל חומר אחר מתוך הערוגות.

אדמת הגן תפוזר רק עם אישור בכתב של המפקח שבדק את הערוגות ואת טיב האדמה.

הקבלן יידרש לשלוח דגימות אדמה לאישור ורק באישור המפקח יניח את האדמה בערוגות.

אדמת הגן לא תכיל כל שאריות או חלקי עשבי בר ותהיה נקיה מכל פסולת. אדמת הגן תובא ממחצבה

ותובא    מהעומק ולא מחלק עליון.

עם קבלת הוראה להתחלת עבודות הגינון, על הקבלן לוודא שהשטח נקי מכל פסולת מיושר ואינו מהודק.

# 41.01.1 ישור גנני וישור סופי

ישור גנני וישור סופי של הקרקע, יתבצע לאחר ניקוי השטח ועבודות הדברה ולאחר פילוס כל השטח ע"י הקבלן לכדי השיפועים הנדרשים עפ"י התכניות ולהבטחת ניקוז השטח. ביצוע העבודה יהיה בכלים מכנים ובעיקר בעבודת ידיים, בדיוק של -/+ 5 ס"מ.לקראת הנטיעות, לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקיה, יעשה ישור קרקע סופי ע"י מגרפות. ישור סופי זה יעשה בסמוך ככל הניתן למועד הנטיעות ולא מוקדם מאשר 5 ימים לפני מועד זה. לא יוחל בביצוע עבודות השתילה לפני אישור אדר' לגבהי הקרקע הגננית.

41.01.2 קרקע גננית בשטחי הגינון ובבורות הנטיעה

אדמת גן לפי מפרט עירוני העונה לדרישות המפרט הכללי, פרק 40028, כולל אספקה ופיזור בשכבה של 30 ס"מ מינימום ו/או  1 מ"ק בבורות הנטיעה, לרבות חפירה ופינוי פסולת באם ידרש. מקור האדמה יהיה מעומק 2 מ' לפחות, ללא שרשים וזריעים, טיב וקרקע וכיוב', הכל באישור המפקח באתר. בדיקת קרקע באם תדרש ע"י המפקח תהיה ע"ח הקבלן. מומלץ להשתמש באדמה עם תכולה: עד 7% חרסית, עד 5% סילט, במקטעים שונים 7.2 > פי איצ'   מוליכות חשמלית (מליחות) < 0.3 מילימור. האדמה תהיה נקיה מאבנים ועשבים.

41.01      עיבוד הקרקע..3

עיבוד הקרקע יעשה בידיים או בכלי מיכני, לעומק של 20 ס"מ, ויכלול הפיכת ותיחוח הקרקע. כל פסולת ואבן גדולה מ- 5 ס"מ שתמצא מעל פני הקרקע במהלך העבודה תסולק מהאתר לאתר מאושר. כולל זיבול הקרקע והצנעה  שיעשו  לאחר העיבוד או במשולב.
כמו כן יוסיף הקבלן דשן מסוג "סולי" מס' 10 בכמות של 20 מ"ק לדונם, כולל דשן אסמוקוט, או ש"ע לפי הנחיות המפקח. הדישון יוצנע בקרקע ולאחר הצנעתו יבוצע יישור גנני סופי.

41.01.4 הדברת עשבים

תתבצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה. שטחי ההדברה, סוג החומר המדביר, ריכוזו, צורת ההדברה, מספר הריסוסים ואפן הביצוע יהיו טעונים הנחיות ואישור המפקח. הריסוס יהיה במרסס מיכני או ידני ולפי כל כללי הבטיחות. מספר הריסוסים יהיה לפי הנדרש ע"י המפקח אך לא יפחת מ-3 יש להמתין ולהשקות שבוע לפחות בין הריסוסים.

41.01.5 זיבול ודישון

סוג הזבל שיסופק יהיה זבל בקר רקוב לחלוטין ומופרך היטב, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני יבושו ובכל מקרה ביום הפיזור. ההצנעה תבוצע במחרשה, מתחחת או בעבודת ידיים ובעומק המספיק לכיסוי מוחלט. דשן אשלגני וזרחני יפוזרו ויוצנעו במידה שווה על פני השטח ביחד עם הזבל האורגני.

כמות הזבל תהיה 20 מ"ק לדונם. לעצים בוגרים תינתן תוספת של 50 ק"ג זבל לבור.

הכל לפי תקן ישראלי- ת"י801  (ממרץ 2000). בנוסף יפוזר סופרפוספט בכמות של 12 ק"ג ל-100 מ"ר. הפיזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח הצנעת הדשנים תעשה ביום הפיזור ולעומק של 30 ס"מ לפחות דשן שיישאר חשוף בשטח יותר מיומים לא יחשב והקבלן יידרש לפזר דשן חדש על חשבונו. בכל פעם שמוזכר דישן, הכוונה לזבל אורגנני שעבר תהליך קומפוסציה מלא והוא נקי ממחלות,מזיקים וזרעי עשבים הקומפוסט ועונה לתקן ר"מ. בדיקות יעשו ע"י מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות על פי דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן.

הקבלן יאשר את כמות הזבל שתובא לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח.

41.01.6 ישום פיזור שבבי עץ לחיפוי קרקע

לפני פיזור שבבי עץ יש לסקל את השטח מאבנים ולישרו, לבצע עישוב ידני שבועיים לאחר השקייה רוייה.

הפיזור יעשה לאחר הנחת צנרת השקיה ולאחר הנטיעה. החומר המובא יהיה תוצאה של גריסת גזעי עץ אורן /ברוש /אקליפטוס. גודל שבב העץ הבודד לא יעלה על 10 ס"מ, כל שבב מעל לגודל זה יורחק  מהשטח , שכבת השבבים תהיה בעובי של 10 ס"מ לפחות – לאחר הידוק קל.

באם קצה  שטח החיפוי בשיפוע של מעל ל-10% יש להתקין הגבלה מאבנים מקומיות למניעת פיזור.

41.02      שתילה ונטיעה

41.02.10 שתילת עונתיים

הכנת השטח לקראת שתילת עונתיים תכלול את ההנחיות הבאות:

1.פריסת בד חיפוי (פלריג)

2.עומק המצע יהיה כ 30 ס"מ.

3.פיזור מצע גן המכיל: א. כבול בניפוי 0-4   ב.  טוף 4-8     ג.  קומפוסט מפרדה מנופה   ד.  דשן בשחרור מבוקר ל-6

חודשים כדוגמת 'אוסמוקוט' בהרכב 18:18:18

4.התקנת צנרת טפטוף 16 מ"מ כל 30 ס"מ ספיקה 1.6 ל/ש

41.02.20 שתילת שיחים

- שתילת שיחים ומטפסים ממיכלים של מס' 4

אספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המיכל אך לא יעלה על פי 10 מהמיכל.

העבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה במידות 40/40/40 ס"מ; הוצאת השתילים מן המיכלים תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשל בשיעור של 1 ליטר 50 גר' סופר פוספט ו-10 גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור; הידוק והשקיה לרוויה.

ב.	שתילת שיחים ומטפסים ממיכלים של מס' 5

אספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המיכל אך לא יעלה על פי 10 מהמיכל. 	העבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה במידות 50/50/50 ס"מ; הוצאת השתילים מן המיכלים תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשל בשיעור של 1 ליטר 50 גר' סופר פוספט ו-10 גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור; הידוק והשקיה לרוויה.

ג.  	שתילת דשא

העבודה כוללת: אספקה והנחת משטחי הדשא. הספקה ופיזור דשן אורגני בשל מטיב מאושר בשיעור של 1 מ"ק ל100- מ"ר, שכבת סופרפוספט בשיעור של 10 ק"ג לכל  100 מ"ר. הצנעת הדשנים ע"י חריש או הפיכה ביד לעומק של 20 ס"מ ויישור סופי. השקיית השטח לרוויה עם גמר השתילה, ההידוק, אחזקת השטח - עישוב וכיסוח ותוספת דישון בגפרית אמון בהתאם לצורך עד לכיסוי מוחלט של השטח. הצנעת הדשנים תיעשה לא יאוחר מ-48 שעות לאחר הפיזור. שתילת דשא בשטיחים מוכנים תהיה לפי הנחיות היצרן. סוג הדשא לפי תכנית אדר' וקביעת מחלקת הגננות העירונית.

41.02.80 נטיעת עצים בוגרים  כולל אחריות על קליטת למשך שנה מיום המסירה.

- נטיעת עצים ממיכל בגודל 9 -7,לפי תקן שתילי גננות ונוי של משרד החקלאות. העבודה כוללת   אספקה הובלה ונטיעה.

- עצים בוגרים ממיכל מס' 9. יהיו מסוג א' מעולה ,בריאים ומפותחים, גובה העץ מינימום 4מ'  עם גזע מעוצב עד גובה 2.50 לפחות קוטר הגזע בגובה 20 ס"מ מהקרקע,יהיה מינימום 7.5 ס"מ.

- עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח ויועבר לאתר בגוש אדמה מוצק עם מערכת שרשים מתאימה לקליטה וצמיחה. יגזמו במזמרה חדה חלקי שרשים שיחרגו מגוש האדמה וכאלה שנפגעו, נשברו או התקלפו בעת ההעברה. העתקת העץ, הובלתו ונטיעתו תבוצע בזריזות וזהירות מירבית. לא ינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את קליטתו.

- בור הנטיעה לעץ יהיה בגודל מתאים לקליטתו, באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק סביבו. בעת הנטיעה יוחזק העץ במנוף תוך מניעת פגיעה בעץ, בגזעו ובשורשיו.

- יש להשקות את בור הנטיעה לרוויה במהלך הנטיעה בכדי למנוע היווצרות כיסי אויר בגוש האדמה, תחתיו ובין השורשים.

- גוש השורשים לא יקטן בגדלו מ- 1.20X1.20X1.20 מ' וגודל בור הנטיעה לא יקטן מ- 1.50X1.50X1.50 מ'.

- בור הנטיעה ימולא באדמת גן מדושנת, (דישון בקומפוסט 60 ליטר,150גר' סופרפוספט ו-100גר' דשן מלא בשיחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור) בגמר הנטיעה יציב  הקבלן סמוכה  ישרה ועגולה באורך  2.5 מ' בקוטר ס"מ, כל עץ יצבע בסיד וייתמך ע"י 2 סמוכות ברזל זווית בגובה המתאים לגודל השתיל, קשירת העץ לסמוכה תתבצע לאחר שקיעת האדמה  בבור, מותנה באישור המפקח באתר.

העצים להעברה יאושרו ע"י המפקח במשתלה לפני העברתם.

41.02.81 בורות הנטיעה לעצים

א. יהיו באדמה תחוחה ויותאמו לכל שתיל ו/או גודל מיכל כך שיכילו את כל מערכת השורשים של השתיל ולפחות 1.5/1.5/1.5 מ'.

ב. במקום שיידרש יכללו בורות הנטיעה לעצים מגביל שורשים מסוג  Rootcontrol או ש"ע הכול לפי הנחיית המפקח באתר,אדר' ולפי מפרט יצרן.

41.02.90 נטיעה

תתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. לא יבוצעו נטיעות ביום שרבי או ביום של רוחות עזות. 
בעת הנטיעה יצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים החורגים מגוש האדמה יגזמו במזמרה חדה בכדי ליצור חתך חלק. יש להקפיד שכל שתיל ינטע במקומו לפי התכניות. עומק הנטיעה יהיה כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע. נטיעות יבוצעו על פי כללי המקצוע, עם שורשים וגוש אדמה במצב תקין.

א. תחזוקת נטיעות עד למסירת עבודה

תאריך גמר עבודה יקבע ע"י המפקח. בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדי, הקבלן יטפל ויתחזק את כל הנטיעות והשתילות. התחזוקה תכלול ניקיון הגן, עישוב, עידור שטח, סידור צלחות לעצים, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה לפי הצורך, כיסוח מדשאות וחיתוך שוליהן, דישון, יישור שקעים ע"י מילוי באדמת גן פורייה וגיזומים נדרשים לצמיחת והתפתחות השתילים. הכל לפי הנחיות ולשביעות רצון מחלקת הגננות העירונית והמפקח

ב. בנוסף על האמור בסעיף א לעי"ל, יכללו מחירי היחידה תחזוקה ואחריות על הגינון, לפי סעיף א לעי"ל למשך 3חודשים נוספים ו/או לפי החלטת המפקח.

##### 41.03.01   הזמנת צמחים

עם תחילת ההתקשרות על הקבלן להזמין את הצמחים הנדרשים, על מנת להבטיח את אספקת הצמחיה בזמן. יש לקבל אישור מראש מהאדריכל למקור השתילים והעצים.

א. טיב השתילים ואיחסונם

הקבלן יספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלימים, ללא מחלות, ללא מזיקים וללא עשבי בר. השתילים יובאו במיכלים שישמרו על שלימות שורשיהם. כל השתילים יעמדו בכל הדרישות והתקנים המתאימים בעת השתילה.

41.05  מפרט להעתקת עצים

חובה על הקבלן לבקר באתר, לבחון את המצב הקיים, להכיר את מגבלות השטח, מיקום העצים ומקום השתילה החדש ולהערך בצורה מתאימה לביצוע העבודה המתוארת להלן.

עבודות העתקה בפועל תבוצענה רק לאחר מתן רישיון להעתקה מפקיד היערות האזורי ותיאום מלא עם קק"ל, רשט"ג, רכז הנוי, הקבלן הראשי לעבודות הפתוח העובד בשטח וקבלני משנה אחרים.

עבודות העתקה והשתילה הנדרשת במפרט זה בתנאי שטח טרשיים בתוך חצרות המבנים, סמוך להולכי רגל ומבנים.

העצים גדולים ובינוניים ויש להעבירם עם חלק עקרי של שלד הנוף, כ- 2/3 עד 1/2, וגוש שורשים גדול. העבודה מצריכה ציוד כבד, תיאום עם רכז הנוי ולתשתיות כאמור בתוך חצר המשק.

לתיאור איכותי של העבודה  ולקבלת  מושג  כללי  בלבד  יצוין  שגודל גושי השורשים המתוכנן  הוא 3*2 מטר ויותר וגובהו ככל שיחשף במהלך העבודות (עד 1 מטר בד"כ).

קוטר הנוף וגובהו כ 3-5 מטר.

תיאור כללי של העבודה

העתקת מקומית ברחבי הקבוץ של  עצי חורש  ותרבות בוגרים.  חלקם  מפוזרים ברחבי  הקבוץ  וחלקם מרוכזים באזורי פתוח של שכונות המגורים העתידיות. כמות העצים לא ידועה.

העבודה כוללת, סימון העצים להעתקה, עבודות גיזום, סניטציה, חפירות עמוקות, חיתוך שורשים זהיר חיפוי,  תוספת  חומרי  הזנה  לגוש, התקנת  מערכות  השקיה,  אחזקה,  העתקה – כולל  הנפה  והובלה, חפירת בור נטיעה,  פינוי פסולת וגזם,  שתילה מחדש,  מעקב ובקרה לתקופת הבצוע והאחזקה, אחזקה לתקופה שלאחר ההעתקה.

לבצוע העבודות נדרש להפעיל ציוד מכני כבד, מחפרים, פטיש הידראולי, משאית ומנופים.

תנאי סף לקבלן עבודות העתקת העצים

- קבלן העתקות העצים יהיה מנוסה בעבודות העתקה בשטחים פתוחים ובהעתקת עצי חורש.

- הקבלן יעסיק גוזם בעל תעודת גוזם מומחה לגיזום העצים והכנתם לשתילה.

- על הקבלן להציג 3 פרויקטים לפחות בהם בצע העתקת עצים בוגרים בשנים האחרונות, במגוון מינים ובכמות כוללת של 50 עצים לפחות.

- הקבלן יצרף להצעתו המלצות, תיאור מתומצת של האתרים בהם בצע את העבודות, טלפון ואיש קשר במקום בוצעו עבודות העתקה, תעודת גוזם מומחה של איש הצוות המתאים.

- העסקת הקבלן מותנית באישורו המקצועי של אגורנום דני אלמליח

פיקוח בקרה ותיאום

- העבודות השונות, הגיזום, עבודות ההכנה, ההעתקה והשתילה יבוצעו בפיקוח ובקרה של האגרונום דני אלמליח ומפקח מטעם המזמין. אין לבצע עבודות כלשהן ללא תיאום מראש עם המפקח והאגרונום.

- קודם לתחילת העבודות יסומנו העצים, ראה הנחיות לשימור וכריתת עצים.

- הקבלן ינהל רישום יומי ומדויק לסוגי העצים וכמותם כפי שבוצע במהלך יום העבודה. הקבלן יחתים את המפקח לכמות העצים שהועתקו בו ביום והמיקום אליהם הועברו.

- למעט אם ניתנה הנחיה מפורשת בעץ או עצים מסוימים חל איסור על חלוקת עצים מרובי גזעים לעצים נפרדים. עצים מרובי גזעים יחשבו כעץ בודד גם לצורך מדידה ותשלום.

- הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום ללא תשלום נוסף גם אם אלו לא רשומים במפורש במפרט. הערה זו נוגעת לאספקטים המקצועיים של הביצוע כמו שמירת הקרקע, תכנית העבודה וסדר מקטעי העבודה, גיזום הנוף, חיתוך שורשים, הקטנת הגוש, עיגון ואבטחת העץ בכל שלב, הכשרת דרכים זמניות, הנפה, הובלה, שתילה, הלבנה, מריחת חוזרת של משחת פצעי גיזום, חיפוי, השקיה ומערכות השקיה, הזנה, שימוש בפונגצידים והורמוני צמיחה וכד'.

- על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו בכל שלבי העבודה והאחזקה ללא יוצא מן הכלל, לרבות קבלת אישורים ותיאום עם שאר הרשויות הקשורות למהלך הפרויקט כגון: אישור העתקה של קק"ל, רשט"ג, חב' חשמל, בזק, כבלים, רשות העתיקות וכיו"ב. כל התשלומים המחויבים ע"י הרשויות ישולמו ע"י הקבלן ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר שלו [מובהר כי תשלומים לרשות העתיקות נעשים ע"י המזמין]. על פי שיקול דעתו של המזמין זה רשאי לבצע את התשלומים ישירות ולקזזם מהתשלומים לקבלן.

- התנועה בשטח תיעשה על גבי דרכים קיימות או כפי שיורה המפקח. אין לחרוג מהנחיותיו בשום פנים ואופן.

- הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה קבוע שיהיה נוכח בכל מהלך יום עבודה ללא יוצא מן הכלל. בכל עת אין להשאיר את האתר ללא מנהל העבודה הקבוע מטעם הקבלן.

אחריות וסימון

הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו בשטח מבחינת  הבטיחות  ושלמות  האתר  ושלום  הציבור  ולהישמע ולהישמע להנחיות המפקח. עליו  להתקין  אמצעי  גידור,  מעבר חלופי להולכי רגל, שלטי אזהרה, לפעול להרחקת סקרנים, ולפעול  בכל  האמצעים  העומדים  לרשותו  ועל פי חוק על מנת למנוע נזקים לסביבה הקרובה לאתר עבודתו.

מייד  עם כניסתו  לשטח  על הקבלן  לסמן  את  העצים  להעתקה בסרט לבן + כתום, סימון במקום גלוי בשולי הגוש וסימון בגזע בחלקו הפנימי של הנוף.

כאמור עצים לשימור יסומנו באופן בולט משני ציידי העץ בסרטים כחול+לבן.

העתקת העצים

גיזום הנוף

- אין לגזום עצים לפני סימונם בסרטים לשימור והעתקה.

- העצים ייגזמו ע"י צוות עבודה ייעודי שיגובש למטרה זו בלבד ובתוכם גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה".

- אין להחליף את צוות הגיזום למעט במקרים חריגים ובאישור של המפקח.

- המפקח רשאי לדרוש להחליף את הגוזם, את הכלים וכל מרכיב אחר שיש בו לדעתו לגרום לביצוע לקוי של העבודה, לפגום בסיכויי הקליטה או במקרה של סתירה להוראות המפרט. השינוי יבוצע מיידית ללא כל תנאי וללא כל תוספת מחיר.

- עצים להעתקה ייגזמו עד שבוע ימים לפני העתקתם או בו ביום העתקה.

- כל הפעולות כולן יבוצעו ברצף בזו אחר זו ובמהלך אותו יום העבודה.

- הנוף ישמר ב- 2/3 ע ד 1/2 מהקפו הנוכחי, עם זאת המפקח רשאי לבצע שינוי כל שהוא בהקף הגיזום ומועדיו, הכל לפי שקול דעתו המקצועי הבלעדי.

- לפי מבנה העץ, גודלו ומשקלו המשוער יש להשאיר בראשו של העץ נקודת אחיזה בענף עבה ויציב דיו לצורך קשירה והנפה. במיוחד הדברים אמורים לעצים הגדולים והכבדים בהם אין די ענפי שלד לפיזור נקודות האחיזה ובכל מקרה של חשש לפגיעה בקליפת הגזע.

- גיזומי תיקון במידה וידרשו יבוצעו בכל שלב ושלב, כולל בתקופת האחזקה.

- בגיזום הנוף יישמרו כל ענפי השלד העיקריים עד לרמה רביעונית לפחות.

- נקודות החיתוך והגובה הסופי של הגיזום ייקבעו בכל שלב ושלב ע"י מפקח בשטח.

- כל פצעי הגיזום בקוטר מעל 10 ס"מ יימרחו בשכבה עבה, 1 מ"מ לפחות, של משחת "באילטון" או "לאק-בלזם" או 'מסטיקוט' או 'נקטק'.

- כל פצעי הגיזום על הגזע בכל קוטר ימרחו במשחת פצעי גיזום.

- על פי הנחיית האגרונום בלבד נוף העץ כולו יולבן ב"לובן" ברכוז תמיסה 40%.

מועד העתקה והתקופה עד לסיומה

- מועד ההעתקה המדויק ייקבע באופן בלעדי ע"י המפקח תוך התחשבות ההיבטים עונתיים.

- העבודה תבוצע ברצף או לשיעורין על פי הנחיית המפקח  עד להעתקת העצים כולם.

- שבוע ימים לפני תחילת העבודות יתאם הקבלן סיור מקדים בנוכחותו ובהשתתפות נציגי קק"ל, האגרונום המלווה, רשט"ג (לפי סוגי העצים) והמפקח.

- המפקח רשאי לעצור את העבודה ולחדשה לאחר מספר ימים לצורך הערכות ותיאומים כפי שידרש עם קבלנים אחרים או מכל מגבלות אחרות.

אזור השתילה והכשרתו

- השתילה תבוצע במקום, בפיזור כפי שיורה המזמין עד לרדיוס כ 10 ק"מ קו אווירי ממקום העתקה.

- צמחים פולשים דוגמת שטה כחלחלה ופרקינסוניה באתר השתילה, יעקרו ויסולקו עם האדמה לאתר לטמינה. העצים הפולשים לסילוק יסומנו מראש ע"י המפקח.

- עצים רצויים באתר השתילה ישמרו ותמנע פגיעתם במהלך הכשרת השטח. אין להכנס לעבודות ההכשרה קודם לתיאום עם מנהל האתר והמפקח לסימון אותם עצים.

- שבועיים לפני מועד העתקה יבחן אזור השתילה, תיערך חפירת גישוש לבחינת איכות הקרקע ועומקה ומידת זמינותה, יערך תיאום תשתיות ופינוין.

- ככל שידרש, תובא לאתר קרקע למילוי בורות הנטיעה.

- כקרקע לשתילה תשמש קרקע מקומית מאתר העקירה או מכל מקור אחר עם קרקע באיכות ומאפיינים דומים.

- חפירת הגישוש לבחינת טיב הקרקע ומידת יעילות הניקוז בבור הנטיעה בנקודת השתילה תבוצע בתיאום ובנוכחות המפקח.

- שטחי מצעים ודרכים יוכשרו לתנועת הכלים הכבדים והמנופים. השטחים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים לפעולה תקינה ואפקטיבית של הכלים.

- ראש מערכת יותקן באתר השתילה על פי ההנחיות בפרק מערכות ההשקיה בהמשך.

- עבור כל אתר או קבוצת עצים יותקן ראש מערכת להשקיה נפרד.

- ראש המערכת להשקיה והצנעת הקו המזין יותקנו שבועיים ימים לפני העתקה והראש יבחן למידת כשרותו.

העתקה ועקירה

- סדר העתקה על פי מספרי העצים, טיבם, גודלם והסוג יקבע ע"י המפקח, לפי מיקומם לשתילה, מגבלות נגישות ושלביות העבודה.

- לפי הנחיית האגרונום תינתן יש לתת עדיפות וקדימות למיני עצים מסוימים.

- שטחי מצעים ודרכים יוכשרו לתנועת הכלים הכבדים והמנופים. השטחים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים לפעולה תקינה ותנועה נוחה ואפקטיבית של הכלים.

- על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות לשמירת שלום העובדים, הציבור והסביבה באזור העתקה, מסלול ההובלה ובאתר השתילה.

- נוף העצים יעוגן ויתמך בכל שלב ושלב ככל שידרש כדי להבטיח את העובדים, הציבור והסביבה ולמנוע את נפילתו הבלתי מתוכננת של העץ. כל שינוי מהוראה זו יחשב כאחריותו הבלעדית של הקבלן.

- דגש מיוחד ינתן בשלב זה, כמו בשלבים האחרים, למניעת נזקים בקליפה ובגזע העץ וענפיו הראשיים. הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתוארים להלן למניעת נזקים שכאלו ובמידת הצורך יוסיף אליהם אמצעים נוספים.

- האזור מסביב לגזע העץ בקוטר 4 מטר לפחות, יפונה וינוקה מכל מכשול, שיחים ומקרקע החישוף, פסולת וכל גורם שיש בו להפריע לנגישות כלים ואנשים ולנוחיות העבודה.

- שיחים מעקירה וגזם ירוכזו בערמות לאורך נתיב העבודה.

- העבודה תתבצע בזהירות מבלי לפגוע בגזע ו/או בשורשי העץ או עצים סמוכים, תשתיות שונות ותכסית השטח.

- החפירה לחיתוך וגילוי השורשים וחילוץ באמצעות הפטיש ההידראולי ועבודות העתקה תיעשה באמצעות מחפר זחלי בלבד ('באגר') שמשקלו העצמי מעל 33 טון לפחות, דוגמת 'קטרפילר' 330D או ש"ע.

- המחפר הזחלי יהיה מצויד בחיבור מהיר להחלפה בין הפטיש לכף.

- על פי גודל העצים, תנאי הקרקע והסיכוי לחלץ גושי שורשים שלמים תותר העבודה לעקירת העץ באמצעות מחפר אופני. האישור ינתן ע"י האגרונום המלווה.

- לחילוץ העצים, עבור כל עץ ועץ ללא יוצא מן הכלל, יעשה שימוש בפטיש הידראולי לניתוק מערכת השורשים ושמירת שלמותה.

- שחרור העץ מהבולדרים והסלע ותחילת עבודות חפירה בכף יעשה רק לאחר הפעלת הפטיש הידראולי בכל היקף והפעלה חוזרת בפטיש ככל שידרש לעקירת הגוש בשלמותו.

- לפי תנאי הקרקע תותר העבודה לעקירת העץ ללא שימוש בפטיש הידראולי. האישור ינתן ע"י האגרונום המלווה.

- בכל מהלך העבודות יוצב בשטח מחפר אופני לעזרה ותמיכה בעבודות השונות.

- החפירה תבוצע בכל ההקף ובכל עומק שיידרש עד לחשיפה מלאה מתחת למערכת השורשים העקרית, בכל מקרה עומק החפירה לא יקטן מ 1.5 מטר.

- החפירה תיעשה בניצב לגזע העץ תוך שינוי עמדת המחפר מפעם לפעם והמנעות ממשיכה וקריעת שורשים.

- מרחק החפירה מגזע העץ ושולי צוואר השורש יחל 2 מטר לפחות ויוקטן (אם בכלל) עד למידות הסופיות על פי גילוי מערכת השורשים מידת פיזורה וצפיפותה.

- שורשים מעובים שיחשפו יחתכו באמצעות משור שרשרת בנקודה שיורה המפקח.

- אין לחתוך שורשים הבולטים משולי הגוש ועוביים 1-15 מ"מ, לכל היותר ניתן ונדרש לקצרם במידה ואלו נפגעו.

- רדיוס החיתוך הסופי משולי הגזע יהיה בטווח של 1.0-1.5 מטר.

- החפירה לא תהיה בהכרח סימטרית ותתחשב בפרישת מערכת השורשים תוך שמירת מרחק רב יותר מהגזע בחלקים העשירים בשורשים.

- לפי שקול דעתו של המפקח יוקטן או יוגדל קוטר הגוש ויקבע עומק החפירה.

- עקירת הגוש תיעשה רק לאחר בצוע חפירה במלוא ההקף והעומק הנדרשים, כאמור יש להפעיל פטיש הידראולי עד לניתוק מלא של העצים המעוגנים בין הבולדרים והסלעים.

- לעקירת הגוש יתמקם המחפר בקרבת העץ, כף המחפר תושחל לבסיס הגוש בחלקו המרוחק וזה ימשך בעדינות אל גוף המחפר. יש לחזור על פעולה זו ולשנות את מיקום המחפר שוב ושוב עד לניתוקו של גוש השורשים.

- בכל מהלך העבודות אין לרסק, למעוך ולשבור את גוש השרשים ויש לשמרו שלם ככל שניתן.

- אין להניף את העץ קודם לניתוקה המלא של מערכת השורשים.

- על פי תנאי מזג האויר ואו הנחיית המפקח יורטבו גושי השורשים החשופים לשמירת לחותם.

הנפה

- בשיקול הדעת להנפה והובלה ילקחו בחשבון מצב השורשים והסיכויים בשמירת קרקע על גבי גוש השורשים, משקל הגוש המשוער, נקודות האחיזה והנזק העלול להגרם לקליפת הגזע והענפים, סיכויים לשבר ענפים, בחינת המסלול להובלה, נקודת השתילה החדשה, הערכות במקום החדש וכל פרט אחר.

- ההנפה והשתילה יעשו באמצעות מנופים בלבד.

- עבור עצים קטנים ובינוניים בלבד, כאלו שנפח הנוף קטן ומשקלם הכולל אינו עולה על 5 טון, תותר הנפה וההובלה באמצעות כף מחפר הזחל או מחפר אופני ("שופל").

- ההנפה תיעשה באמצעות מנוף בעל כושר הנפה המתאים למשקל הגוש והנוף.

- כושר ההנפה הסופי יגזר ממשקל הגוש והנוף. בכושר ההנפה יילקחו בחשבון האפשרות להתמקמות המנוף בסמוך לעץ באתר ובמקום הנטיעה החדש.

- האומדן לגבי משקל הגוש והאחריות הבלעדית להפעלת מנוף/מנופים בעל כושר הנפה מתאים היא באחריות הקבלן.

- משקל גוש השורשים והנוף לא יצומצם במטרה להתאימם למנופים בעלי כושר נשיאה נחות שאינו הולם את ההגדרות והדרישות במפרט זה.

- ההנפה תיעשה באמצעות רצועות הנפה מסוג endless  בלבד באורך שאינו קטן מ 4 מטר.

- הרצועות להנפה תהינה תקינות ובעלות כושר נשיאה המתאים למשקל הגוש והנוף.

- רצועות ההנפה יקשרו כלולאה בלתי סגורה ב 2-4 נקודות בבסיס ענפי השלד ונקודות אחיזה בנוף העץ וכלולאה סגורה במקרה בו משקל הגוש קטן דיו כדי שלא לגרום לנזקי קליפה או כאשר הקשירה תיעשה בענף ייעודי או מספר ענפים שהושארו למטרה זו בראש העץ.

- מיקום נקודות הקשירה יעשה כך שחלוקת המשקל בין נקודות האחיזה תהיה שווה ואופטימלית.

- בעצים גדולים בעלי משקל רב נקודות ההנפה ימוגנו בכל שטח המגע עם יריעה גיאוטכנית 100 גרם ל 1 מ"ר, רצועה ברוחב 30 ס"מ שתכרך מספר רב של פעמים בנקודת הקשירה. לחילופין תכרך רצועת ה endless  מספר רב של פעמים מסביב לענף ברוחב של 25 ס"מ.

- ההנפה תיעשה רק לאחר ניתוקו המלא של הגוש, באופן הדרגתי וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש, שלמות קליפת הגזע והענפים והימנעות משבר כלשהו.

- קודם להנפה המלאה והנחת העץ על גבי הפלטפורמה יעטף הגוש בכל הקפו, פניו וחלקית בבסיסו ברשת ניילון 'נטפלקס' והשלמת העטיפה לאחר הנפתו. מספר הכריכות יקבע לפי יציבות הגוש והסכנה לשלמותו במהלך ההנפה ההובלה והשתילה. מכל מקום לא פחות מ 10 כריכות לעץ.

- בין עקירת העץ להעמסתו על המשאית לא תחלוף יותר משעה.

הובלה

- בין העמסת העץ על גבי המשאית ועד לעזיבתה את השטח לשתילה לא יחלפו יותר משעתיים.

- הגוש יונח על בסיס גוש השורשים בלבד ע"ג פלטפורמה נמוכה מ 1.3 מטר שיש בה להוביל בבטחון ובשלמות את העץ המועתק.

- לפי הצורך יש לחתוך שורש או שורשים בולטים בבסיס הגוש לצורך העמדתו היציבה על גבי משטח המשאית.

- אין להעמיס את העצים זה על גבי זה, לכל היותר ניתן להצמיד את גושי השורשים זה לזה.

- כל עץ יעוגן במספר רב של נקודות אל הפלטפורמה תוך שמירת שלמות הקליפה הגזע והענפים והשורשים, ויוסע אל נקודת השתילה שתקבע שבסמוך, המסלול ייבחן מראש ע"י הקבלן, נהג המשאית והמפקח.

- במקרה של קשירה בכבלים אל גוף המשאית יש למגן את נקודות המגע עם הגזע השורשים למניעת נזקי קליפה.

- ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל שיידרש לשמירת שלמות הגוש.

- המשאית תלווה ע"י גוזם מיומן שהצטייד במשור שרשרת ובאמצעי טיפוס.

- כל התיאומים הקשורים בתנועה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן, כולל בדיקת מסלול ההובלה למכשולים ומגבלות אפשריות, הכשרת דרכים זמניות, פירוק אלמנטים שיש בהם להפריע למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.

אחסון ביניים

- אם מסיבה כלשהי או תקלה לא ניתן לשלוח את העצים לנטיעה לאחר עקירת או חשיפת גושי השורשים או שלא ניתן לשתלם באתר השתילה יש לנקוט באמצעים למניעת התייבשות השורשים.

- העצים יונחו על בסיסם, גושי השורשים ירטבו היטב והגושים יכוסו במלואם בעפר מקומי.

- יש לחזור ולהשקות את העצים אחת ל 2-3 שעות בשעות היום עד לתיקון המצב ושליחתם מהשטח.

הורדה לבור הנטיעה

העץ יורד מהמשאית אל בור הנטיעה באמצעים ובאופן בהם הועמס ע"ג המשאית או ע"י המנוף.

בור הנטיעה ושתילה

- מיקום לסימון העצים לנטיעה יעשה מראש.

- לפי הנחית המפקח ישתלו עצים מסוימים במיקום ספציפי.

- בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי 1.5 מקוטר הגוש אך לא פחות מ 3 מטר ועומקו כגובה הגוש לפחות אך לא פחות מ 1 מטר.

- יש לשתול את העצים מייד עם הגעתם לאתר השתילה.

- העץ ישתל בעמדתה על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו ויעמוד ישר כנדרש.

- גובה צוואר השורש יהיה גבוה באופן ברור ובולט מנקודת הניקוז הסמוכה, 60 ס"מ לפחות.

- במקומות בהם יש להשלים עבודות פתוח ואין וודאות באשר לגובה הפתוח, גובה השתילה ומרכז העץ יקבעו ע"י מודד אלו יסומנו ביתדות מחוץ לשולי הבור ובמרכזו.

- השתילה תבוצע ברטוב, כלאמר מילוי הבור במים ל 1/3 מנפחו סמוך לשתילה ותוך כדי השתילה.

- העץ יונח במרכז הבור, רק לאחר מכן יש להוסיף בהדרגה את אדמת המילוי תוך כדי השקיה גדושה.

- לפי הצורך יש לתקן את עומק בור הנטיעה כך שיותאם לגובה צוואר השורש כפי שנקבע.

- קומפוסט בכמות כוללת של  120 ליטר ודשן בשחרור מבוקר לשנה 'אקזקט' או שווה ערך בכמות של 1 ק"ג לכל עץ יפוזרו באופן אחיד ובהדרגה על גבי גוש השורשים ובשוליו במהלך השתילה.

- גדודית בגובה 50 ס"מ תוגבה בכל הקף הגוש בקוטר של 3 מטר ליצירת גומה והעץ יושקה בגודש מייד לאחר גמר פעולות השתילה.

- כל עוד לא נפרשה מערכת ההשקיה והפעלה יש להשקות יום יום את העצים באופן ידני בגודש רב בכמות מינימלית של 200 ליטר לעץ ליום וכן באופן שבו ימולאו כיסי האוויר בעפר.

- מערכת ההשקיה תפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בפרק ההשקיה. מערכת ההשקיה תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית ההפעלה להשקיה תקבע ע"י המפקח.

- בכל אחת מן הפעולות הללו אין לקבור את צוואר השורש ויש לשמרו גלוי.

- בכל מהלך השתילה ולאחריה יש לנקות ולהסדיר את שטח השתילה, מילוי שקעים, סילוק פסולת, החלקה ויישור, תיקון נזקים כלשהם במידה והתרחשו.

- במהלך התקופה ולאחר 14 יום משתילה יש להוסיף קרקע במקרה של נחיתה ויצירת חללים.

- נוף העצים בכל חלקיו יולבן ב"לובן" ברכוז תמיסה 40% החל מ 1 למרץ ועד ל 15 למרץ 2013 לכל המאוחר.

אספקת אדמה לשתילה

- כקרקע מילוי לשתילה תשמש קרקע מקומית דומה לזו שבאתר העקירה גננית נקייה משאריות קוטלי עשבים, מעשבים וגורמי מחלות ומזיקים, ומאושרת ע"י המפקח.

- במקרה של יבוא קרקע ממקור חיצוני ולא מאתר העקירה, פוריות הקרקע והרכבה המכני יבחנו מראש במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או מעבדה פרטית בעלת היתר לבצוע בדיקות קרקע לחקלאות.

- הקרקע תעמוד במדדים הבאים להרכב מכני: 25-30% חול לפחות, עד 30% נפח אבן כללי, גודל האבן לא יהיה גדול מ 5 ס"מ.

- הקרקע תעמוד במדדים הבאים להרכב פוריות: PH עד 8.2, גיר כללי קטן מ 10%, זרחן קטן מ 15 ח"מ, SAR קטן מ 8, מוליכות חשמלית EC מקסימום 1.5 מילימוס.

- אישור הקרקע לשימוש מותנה בעמידתה במדדי הבדיקה ובבדיקה פיזית של המפקח. תוצאות בדיקת המעבדה יוגשו לאישור המפקח.

41.04      מגביל שורשים

רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.

מידות: גובה 150 ס"מ

תכונות החומר: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיבים לא ארוגים מחוברים בחום,

עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי DIN4062 .

אופן מדידה: מ"א

העבודה והמחיר כוללים: אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.

101

ככלל, לא יותקנו מגבילי שורשים אלא אם תינתן הוראה מפורשת בכתב לגבי

התקנתם. זאת, כדי לא להגביל את צמיחת העצים באותם מקומות שניתן לשתול

עצים ללא מגבילי השורשים )המפריעים להתפתחות העץ בטווח הארוך(. בבורות

שתילה בתווך עם תשתיות, בעצים הקרובים לקירות תמך ומבנים - אך ורק במקומות

שיורה עליהם המפקח, בתאום עם האדריכל ויועצי התשתיות - יותקנו מגבילי

שורשים , בגובה ובקוטר לפי הנחיית המפקח. בצמוד לקירות יש לקבל את אישור

קונסטרוקטור להנחת מגביל השורשים .

##### 41.05.01     טיפול ואחריות עד למסירת העבודה

כל הצמחיה תתוחזק ותטופל לתקופה של שנה מגמר עבודות השתילה {ולפי דרישת מזמין העבודה}מאישור

מסירה ראשונה ובאישור של אדריכל  הנוף, מפקח וראש מילקת שפ"ע של הרשות.

ממסירה ראשונה  ועד לקבלה סופית של כל השטחים כל הצמחים ישתלו ויעשו השלמות.

מיד לאחר מסירה ראשונה יתוקנו כל הליקויים ויעשו השלמות צמחיה.

על העצים תהיה אחריות קליטה של שנה בתום קבלה סופית של הגן.

קבלה ראשונה וסופית רק באישור בכתב מהמתכנן.

בזמן המסירה הראשונה תהיינה כל העבודות גמורות לשביעות רצונו של המתכנן.

במידה והשטח לא הוכן כיאות ולא לשביעות רצונו של המתכנן המסירה הראשונה תדחה למועד מאוחר יותר.

הקבלן אחראי על קליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול. בתום תקופת זו יחליף הקבלן, על חשבונו את כל השתילים שלא נקלטו ודשא שלא כיסה את מלא השטח. טיב השתילים, שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט בחוזה. 
שתילים שלא יראו סימני התפתחות, צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים או מנוונים יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים עפ"י הוראות המפקח ולפי ההוראות הר"מ. החלפת השתילים תהיה לפני קבלה ראשונה ומסירה סופית של השטח. לגבי שתילים שהוחלפו יחולו שוב תנאי האחריות.
אחריות קבלן כפי שיקבע עם מזמין העבודה, לגבי כל עבודות הגינון וההשקיה ותחשב החל מ-90 יום מיום המסירה וגמר העבודה והקבלה הסופית של השטח ולמשך 12 חודשים נוספים.
ביחס לעצים בוגרים, ימשיך הקבלן בטיפולם כולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך האחריות היא לפרק זמן של לא פחות משנה. נזקים שיגרמו ע"י החלפת עצים, שתילים או דשא יתוקנו ע"י הקבלן לשביעות רצון המפקח ובהתאם לכל תנאי החוזה. קביעה לגבי שתילים ונטיעות שיש להחליף תהיה ע"י המפקח.

במשך תקופת התחזוקה  ועד למסירה הסופית  ירסס הקבלן בחומר קוטל עשביה או מונע הצצה בשטחים

המגוננים וכן בשטחים המרוצפים עד למניעה מוחלטת של עשביה.

51.01.00  עבודות פירוק והכנה

כל הסעיפים בפרק זה, כוללים פינוי, להלן סילוק פסולת מהאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות החלה.

מתקנים, מבנים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניות והנחיות המפקח באתר.

באחרית הקבלן לסלק פסולת ושאריות עבודתו מן האתר, כפי שיורה המפקח.

בעבור סילוק הפסולת לא ישולם לקבלן בנפרד ויחושב ככלול במחירי היחידה השונים.

עקירה, וכריתה, בהיתר מתאים בכתב בלבד.

51.02.100.01     עקירה, חישוף ושימור עצים

עקירת העצים המיועדים לעקירה תבוצע לאחר סימונם ע"י אדריכל הנוף וראש מחלקת שפ"ע.  הפסולת תפונה לאתר מאושר.

העצים המיועדים לשימור יסומנו, יינקטו האמצעים להגנה על הנוף ועל הגזע שלהם ועל בית השורשים.

חפירה או חציבה בסביבתם תעשה בזהירות ובאמצעים ידניים.

כל פגיעה בגוף העץ המיועד לשימור תדווח למפקח בשטח והמשך העבודה בסביבתו תעשה רק לאחר הנחיות אגרונום.

51.02.100.02     פירוקים ופינוי

יבוצע פירוק של המרכיבים הבנויים, המותקנים והסלולים בתחום העבודה.

הפירוק יבוצע על סמך הנחיות וסימון המתכנן, וראש מח' שפ"ע ובאישורם המפורש.

חלקי המסלעה הקיימת יפורקו בזהירות והסלעים ירוכזו בתחום הפרויקט ויוכשרו על מנת לשמש בבניית המסלעות המתוכננות.

יפורקו קירונים הבנויים בשטח ושבילים מאבן טבעית ומאבן משתלבת, לרבות יסודות השבילים ואבני השפה  ויפונו לאתר מאושר.

יפורקו מתקני גן כדוגמת גדרות ברזל, ריהוט גן פגום וכיוב' ויפונו לאתר מאושר.

סלעי הענק הפזורים בשטח יישמרו במקומם והעבודה בסביבתם תעשה בזהירות. מילוי בסביבתם ייעשה בהנחיית קונסט'.

חלק מהסלעים יסולקו מהשטח – לאחר שיסומנו ע"י אדריכל הנוף וראש מח' שפ"ע.

פסל סביבתי המוצב בשטח יפורק בזהירות ויועתק לאתר אחר בגבולות הרשות – ע"פ הנחיית ראש מח' שפ"ע.

פירוק קירות

קירות קיימים, מרביתם מסוג קירות כובד בגמר אבן לקט פראית בתחומי הישוב הקיים, יפורקו, וייבנו ככלל מחדש באותו מיקום. עבודת הפירוק כוללת בין השאר פירוק בקטעים / לסירוגין של הקיר הקיים, תמיכת הקרקע הקיימת, מיון האבן לשימוש חוזר בקירות המתוכננים ו/או עבור המזמין, סילוק הפסולת והעודפים.

העבודה תימדד לפי מ"ק נטו הקיר הקיים

התשלום עבור פירוק הקיר יהווה תמורה מלאה עבור פירוק, תמיכת הקרקע, מיון האבן וניקויה, סילוק העודפים והפסולת וכל הנדרש לעיל.

פירוק תמרורים/שלטים

תמרורי  תנועה,  שלטים,  עמודים  וכו'  יפורקו על כל מרכיביהן לרבות יסודות הבטון.      החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף פינוי פסולת לעיל.

הבורות שנוצרו כתוצאה מפירוק עמוד התמרור ימולאו בחומר מילוי מטיב מאושר    בשכבות מהודקות בעובי 20 ס"מ מקסימום לאחר הידוק, שיהודק בבקרה מלאה.

פירוק תמרורים שלטים יימדד לפי יחידה ללא הבדל במידות השלט או התמרור.

51.02.100.03     חציבה וחפירה

- בכל מקום שבו מוזכר המונח חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע ובכל כלי הדרוש     לביצוע     העבודה כולל חפירה בידיים, לרבות בשטחים קטנים, צרים ומוגבלים ו/או בשלבים – הכל לפי הוראות המפקח.

- על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות מילוי יהא עליו להשתמש בחומרים החפורים באתר תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי המילוי, כמפורט בסעיף מילוי (גריסה, ניפוי וכו'). אדמה חפורה שאינה מתאימה למילוי על הקבלן לפנות על חשבונו לאתר  מאושר ע"י הרשויות; אדמה זו לא תחושב כפסולת.

- המחיר כולל הובלה וכן פזור בשכבות בשטחי מלוי, החלפת קרקע והובלת עודפי העפר לשטחים מאושרים על ידי       הגורמים המתאימים בתוך תחום הקיבוץ.

- לא תשולם תוספת בגין חפירה ו/או חציבה בשטחים קטנים ו/או מוגבלים.

- מחיר החפירה/חציבה יימדד במ"ק נטו והוא כולל גם:

  - חפירה/חציבה וחפירה/חציבה לתעלות [המדידה ברוחב הרשום ובדפנות אנכיים]

  - הובלה ופיזור בשכבות (20 ס"מ מקס' לאחר הידוק) בשטחי המילוי – ראה הנחיות סעיף מילוי

  - חפירה ו/או חציבה להחלפת קרקע, אם יידרש ויאושר ע"י המפקח

  - הובלת עודפי עפר ראויים לשטחים מאושרים

  - פינוי עודפי עפר לא ראויים לאתר מאושר ע"י הגורמים המתאימים – ראה סעיף פסולת (אך לא יחשבו כפסולת).

  - פעולת הפרדה בין עפר הראוי למילוי ועפר שאינו ראוי למילוי, לרבות אחסון והובלה/ות נוספת/ות

51.02.100.04     עבודות עפר, כבישה והידוק

במהלך כל ביצוע עבודות הפיתוח, על הקבלן להימנע מכל נזק למערכות ותשתיות קיימות באתר

ומחוץ לו בהסתמך על תכניות, תאומים, והוראות המפקח באתר.

במידה ויגרמו נזקים, יתקנם הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, הרשות החלה והגורם הנפגע.

א. בתחום בניית היסודות לקירות פיתוח  ולבניית המסלעות תהודק הקרקע מתחת לביסוס בעומק מינימלי של 80 ס"מ

לפי חישוב מאמץ מותר של 1 ק"ג/סמ"ר, לפי הנחיות ובאישור יועץ הקרקע ומהנדס  - בכתב.

ב. בתחום המיועד לפני פיתוח בסלילת אספלט יש לבצע עבודות עפר לפי ההנחיות הבאות ולפי

הנחיות יועץ הקרקע:

יישור השטח וסילוק מילוי קיים

לאחר סיום עבודות היישור והחישוף, התשתית הטבעית אם היא חרסיתית תיחרש 20 ס"מ, תורטב

ותהודק לדרגת צפיפות של 93% Modified AASHTO על צד הרטיבות האופטימלי 3%+(24%=W)

במשך שבוע ימים בכמות של 10 ליטר/יום/מ"ר. עובי התשתית הרטובה, הטבעית המהודקת 40 ס"מ.

ההידוק יעשה במכבש רגלי כבש כבד בעל משקל עצמי של 12 טון לפחות.

יש לנקז את התשתית החרסיתית ולסלק את המים מפניה אל תוך בורות חלחול או אל בורות שאיבה.

הידוק התשתית החולית יעשה לצפיפות של  96% Modified AASHTO.

מילוי מעל התשתית החפורה

מעל התשתית הטבעית המיוצבת יונח מילוי מחומר נברר/מצע ג' בעובי שלא יפחת מ- 70 ס"מ. חומר

המילוי יהיה גרנולרי, לא פלסטי ונקי מכל פסולת אורגנית כגון: כורכר, פסולת מחצבה וכד'. גודל

האבן המקסימלי יהיה 7 ס"מ. המילוי יכיל עד 25% חומר דק עובר נפה מס' 200#, ויהיה לא פלסטי.

חלק מהחומר הנחפר באתר, באישור מהנדס הקרקע יאגר בצד לצורך מילוי חוזר.

המילוי יהודק בשכבות אפקיות בעובי מקסימלי 20 ס"מ לצפיפות של 98% Modified AASHTO.

מעל המילוי יונח מצע מסוג א בעובי 30 ס"מ לפחות מהודק בשכבות בנות 15-20 ס"מ, לצפיפות של

100% Modified AASHTO.

סה"כ עובי מינימלי של קרקע נבררת ומצע 100 ס"מ.

באזורים בהם יאשר מהנדס הקרקע כי קיים חול טבעי, לא תיעשה החלפת קרקע והסלילה תתבצע ע"ג                                                                  ס"מ מצע א' כנ"ל ולפי הנחיות מהנדס הקרקע.

51.02.150.01     מילוי מובא

חומר מילוי מודרג מהודק בשכבות, לפי הגדרת יועץ הקרקע. בהתאם לדרישות הספר הכחול. טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר.

מצעים ותשתיות

המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות הספר הכחול ויהודק לצפיפות 98% בבדיקת מודיפייד א.א.ש.ו. פני המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס 3+/- ס"מ מהמפלס המתוכנן. טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכל בהתאם לדרישות המפקח באתר. אם ליד המלה מצע לא צוין סוג המצע, יעשה שימוש במצע סוג א' בלבד. יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכניים קלים ואף הידוק ידני, על יד ובסביבת כוכים, צנרת תת-קרקעית, מבנים ותנאים מיוחדים אחרים. לא יהיה שום וויתור, ברמת ההידוק הדרושה, גם במקומות הצרים והמיוחדים הנ"ל.

מילוי בקרקע מקומית

המילוי יעשה בקרקע מקומית ממויינת ונקייה מאבנים, עשבים מליחות וכיוב', לפי הגדרות יועץ הקרקע.

בהתאם לדרישות הספר הכחול.

טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר ולאישור גנן הקיבוץ.

שרוולי  P.V.C.  למעבר צנרת חשמל והשקייה

בקטרים לפי המופיע בתכניות השקיה ותאורה. ישום השרוולים, המחברים, כל הטיפול והחומרים הנוגעים אליהם לפי הוראות היצרן והמפקח באתר. ובכל מקרה כל השרוולים יהיו טמונים בעומק 30 ס"מ לפחות כשהם עטופים שכבת חול ים נקי 10 ס"מ לפחות בכל היקפם והשכבות מעליהם יבוצעו לפי חתך קיים ו/או מתוכנן, לפי הנחית המפקח. כל שרוול שיונח יסומן ע"ג התכנית, באישור המפקח בלבד ולשימוש המזמין כתכנית as made. בנוסף, יושארו בכל שרוול חוטי ניילון בעובי 8 מ"מ כקצות משיכה באורך 60 ס"מ לפחות ומיקומם יסומן באתר לפי הוראות המזמין והמפקח.

51.02.24 ריסוס בחומר קוטל עשבים (בשטחי הריצוף)

ריסוס בחומר קוטל עשבים  בשטחי ריצוף יבוצע לאחר גמר פיזור המצע.  הריסוס יעשה ע"י המטרה ניידת. הקבלן ירסס בחומר קוטל עשבים מאושר עפ"י תקן לפני הידוק המצע.

הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש על חשבונו.

הריסוס להדברת צמחיה יימדד לפי השטח המרוסס נטו שבוצע בפועל לפי דרישה. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור העבודה, חומר הריסוס, הציוד, וכל יתר ההוצאות הכרוכות ביצוע העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כתבי כמויות:

| מספר | מס' קטלוגי | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.00.0000 | 00 | גבעת זאב - נווה מנחם |  |  |  |  |
| 02.00.0000 | 02 | פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים |  |  |  |  |
| 02.02.0000 | 02.02 | קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין |  |  |  |  |
| 02.02.0010 | 02.02.0015 | קירות מבטון מזויין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות. גובה הקיר עד 120 ס"מ. | מ"ק | 10.00 | 1,416.00 | 14,160.00 |
| 02.02.0020 | 02.02.0020 | קירון ישיבה בעובי כולל של 50 ס"מ. האבן בעיבוד טלטיש מסותתת בנדבכים כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, וקופינג ישיבה מאבן בעיבוד מוטאבה. נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר 30-50 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט. | מ"ק | 45.00 | 965.00 | 43,425.00 |
| 02.02.0021 | 02.02.0020 | בניית ערוגה מאבן טבעית, כולל מושב מאבן, כולל אלמנט "גל" קשתי וכיתוב שם הגן, האבן בעיבוד טלטיש מסותתת בנדבכים כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, וקופינג ישיבה מאבן בעיבוד מוטאבה. נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר 30-50 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט. | קומפ' | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 02.02.0030 | 02.02.0020 | משטחים משופעים מבטון מזויין ב-30 בעובי 30 ס"מ עבור מדרגות. | מ"ר | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| 02.04.0000 | 02.04 | חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) |  |  |  |  |
| 02.04.0010 | 02.04.0006 | חיפוי קירות בטון באבן טבעית בעיבוד מוסמסם , בנדבכים כולל כיחול. לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'. | מ"ר | 80.00 | 395.00 | 31,600.00 |
| 02.04.0020 | 02.04.0040 | נדבכי ראש (קופינג) מאבן בחיפוי מוטאבה ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד מוסמסם בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרט ודרישת האדריכל. | מטר | 20.00 | 162.00 | 3,240.00 |
| 02.04.0030 | 02.04.0045 | חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן נסורה בעיבוד טלטיש מסותתת. | מ"ר | 10.00 | 229.00 | 2,290.00 |
| 08.00.0000 | 08 | עבודות חשמל |  |  |  |  |
| 08.01.0000 | 08.01 | עבודות פיתוח |  |  |  |  |
| 08.01.0001 |  | כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין",כולל אופני המדידה. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0002 |  | מחירי החפירה כוללים העברת החומר החפור למקום שפך מאושר ע"י מחלקת שפע ללא הגבלת מרחק ותשלום אגרות שפיכה. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0003 |  | מחירי עבודות מילוי מובא (מסוגים שונים),כוללים הובלה ללא הגבלת מרחק. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0004 |  | כל המחירים כוללים גם את סילוק הפסולת והעפר | הערה |  |  |  |
| 08.01.0005 |  | על הקבלן לבצע על חשבונו מדידה של המצב הקיים בשטח בהתאם לגבולות העבודה לפי תכניות הביצוע, טרם כניסתו לעבודות עפר, כולל סימון תוואי, גבהים ואלמנטים לפי דרישת הפיקוח. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0006 |  | במקומות בהם נדרשת חפירה בשטח מוגבל המתבצעת בעבודות ידיים או בכלים קטנים: לא תשולם כל תוספת בעד העבודה בשטח מוגבל בשום מקרה, פרט לתמורה בגין סעיף זה. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0007 |  | מחיר החפירה כולל את הידוק השתית (תחתית החפירה) | הערה |  |  |  |
| 08.01.0008 |  | מחיר חפירתן של תעלות שבתוכן יונחו קווים ומתקנים כלול במחיר הקווים והמתקנים למיניהם, ואינם מודדים אותם בנפרד למעט צנרת תקשורת,תאורה ורמזורים. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0009 |  | מחירי הסעיפים חפירת/חציבה תעלות צנרת תקשורת,תאורה כוללים: חפירה/חציבה,תמיכת דופן התעלה (במידה ונדרש),מילוי תעלות במצע או חול ,הידוק בשכבות וסרט אזהרה. מילוי בחומר מסוג אחר ימדד וישולם בנפרד. | הערה |  |  |  |
| 08.01.0010 |  | יסוד בטון לעמוד תאורה 5 מטר במידות כלליות 60X60X80 ס"מ מבטון ב-30 כולל ברגי יסוד "800X1 מ"מ (ללא אורך הכיפוף) כולל חפירת הבור עבורו והארקת יסוד, כולל פס מגולוון 40X4 מ"מ מרותך מברזלי היסוד עד לפס הארקות שבעמוד | יח' | 25.00 | 1,500.00 | 37,500.00 |
| 08.01.0030 |  | אספקה , אחסנה והתקנת עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר 5 צול ובגובה 5 מטר עם 2 פתחי ציוד , בגובה 60 ס"מ לתקשורת ובגובה 200 ס"מ לחשמל ,פתח עבור שקע EEC ,כולל צביעה לאחר גלוון בצבע שיבחר המזמין ובתיאום עם המפקח, שימוש בבמות הרמה במידת הצורך כולל פלטת יסוד, ברגי יסוד, בסיס מפלדה, כולל צינור (שטוצר ) 2 צול מרותך בראש עמוד להתקנת פנס כולל הובלה התקנה וחיבור. | יח' | 25.00 | 3,500.00 | 87,500.00 |
| 08.01.0032 |  | מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט. | קומפ' | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
| 08.01.0034 |  | כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות/ שצפים ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס. | קומפ' | 25.00 | 700.00 | 17,500.00 |
| 08.01.0040 |  | חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין IP54 לרבות תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 16 אמפר 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש אביזרים + ממסר פחת חד פאזי דגם 2X40A A וכבל חיבור 3X2.5 N2XY ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות איטום אזור החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם. | קומפ' | 10.00 | 850.00 | 8,500.00 |
| 08.01.0080 |  | מאמ"ת חד פאזי עם ניתוק האפס 10A+N דגם C עם ניתוק האפס, 10KA מותקן בתיבת חיבורים (עבור מעגל נוסף לעמודי תאורה ) | יח' | 25.00 | 70.00 | 1,750.00 |
| 08.01.0095 |  | מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 3) BC3 כניסות ויציאה 1) תוצרת SOGEXI או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר, כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו קוטבי 10KA ,2X10AC, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות. | יח' | 25.00 | 750.00 | 18,750.00 |
| 08.01.0100 |  | פס הארקות מנחושת בחתך 40X4 מ"מ להתקנה במגש הצוד של עמוד התאורה באורך המספיק לחיבור עד 3 מוליכי הארקה בחתך עד 35 ממ"ר ובנוסף 4 מולכי הארקה בחתך עד 6 ממ"ר מותקן בתיבת חיבורים ( עבור עמודי תאורה ) | יח' | 25.00 | 300.00 | 7,500.00 |
| 08.01.0110 |  | מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 35 ממ"ר | מטר | 500.00 | 35.00 | 17,500.00 |
| 08.01.0120 |  | כבל חשמל מנחושת 3X2.5 N2XY ממ"ר | מטר | 600.00 | 20.00 | 12,000.00 |
| 08.01.0130 |  | כבל חשמל מנחושת 5X10 N2XY ממ"ר | מטר | 20.00 | 55.00 | 1,100.00 |
| 08.01.0140 |  | כבל חשמל מנחושת 5X16 N2XY ממ"ר | מטר | 420.00 | 75.00 | 31,500.00 |
| 08.01.0145 |  | כבל חשמל מנחושת 5X25 N2XY ממ"ר | מטר | 100.00 | 110.00 | 11,000.00 |
| 08.01.0150 |  | צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל חבל משיכה בקוטר 8 מ"מ. | מטר | 850.00 | 30.00 | 25,500.00 |
| 08.01.0160 |  | צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ כולל חבל משיכה בקוטר 8 מ"מ. | מטר | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| 08.01.0165 |  | צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 32 מ"מ כולל חבל משיכה בקוטר 8 מ"מ. | מטר | 600.00 | 12.00 | 7,200.00 |
| 08.01.0170 |  | צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "PVC 4 לשימוש בחציית כביש כולל חבל משיכה 8 מ"מ | מטר | 10.00 | 55.00 | 550.00 |
| 08.01.0180 |  | צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "PVC 3 לשימוש בחציית כביש כולל חבל משיכה 8 מ"מ | מטר | 10.00 | 40.00 | 400.00 |
| 08.01.0190 |  | מחבר T מוגן מים IP68 עם כניסה אחת ו2 יציאות לחיבור ג"ת תאורה שקועי קרקע | יח' | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| 08.01.0200 |  | אלקטרודת הארקה באורך 3 מטר מפלדה מצופה נחושת בקוטר 19 מ"מ כולל החדרתה אנכית לקרקע, מופות, ראשי קידוח, כולל שוחת ביקורת בקוטר 60 ס"מ מבטון עם מכסה מיציקת אלומיניום ומילוי חצץ וכולל שלט "הארקה לא לפרק" קומפלט | קומפ' | 7.00 | 3,000.00 | 21,000.00 |
| 08.01.0210 |  | אספקה והתקנה של שוחת בטון בעומק 120 ס"מ ובקוטר 100 ס"מ לחשמל עם מכסה עגול 25 טון מיציקת אלומיניום כולל חפירה, דיפון והידוק קומפלט לתאורת הרחובות | קומפ' | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 08.01.0220 |  | שוחת בטון כנ"ל רק בקוטר 80 ס"מ לחשמל | קומפ' | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 08.01.0240 |  | חפירה/חציבה לתשתית חשמל/תקשורת בעומק 100 ס"מ וברוחב 40 ס"מ כולל ריפוד חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק. | מטר | 600.00 | 120.00 | 72,000.00 |
| 08.01.0315 |  | פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות חשמל לרבות ניסור אספלט קיים בעובי 10 ס"מ, חפירה תעלה באדמה בעומק 150 ס"מ וברוחב 60 ס"מ בכלים ו/או בידיים, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, הכל לפי דרישות מחלקת שפע. | מטר | 20.00 | 500.00 | 10,000.00 |
| 08.01.0340 |  | פירוק האבן המשתלבת וחפירה/חציבה לתשתית חשמל/תקשורת בעומק 120 ס"מ וברוחב 40 ס"מ כולל ריפוד חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק והחזרה של האבן המשתלבת.הכל לפי דרישת מחלקת שפע | מטר | 20.00 | 500.00 | 10,000.00 |
| 08.01.0350 |  | ביצוע סקר תשתיות תת קרקעיות ע"י חברה מוכרת בתחום עבור מערכות חשמל,מים,ביוב ואינסטלציה הקיימות באתר. כולל עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר ומכשירים מיוחדים שתידרש במידת הצורך להכנת הסקר. כולל הכנת תכניות עדות (AS MADE) משורטטות במחשב בתכנת AUTOCAD הכוללת דיסקים ו - 3 עותקים של סט התכניות.המחיר לפי שעות עבודה. | ש"ע | 60.00 | 120.00 | 7,200.00 |
| 08.02.0000 | 08.02 | פנסים ואביזרי תאורה LED |  |  |  |  |
| 08.02.0001 |  | 1. פנסי הLED וציוד ההדלקה ייוצרו ויעמדו בבדיקות התקן הישראלי ת"י - 20 במהדורתו האחרונה. מחירי הפנסים והציוד כוללים בדיקת מנה מהמשלוח המסופק במפעל היצרן ובדיקת אימות בשטח לפי דרישת המפקח. האחריות לגוף התאורה תהיה ל-10 שנים לפחות, אחריות לציוד ההדלקה תהיה למשך 10 שנים לפחות. 2.מחירי הפנסים / גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים צביעה בגוון לפי בחירת המזמין. כול גופי התאורה יהיו מחיבים אישור בכתב מהמתכנן / המזמין. 4.הסעיפים כוללים אספקה התקנה והובלת גוף התאורה לפי הוראת המפקח. 5.פנסים ואביזרי תאורה - גו"ת תוצרת "LDN" או ש"ע. | הערה |  |  |  |
| 08.02.0002 |  | 6.מחירי הפנסים כוללים את צביעתם בגוון לפי בחירת המזמין. 7.כול גופי התאורה יהיו מחיבים אישור בכתב מהמתכנן / המזמין 8.פנסי התאורה יאושרה רק לאחר הגשת חישוב תאורה מפורט 9.הסעיפים כוללים אספקה התקנה והובלת גוף התאורה לפי הוראת המפקח | הערה |  |  |  |
| 08.02.0003 |  | 10.באם לא צוין אחרת, הסעיפים להלן הינם על פי התוצרת המאופיינת או שווה ערך. 11.באם לא צוין אחרת, הסעיפים להלן הינם על פי התוצרת המאופיינת או שווה ערך. | הערה |  |  |  |
| 08.02.0048 |  | אספקת והתקנת (בראש עמוד) גוף תאורת LED תוצרת חברת EVERLIGHT LED LIGHTING יבואן ניסקו או ש"ע מדגם MINI TIGER בהספק 40W מיציקת אלומיניום, גוון אור 000K2700K-4 (על פי דרישה), עם דרייבר דאלי שיסופק עם שקע נימה (Nema socket 7mn), צבע סופי של הפנס בהתאם להחלטת המזמין, כולל ציוד אינטגרלי כבל חיבור (3X2.5N2XY)מהפנס לפתח מהפנס הציוד שבעמוד כולל התקנתו . | יח' | 25.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
| 08.02.0058 |  | אספקת והתקנת (בראש עמוד) גוף תאורת LED תוצרת חברת EVERLIGHT LED LIGHTING יבואן ניסקו או ש"ע מדגם COBRA TBD בהספק 40W מיציקת אלומיניום, גוון אור 4000K-2700K (על פי דרישה), עם דרייבר דאלי שיסופק עם שקע נימה (Nema socket 7mn), צבע סופי של הפנס בהתאם להחלטת המזמין, כולל ציוד אינטגרלי כבל חיבור (3X2.5N2XY)מהפנס לפתח מהפנס הציוד שבעמוד כולל התקנתו . | יח' | 4.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 08.03.0000 | 08.03 | בקרה\הגנות |  |  |  |  |
| 08.03.0010 |  | אספקה והתקנה של בקר להתקנה בראש פנס של חברת טונדו סמארט - התקנת בקר בכל פנס מדגם NEMA NEMASC210יחידת בקרה אלחוטיתC136.41 תקןNEMA 7-PIN מבוססת .ANSIבכל יחידה כרטיס SIMהמאפשרהעברת נתונים מסוג סלולר פס צר; 2Gmodule, LTE-M 4G, 2.75G, בנוסף3 band NB-IoT/CAT-M1/eGPRS בעלת יכולתGPS. - וBluetooth 5 - ללחיבורי "מגע יבש", ויכולת עבודה עם כל סוגיגופי התאורה והדרייברים - .DALI/0-10V/1-10Vמדידת אנרגיה ברכיבפנימי הנמצא ביחידה. יכולת עבודה בזרם שלעד ,10Aמתח הפעלה - 110-230וולט 50הרץ. %10+- , יכולת הזנת חשמל קבועהוצריכת חשמל - פחות מ 1וואט ב - , 240V המחיר כולל התקנה בכל פנס תכנות היחידה, עדכון תוכנה והתאמה מושלמת כולל כל האביזרים ושעות העבודה הנדרשות לצורך שליטה מרחוק ע"י עיריית גבעת זאב | יח' | 30.00 | 800.00 | 24,000.00 |
| 08.03.0015 |  | הקמת מערכת מלאה כולל אפליקציה וכולל מפות וכל הנדרש לצורך שליטה מרחוק בפנסי תאורה - של חברת טונדו סמארט | קומפ' | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 08.03.0020 |  | אספקה התקנה וחיווט בעמוד של רכיב הגנה מפני ניתוק האפס מדגם EL-PRO-TECH של אלתם עין השופט | יח' | 30.00 | 700.00 | 21,000.00 |
| 08.04.0000 | 08.04 | פירוקים |  |  |  |  |
| 08.04.0012 |  | עקירת עמוד עם פלטה בסיס עד 8 מ' גובה. | יח' | 5.00 | 800.00 | 4,000.00 |
| 08.04.0022 |  | הובלת עמודים, מעל 2 יחידות. | יח' | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| 08.04.0056 |  | הדפסת מספר סידורי על עמוד מאור לפי מפרט הטכני העירוני של מחלקת שפע. | יח' | 30.00 | 50.00 | 1,500.00 |
| 08.04.0069 |  | פירוק או שבירת יסוד בטון והובלת פסולת. | יח' | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 08.04.0072 |  | הארקת מרכזיה או עמוד תאורה כולל אלקטרודת הארקה תיקנית בקוטר של 19 מ"מ ובעומק של 3 מ' ממוטות פלדה מצופים נחושת,כולל אספקה והתקנת בריכה ביקורת למדרכה A2 בקוטר פנימי 80 ס"מ בעומק 163 ס"מ מכסה יציקה בקוטר 60 ס"מ עם סמל | יח' | 3.00 | 3,360.00 | 10,080.00 |
| 08.04.0088 |  | פתיחת חור ביסוד בטון קיים עבור צינור וכבל נוסף, כולל תיקון היסוד. | יח' | 2.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| 08.05.0000 | 08.05 | שונות |  |  |  |  |
| 08.05.0025 |  | תשלום למהנדס בודק עבור בדיקת תקינות מערכת תאורה קיימת לצורך תכנון בלבד | קומפ' | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 08.06.0000 | 08.06 | מרכזיות |  |  |  |  |
| 08.06.0030 |  | סעיף 8.6.30 -- מרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן UV כולל גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה. | הערה |  |  |  |
| 08.06.0032 |  | ביצוע לפי מפרט 08 ולפי פרט. | הערה |  |  |  |
| 08.06.0034 |  | מרכזיה 3X100 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.6.30 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה. ובהתאם להנחיית המפרט הטכני. | קומפ' | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 08.06.0035 |  | טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון בחתך 40X4 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכזייה. | קומפ' | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 08.06.0045 |  | ארון מעבר מפוליאסטר במידות 50X50X20 משוריין מוגן UV מסדרת ORION PLUS של HAGER מדגם FL-113A כולל סידור נעילה , כולל יסודות בטון למרכזיה כולל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה. | קומפ' | 3.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 08.06.0055 |  | לוח חשמל במידות 60X60X30 מפוליאסטר משוריין מוגן UV מסדרת ORION PLUS של HAGER מדגם FL-116A כולל מאמ"ת 3X40A כולל יוממסר פחת דגם 3X40A A וכולל יסודות בטון למרכזיה כולל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה. | קומפ' | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 40.00.0000 | 40 | פיתוח האתר |  |  |  |  |
| 40.01.0000 | 40.01 | ריצוף שבילים, מדרכות |  |  |  |  |
| 40.01.0010 | 40.01.0010 | מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן. | הערה |  |  |  |
| 40.01.0020 | 40.01.0110 | מדרגת ישיבה ברוחב 60-80 ס"מ מבטון יצוק באתר מבטון ב-30 ובחיפוי אבן טבעית. פני המדרגה בעיבוד מוטאבה ורום המדרגה בעיבוד מוסמסם. | מטר | 13.00 | 1,005.31 | 13,069.03 |
| 40.01.0030 | 40.01.0150 | מדרגות אבן טבעית על משטח בטון משופע בחתך עד 31/15 ס"מ, עיבוד האבן ע"פ פרט. | מטר | 6.00 | 298.05 | 1,788.30 |
| 40.01.0040 | 40.01.0190 | ריצוף מדרכה באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, ,10/20 או שו"ע לפי תכנית . | מ"ר | 250.00 | 110.00 | 27,500.00 |
| 40.01.0060 | 40.01.0220 | תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע. | מ"ר | 30.00 | 15.00 | 450.00 |
| 40.01.0080 | 40.01.0260 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ גמר אפור מסוג "אבן רמות" או ש"ע. | מ"ר | 550.00 | 133.00 | 73,150.00 |
| 40.01.0090 | 40.01.0270 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ,גמר צבעוני מסוג "אבן רמות" או ש"ע. | מ"ר | 150.00 | 139.00 | 20,850.00 |
| 40.01.0100 | 40.01.0290 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ,גמר צבעוני מסוג "אבן רמות" או ש"ע. | מ"ר | 400.00 | 151.00 | 60,400.00 |
| 40.01.0110 | 40.01.0400 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד. | מ"ר | 5.00 | 192.00 | 960.00 |
| 40.01.0130 | 40.01.0452 | אבני שפה, גן ותיחום | הערה |  |  |  |
| 40.01.0140 | 40.01.0454 | סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות. | הערה |  |  |  |
| 40.01.0145 | 40.01.0700 | אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור | מטר | 120.00 | 148.00 | 17,760.00 |
| 40.01.0150 | 40.01.0700 | אבן גן טרומה באורך 50 ס"מ מדגם 'מטרו' או ש"ע . המחיר כולל יסוד משענת בטון. | מטר | 450.00 | 130.00 | 58,500.00 |
| 40.01.0160 | 40.01.0730 | אבן גן אפורה 10/20/100 ס"מ. | מטר | 150.00 | 7.23 | 1,084.50 |
| 40.01.0170 | 40.01.0820 | תיחום גומה עגולה לעץ מרצועה מפלדת אל חלד . | יח' | 2.00 | 799.00 | 1,598.00 |
| 40.01.0180 | 40.01.0840 | מגן לעץ במדרכות ממתכת בגובה 170 ס"מ קוטר בסיס 60 ס"מ, מגולוון וצבוע בתנור לפי פרט. | יח' | 2.00 | 225.07 | 450.14 |
| 40.01.0190 | 40.01.0850 | חגורת בטון במידות 20/20 ס"מ עבור תיאום גומה בלבד. | מטר | 15.00 | 66.04 | 990.60 |
| 40.02.0000 | 40.02 | מסלעות |  |  |  |  |
| 40.02.0010 | 40.02.0010 | מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית. | מ"ר | 80.00 | 344.42 | 27,553.60 |
| 40.02.0020 | 40.02.0030 | שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית. | מטר | 50.00 | 171.64 | 8,582.00 |
| 40.02.0030 | 40.02.0030 | אספקה והנחת מדרגות טבעיות במדרון הדשא. מסלעים שטוחים ברוחב 1 מ' בגובה 25 ס"מ וברוחב 60 ס"מ. | יח' | 10.00 | 360.00 | 3,600.00 |
| 40.03.0000 | 40.03 | שילוט |  |  |  |  |
| 40.03.0010 | 40.03.0001 | מפרט טכני לשלטים מופיע באתר המשרד - "הנחיות להכנת שלטים עבור משרד הבינוי והשיכון" הכולל חוברות לתכנון מגוון שלטים עבור מבנים ושצ"פים. החוברות מתוכננותכקבצים וקטורים ומכילים את כל המידע שיש למסור לש?ל?ט המבצע. | הערה |  |  |  |
| 40.03.0020 | 40.03.0002 | המחירים כוללים את כל פרטי המפרט כפי שמפורט בחוברות, לרבות: חומרים, גדלים, עובי, סוג הצבע, גימור, גוון, ביסוס ועיגון וכל הנדרש לשם התקנה מלאה. בחוברותמספר חלופות לבחירת האדריכל/ית. | הערה |  |  |  |
| 41.00.0000 | 41 | עבודות גינון והשקיה |  |  |  |  |
| 41.01.0000 | 41.01 | קרקע לשתילה וחיפוי קרקע |  |  |  |  |
| 41.01.0010 | 41.01.0002 | הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 40 ס"מ, אספקת והצנעת קומפוסט 20 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל שימוש בכלים מכניים וידניים. | מ"ר | 2,500.00 | 6.38 | 15,950.00 |
| 41.01.0020 | 41.01.0004 | קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע. | מ"ק | 900.00 | 85.07 | 76,563.00 |
| 41.01.0030 | 41.01.0005 | קרקע לנטיעה מובאת המותאמת לאדמה המקומית לצורך מילוי נפח בתי גידול לעצים. המחיר כולל אספקת קומפוסט בכמות של %20 מנפח האדמה המובאת כולל עירבוב לפני הכנסתה לבור השתילה ומילוי הבור. המחיר כולל בדיקת קרקע. | מ"ק | 120.00 | 120.08 | 14,409.60 |
| 41.01.0040 | 41.01.0040 | תוחם דשא גובה 15 ס"מ מסוג "בלק ג'ק" או ש"ע. | מטר | 380.00 | 21.27 | 8,082.60 |
| 41.01.0050 | 41.01.0046 | מגביל שורשים גובה 100 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק. | מטר | 60.00 | 85.07 | 5,104.20 |
| 41.01.0060 | 41.01.0048 | ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט הכללי (הספר הכחול). | מ"ר | 2,500.00 | 2.13 | 5,325.00 |
| 41.02.0000 | 41.02 | עבודות השקיה |  |  |  |  |
| 41.02.0010 | 41.02.0010 | צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן. | הערה |  |  |  |
| 41.02.0020 | 41.02.0015 | מערכת השקיה כולל חיבור למקור מים, ראש מערכת, התחברות למערכת השליטה היישובית, ארון הגנה ופריסת צנרת טיפטוף והמטרה | קומפ' | 1.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 41.03.0000 | 41.03 | שתילה ונטיעה |  |  |  |  |
| 41.03.0010 | 41.03.0002 | גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0020 | 41.03.0004 | הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0030 | 41.03.0006 | בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של %20 מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור השתילה. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0040 | 41.03.0008 | צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0050 | 41.03.0010 | צמחים | הערה |  |  |  |
| 41.03.0060 | 41.03.0012 | מרבדי דשא למדרך מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריסה, הידוק והשקיית הנחתה. | מ"ר | 1,500.00 | 28.71 | 43,065.00 |
| 41.03.0070 | 41.03.0032 | צמחים רב-שנתיים, גודל 4 . | יח' | 3,600.00 | 19.14 | 68,904.00 |
| 41.03.0080 | 41.03.0036 | צמחים רב-שנתיים, גודל 5 , מיכל בנפח - 4 ליטר | יח' | 300.00 | 47.85 | 14,355.00 |
| 41.03.0085 | 41.03.0036 | ורדים על גזע 25 ליטר | יח' | 30.00 | 250.00 | 7,500.00 |
| 41.03.0090 | 41.03.0060 | עצים | הערה |  |  |  |
| 41.03.0100 | 41.03.0062 | מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 50 ליטר קומפוסט מאושר לגינון ודשן מבוקר-תמס בכמות של 0.5 ק"ג, כולל אספקה והתקנה של סמוכות עצים לעיגון בגובה 2.5 מ', צינור טיפטוף באורך 10 מ' עם טפטפת אינטגרלית כל 30 ס"מ, חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0110 | 41.03.0064 | תנאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור האספקה ע"י המפקח. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0120 | 41.03.0065 | כל עץ יאושר ויסומן במשתלה בשלב מוקדם לרבות אישור המשתלה על ידי בקר איכות גינון. ובנוסף יאושר בשטח בשלב השתילה לפני הורדת העץ לבור על ידי בקר איכות גינון. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0130 | 41.03.0066 | השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי שורש- ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0140 | 41.03.0068 | "קבוצות עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0150 | 41.03.0069 | שימוש בעצים מעל גודל 8.5 מחוייב באישור רפרנט נוף מטעם המזמין לאחר קבלת הסבר בכתב. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0160 | 41.03.0082 | עצים גודל 11 לפחות מתוך קבוצה א'. | יח' | 45.00 | 985.00 | 44,325.00 |
| 41.03.0170 | 41.03.0092 | יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל זוג סמוכות מחוטאות בגובה 2.5 מ' לפחות ואחראיות לקליטת עצים אלו, לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד. המחיר כולל אחריות לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0180 | 41.03.0106 | העתקת עצים | הערה |  |  |  |
| 41.03.0190 | 41.03.0108 | המחיר כולל הכנת העץ להעתקה, הובלה, הכנת מערכת השקייה, התחברות לראש מערכת השקיה קיימת שמיקומה הוא עד 50 מ' ממקום השתילה ושתילה בתחום הרשות. כולל אחריותלשנה או עד קליטה מלאה. הכל לפי מפרט מיוחד. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0200 | 41.03.0118 | העתקה של עץ בוגר קיים (גזע אחד או רב גזעי) בקוטר 40 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע. | יח' | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 41.03.0210 | 41.03.0120 | שימור עצים | הערה |  |  |  |
| 41.03.0220 | 41.03.0122 | הקבלן המבצע אחראי לשימור וטיפול בעצים המצויים בפרויקט או בקרבתו. | הערה |  |  |  |
| 41.03.0230 | 41.03.0124 | גיזום של עצים קיימים ע"י גוזם מומחה, על פי דרישה בכתב ומראש של האגרונום המלווה. | יח' | 25.00 | 75.00 | 1,875.00 |
| 41.03.0240 | 41.03.0126 | טיפול בעצים המיועדים לשימור, כולל חיתוך שורשים וגיזום ועיצוב נוף בהתאם, על פי דרישה בכתב ומראש ומפרט מיוחד של האגרונום המלווה. | יח' | 25.00 | 531.67 | 13,291.75 |
| 41.03.0271 | 41.03.0126 | עציץ מבטון טרום בצורת אליפסה, במידות 111/97 ס"מ וגובה 90 ס"מ, דגם "נגה" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, גוון אפור, גמר חלק או מסותת | יח' | 10.00 | 3,900.00 | 39,000.00 |
| 42.00.0000 | 42 | ריהוט חוץ ומתקנים |  |  |  |  |
| 42.01.0000 | 42.01 | תמחור ריהוט החוץ יהיה על-פי מסמך "הנחיות לבחירת ריהוט ואלמנ |  |  |  |  |
| 43.00.0000 | 43 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה |  |  |  |  |
| 43.01.0000 | 43.01 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה |  |  |  |  |
| 43.01.0010 | 42.01.0010 | הנחיות אלו מתיחסות לשילוט התנהגות בשטח ציבורי, לספסלים מסוגים שונים, מערכות ישיבה, שולחנות, אשפתונים, מרכזי אשפה ומחזור, מתקני שתיה, מתקני מנגל ואשפתון גחלים, פרגולות וכיתות חוץ, מתקני חניית אופניים, מחסומי רכב, מתקני האכלה לחתולים, מתקני משחק לכלבים, סריגי עצים ולאלמנטים פיסוליים. | הערה |  |  |  |
| 43.01.0020 | 44.01.0020 | נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "מעגן" או ש"ע, במידות 173/59 ס"מ וגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים מלוחות עץ צבועים ו/או מלוחות עץ במבוק | יח' | 25.00 | 2,100.00 | 52,500.00 |
| 43.01.0030 | 44.01.0020 | אשפתון דגם "לביא עץ" בנפח 60 ליטר, עשוי מברזל יצוק עם חיפוי שישה לוחות עץ. בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת האשפון לקיר. כולל מאפירה עליונה. מגיע במידות 53X35 ובגובה 80 ס"מ. קיימת אופציה לשימוש בעץ במבוק בהיר / כהה. האשפתון מבוטן לקרקע בעזרת 4 עוגנים. | יח' | 7.00 | 1,170.00 | 8,190.00 |
| 43.01.0040 | 44.01.0020 | נגיש- ברזיה דגם "אגם" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 35/71 ס"מ, בגובה 71 ס"מ, בטון גמר חלק, עם פיה למילוי בקבוקים, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז | יח' | 2.00 | 6,350.00 | 12,700.00 |
| 43.01.0050 | 44.01.0020 | מתקן אופניים 'ספירלה' של חב' 'שחם אריכא' עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה בגוון .RAL 9006מיועד לחנייה של 5 יחידות. רגל המתקן מבוטנת בקרקע | יח' | 2.00 | 3,480.00 | 6,960.00 |
| 43.01.0060 | 44.01.0020 | אספקה והצבה של מושב מדגם 'נגה' עם משענת בשילוב עץ מק"ט 1448 של חב' 'שחם אריכא' או ש"ע | יח' | 6.00 | 4,200.00 | 25,200.00 |
| 43.01.0070 | 44.01.0080 | מושב חמה מק"ט 1445 של חב' 'שחם אריכא' או ש"ע עשוי מבטון אדריכלי ו- 21 לוחות WPC | מטר | 4.00 | 3,850.00 | 15,400.00 |
| 44.00.0000 | 44 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה |  |  |  |  |
| 44.01.0000 | 44.01 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה |  |  |  |  |
| 44.01.0010 | 44.01.0020 | גדר סבכה דגם 'בנימינה' או ש"ע מעוצבת בגובה 1.15 מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון . | מטר | 180.00 | 449.12 | 80,841.60 |
| 44.01.0020 | 44.01.0080 | מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט . | מטר | 15.00 | 202.11 | 3,031.65 |
| 44.01.0030 | 44.01.0080 | שלט התנהגות בגן - ע"פ פרט | מטר | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 44.01.0040 | 44.01.0080 | יצור, אספקה והצבת שלט ביקורת מתקנים - ע"פ פרט | מטר | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 44.01.0050 | 44.01.0080 | מעקה לשטחים ציבוריים דגם "מודיעין" או "נתניה" או "רמת השרון" או "בני ברק" או "מרינה" או "מרסל" או "בת גלים" או "הר הזיתים" או "אורי" או "שאול" או ש"ע בגובה 1.05-1.2 מ' מעל פני המדרכה, עמודים מפרופיל 10/5-6 מ"מ או 50/8 מ"מ או 20/10 מ"מ או 60/8 מ"מ או 100/8 מ"מ וביניהם צינורות | מטר | 20.00 | 890.00 | 17,800.00 |
| 44.01.0060 | 44.01.0080 | יצור, אספקה והתקנת מתקן לתמיכה בשיח מטפס ולהסתרת פינת אשפה. בגודל 5X8 מ'. מצינורות פלדת אל חלד וכבלי פלדה. הכל ע"פ פרט , כולל ביסוס הצינורות בקרקע ביסוד בטון ע"פ הנחיות קונסט'. | מטר | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 51.00.0000 | 51 | עבודות עפר, כבישים ופיתוח |  |  |  |  |
| 51.01.0000 | 51.01 | עבודות הכנה ופירוק שונות |  |  |  |  |
| 51.01.0010 | 51.01.0002 | מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן והסדרי תנועה. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0020 | 51.01.0004 | מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0030 | 51.01.0006 | מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0040 | 51.01.0010 | איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0050 | 51.01.0014 | פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0060 | 51.01.0018 | בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום המכרז. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0070 | 51.01.0025 | חישוף ראה תת פרק 51.02 - עבודות עפר. | הערה |  |  |  |
| 51.01.0080 | 51.01.0030 | כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים בעומק עד 1.0 מ' כולל פינוי וסילוק. | יח' | 8.00 | 245.53 | 1,964.24 |
| 51.01.0090 | 51.01.0035 | כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות בית השורשים כולל פינוי וסילוק. במקרה של גדמי עצים רקובים ללא בית שורשים, התשלום עבור הפינוי כלול בסעיף חישוף. | יח' | 5.00 | 160.28 | 801.40 |
| 51.01.0100 | 51.01.0045 | פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ושימוש חוזר באתר ע"פ הנחיות המפקח. | מ"ר | 120.00 | 66.04 | 7,924.80 |
| 51.01.0110 | 51.01.0055 | פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. | מ"ר | 200.00 | 141.07 | 28,214.00 |
| 51.01.0111 | 51.01.0055 | ניסור קיר בטון וסילוק הפסולת מהשטח | מ"ק | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| 51.01.0112 | 51.01.0055 | פירוק זהיר של פסל מתכת צבוע והעברתו למיקום ע"פ הנחיות ראש הרשות. | יח' | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 51.01.0130 | 51.01.0075 | פירוק מבנה כבישים ומדרכות (אספלט, מצע, תשתית ומילוי) בעומק עד 80 ס"מ בחפירה זהירה. | מ"ר | 100.00 | 22.34 | 2,234.00 |
| 51.01.0140 | 51.01.0080 | פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . | מטר | 100.00 | 13.64 | 1,364.00 |
| 51.01.0150 | 51.01.0095 | פירוק ריצוף מסוג אבן טבעית ופינוי. | מ"ר | 250.00 | 52.97 | 13,242.50 |
| 51.01.0160 | 51.01.0140 | פירוק והריסת קירות מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק. | מ"ק | 100.00 | 146.07 | 14,607.00 |
| 51.01.0170 | 51.01.0140 | פירוק גדר בטיחות ממתכת , לרבות פינוי וסילוק. | מ"ק | 100.00 | 35.00 | 3,500.00 |
| 51.02.0000 | 51.02 | עבודות עפר |  |  |  |  |
| 51.02.0010 | 51.02.0002 | חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. | מ"ר | 2,000.00 | 3.96 | 7,920.00 |
| 51.02.0030 | 51.02.0050 | חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 2,000 מ"ק . | מ"ק | 2,500.00 | 31.26 | 78,150.00 |
| 51.02.0040 | 51.02.0080 | חציבה בסלע עד מ"ק. | מ"ק | 250.00 | 40.92 | 10,230.00 |
| 51.02.0050 | 51.02.0152 | חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע, באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך. | מ"ר | 100.00 | 102.30 | 10,230.00 |
| 51.02.0070 | 51.02.0230 | הידוק רגיל של מילוי בשטחים מוגבלים , בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק). | מ"ק | 500.00 | 4.32 | 2,160.00 |
| 51.02.0080 | 51.02.0250 | טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח. | מ"ק | 30.00 | 13.07 | 392.10 |
| 51.02.0090 | 51.02.0250 | מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק | מ"ק | 50.00 | 85.00 | 4,250.00 |
| 51.02.0100 | 51.02.0230 | מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר, מתחת למדרכות, שבילים וחבות מרוצפות. המצע יסופק ממחצבה מאושרת. | מ"ק | 600.00 | 160.00 | 96,000.00 |
| 51.02.0110 | 51.02.0230 | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים מתחת לקירות ולמסלעות | מ"ק | 30.00 | 14.00 | 420.00 |

ב'-רשימת  תוכניות

## נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע

לכבוד

מועצה מקומית

גבעת זאב

הנדון: כתב ערבות מס' ______

- עפ"י בקשת 	 (להלן: "המבקש") בקשר לביצוע עבודות ע"י המבקש

במסגרת מכרז מס' 29/2023 הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 	 ש"ח

(	 ש"ח) (להלן: "סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסכום הנ"ל

למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי ההצמדה").

- סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד").

"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש 	 שנת 	 שפורסם ביום ה - 15 לחודש

שנת 	 (	 נקודות).

"המדד החדש" לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י כתב ערבות זה.

אם במועד ביצוע תשלום על- פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו המקורי ללא כל הפרשי הצמדה.

- אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 2 לעיל, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע אלינו חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

- ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

- ערבותנו זו תהא בתוקף עד לתום 	 יום מיום הוצאתה ועד בכלל, וכל דרישה על-פיה צריכה

להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

לאחר מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.

- ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק 	סניף ..............

## נספח ד' – אישור קיום ביטוחים

| אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח** - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה |  |  |  |  |  |  |  | תאריך הנפקת האישור: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי |  | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור |  | המבוטח |  |  | מען הנכס המבוטח או המועמד לביטוח** / כתובת ביצוע העבודות* |  |  | מעמד מבקש האישור* |  |  |
| שם המועצה המקומית גבעת זאב |  | שם תאגידים רשותיים ו/או חברות קשורות |  | שם |  |  | מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בגבעת זאב |  |  | ☐קבלן הביצוע ☐קבלני משנה ☐שוכר ☒אחר: מזמין העבודות |  |  |
| ת.ז./ח.פ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מען המכבים 44 גבעת זאב 0090917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג הביטוח | מספר הפוליסה |  | נוסח ומהדורת הפוליסה |  | תאריך תחילה | תאריך סיום |  | גבול האחריות/ סכום ביטוח |  |  |  | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים |
|  |  |  |  |  |  |  |  | למקרה | לתקופה |  | מטבע |  |
| רכוש |  |  | ביט |  |  |  |  |  |  |  | ₪ | 309 313 314 316 328 334 (24 חודשים) |
| גניבה ופריצה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ₪ |  |
| רכוש עליו עובדים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ₪ |  |
| רכוש סמוך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ₪ |  |
| רכוש בהעברה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ₪ |  |
| פינוי הריסות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ₪ |  |
| צד ג' |  |  | ביט |  |  |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 |  | ₪ | 302 304 307 309 312 315 318 322 328 329 340 341 343 344 |
| אחריות מעבידים |  |  | ביט |  |  |  |  | 20,000,000 | 20,000,000 |  | ₪ | 309 319 328 350 |
| אחריות מקצועית |  |  | ביט |  |  |  |  | 1,000,000 | 1,000,000 |  | ₪ | 301 302 304 309 325 327 328 332 (12 חודשים) |
| חבות מוצר |  |  | ביט |  |  |  |  |  |  |  | ₪ | 302 309 328 332 (12 חודשים) |
| פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 069 קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ביטול/שינוי הפוליסה * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חתימת האישור |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| המבטח: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## נספח ה' – תעודת גמר

לכבוד

א.ג.נ.,

תאריך

הנדון: תעודת גמר

על בהתאם לקבוע בחוזה שנחתם בין מועצה מקומית גבעת זאב לביניכם (להלן - "החוזה") הרינו לאשר בזה כי העבודה, כמפורט בהזמנת העבודה מיום ________, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה, לאחר שבדקנו את העבודה

כאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, אם נדרשו, על ידי המפקח או המועצה.

בכבוד רב,

שם המפקח:

חתימה:

תאריך:

שם נציג המועצה:

חתימה:

תאריך:

שם האתר	: שצ"פ

שם העבודה	: פיתוח שצ"פ

מכרז פומבי מס'	:

תכנון העבודה נעשה עי ':

הפיקוח נעשה ע"י	:

שם הקבלן המבצע	:

אנו חתומים מטה ערכנו ישיבה וסיור משותף באתר לשם אישור גמר העבודות בתאריך:	 בזה הננו מקבלים

את העבודה מידי הקבלן המבצע בצירוף תכניות עבודה שלאחר ביצוע "AS MADE" וכן בצירוף כל המסמכים / תעודות הרלוונטיים לסוג העבודות שבוצעו במסגרת הפרויקט וכן תיק מתקן .

מפקח	:שם	 חתימה	 תאריך :

קבלן מבצע	:שם	 חתימה	 תאריך :

צוות תכנון :

| מתכנן נוף | :שם | חתימה | תאריך : |
| --- | --- | --- | --- |
| מתכנן חשמל | :שם | חתימה | תאריך : |
| מתכנן תנועה | :שם | חתימה | תאריך : |
| מועצה, אגף שפ"ע | : |  |  |
| מח' גינון ותברואה | :שם | חתימה | תאריך : |
| מח' חשמל | :שם | חתימה | תאריך : |
| מח' מתקני משחק | :שם | חתימה | תאריך : |
| מח' פיקוח עירוני | :שם | חתימה | תאריך : |
| מנהל אגף שפ"ע | :שם | חתימה | תאריך : _ |
| מח' הנדסה : |  |  |  |
| מנהל פרויקטים | :שם | חתימה | תאריך : |
| מהנדס המועצה | :שם | חתימה | תאריך : |
| הערות: |  |  |  |

שנת בדק לפרויקט שלעיל מתחילה החל מתאריך :

העתק: נוכחים

## נספח ז' – כתב הכמויות ומחירים

## נספח ח' - הצעת המחיר

לאור האמור לעיל ולהלן אנו מציעים לבצע עבור המועצהאת העבודות מושא המכרז במחירים הקבועים בכתב הכמויות בהנחה כוללת שתחול על כל פריט ופריט בכתב הכמויות של:

%	 (	אחוזים).

###### הערות:

- לא ניתן להציע שיעור הנחה "שלילי"/תוספת.

- ניתן להציע שיעור הנחה "0".

- ההצעה תהא עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

- ההנחות המוצעות יחולו על כל פריט ופריט בכתב הכמויות – לרבות גינון והשקיה וללא מגבלת כמות או התחייבות לכמות מינימום.

חתימת המשתתף

F:\Files\גבעת זאב - 2050 (חדש)\חוזים\מכרז שצפ\מכרז - 12.5.25.docx